	Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти  Кировской области  по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 596-606 

                                                                                                                                                                                     (далее - Форма 2)



	Кировская область

	№ п/п
	Реквизиты
документа
(НПА,
поручения и т.д.)
	Наименование мероприятия
	Результат исполнения мероприятия
	Дата
исполнения
мероприятия
(план)
	Дата исполнения мероприятия
(факт)
	Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.
	Примечание
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	 Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 596

	1.1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Данные не могут быть представлены. 

Методика их расчета находится в стадии экспериментальной разработки.    В связи с чем, в данный момент привести значения указанных показателей не представляется возможным.


	Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 596

	2.1. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/829 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата» на 2013 – 2020 годы»
	Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций в экономику Кировской области»
	Оказана комплексная государственная поддержка деятельности частных инвесторов
	2013 год
	2013 год
	2013 год
	12,99
	10,66
	- 2,33
	Субсидии частным инвесторам предоставлены из расчета объема фактически подтвержденных затрат.

	2
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/829 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата» на 2013 – 2020 годы»
	Ведомственная целевая программа «Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Кировской области»
	Организовано участие Кировской области в форумах и выставках межрегионального, федерального и международного уровней в сфере инновационной деятельности в соответствии с планом выставочно-ярмарочной деятельности
	2013 год
	2013 год
	2013 год
	10,3
	9,96
	- 0,34
	Экономия  бюджетных средств по результатам размещения заказов на оказание услуг для государственных нужд

	Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 596

	4.1. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 08.07.2013 № 206 «О проведении ежеквартального мониторинга ведущих предприятий области»
	Проведение ежеквартального мониторинга финансово-хозяйственной деятельности ведущих предприятий Кировской области
	Ежеквартально проводится мониторинг финансово-хозяйственной деятельности ведущих предприятий Кировской области
	2013 год
	2013 год
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Постановление Правительства Кировской области от 08.07.2013 № 205 «О мерах по развитию монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Кировской области
	Актуализация комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов
	Осуществление актуализации КИП моногородов с выделением мероприятий по созданию высокопроизводительных рабочих мест
	до 01.06.2014
	
	-
	-
	-
	-
	

	Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 24.12.2013 № 241/864  «О мерах по выполнению Закона Кировской области от 09.12.2013 № 352-ЗО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период и2015 и 2016 годов»
	Повышение заработной платы в рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятих по реализации государственной социальной политики»
	Рост заработной платы
	2013 год
	2013 год
	2013 год
	1828,5
	1828,5
	0
	

	Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	6.1. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации

	1
	Закон Кировской области от 05.12.2012 №226-ЗО «Об областном бюджете на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов»
	Выделение средств  на оплату труда
	Увеличение средней заработной платы педагогических работников в пределах выделенных средств
	01.01.2013- 31.12.2013
	01.01.2013- 31.12.2013
	01.01.2014
	3403,9
	3403,9
	-
	

	Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597


	7.1. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации

	1
	Закон Кировской области от 05.12.2012 №226-ЗО «Об областном бюджете на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов»
	Выделение средств  на оплату труда
	Увеличение средней заработной платы педагогических работников в пределах выделенных средств
	01.01.2013- 31.12.2013
	01.01.2013- 31.12.2013
	01.01.2014
	1622,3
	1622,3
	
	

	Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597


	8.1. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации

	1
	Закон Кировской области от 05.12.2012 №226-ЗО «Об областном бюджете на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов»
	Выделение средств  на оплату труда
	Увеличение средней заработной платы педагогических работников в пределах выделенных средств
	01.01.2013- 31.12.2013
	01.01.2013- 31.12.2013
	01.01.2014
	400,7
	400,7
	-
	

	2
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Установление промежуточных плановых значений показателя  на 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы
	Плановые значения показателя  на 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы установлены
	
	
	
	
	
	
	

	Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597


	9.1. Отношение  средней  заработной платы  работников учреждений культуры к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	1.
	Распоряжение Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»


	ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры»


	В целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт департаментом культуры Кировской области разработаны: 

-  методические рекомендации по разработке показателей эффективности деятельности работников областных государственных учреждений, подведомственных департаменту культуры Кировской области, с приложением Примерного перечня показателей эффективности деятельности работников областных государственных учреждений, подведомственных департаменту культуры Кировской области, которые утверждены приказом главы департамента культуры Кировской области от 03.10.2013 № 425;

- методические рекомендации по разработке органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений, с приложением примерного перечня показателей эффективности деятельности руководителей и работников муниципальных учреждений культуры;

- приказом главы департамента культуры Кировской области от 30.09.2013 № 411 утвержден перечень показателей оценки эффективности деятельности руководителей областных государственных учреждений, подведомственных департаменту культуры Кировской области;

- приказом главы департамента культуры Кировской области от 25.12.2013 № 647 утверждено положение о порядке осуществления выплат стимулирующего и иного характера руководителям областных государственных учреждений, подведомственных департаменту культуры Кировской области.

В рамках реализации плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», который утвержден распоряжением Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 (в редакции распоряжения от 29.04.2013 № 110) со всеми руководителями областных государственных учреждений культуры департаментом культуры Кировской области в декабре 2013 года были заключены «эффективные контракты». Заключение «эффективных контрактов» с работниками областных государственных учреждений культуры будет происходить в течение 2014 года.


	01.01.2013- 31.12.2013
	2018
	2013
	56,1%


	53%


	-3,1
	В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р («Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда государственных (муниципальных) учреждений на 2012-2018 годы») значение показателя по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Кировской области определено на 2013 год – 53%, которое достигнуто.

Средняя заработная плата работников, относящихся к основному персоналу государственных и муниципальных учреждений культуры Кировской области без внешних совместителей на 01.01.2014, составила 10872 рубля, или 56,2% от прогнозируемой заработной платы работников по региону.

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	10.1. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)  к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	1

2
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 40 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Кировской области";

постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы
	достижение уровня средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 200% от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации
	увеличена заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
	2013
	2013
	2013
	217,9
	217,9
	0
	плановое значение показателя достигнуто

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	12.1 Отношение средней заработной платы  социальных работников к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	
	Постановление 

Правительства Кировской области от 26.02.2013 №197/96
	Привлечение   средств от мероприятий по оптимизации и    средств от приносящей доход деятельности
	48,7%
	2013
	2013
	2013
	62,69
	62,69
	0
	-

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	13.1. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)

 к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 40 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Кировской области";

постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы
	достижение уровня средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до уровня средней заработной платы по субъекту Российской Федерации
	увеличена заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
	2013
	2013
	2013
	332,2
	332,2
	0
	плановое значение показателя достигнуто 

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	14.1. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)  к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 40 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Кировской области";

постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы
	достижение уровня средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до средней заработной платы по субъекту Российской Федерации
	увеличена заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
	2013
	2013
	2013
	533
	533
	0
	плановое значение показателя достигнуто

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	15.1. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год

	
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736 
	Государственная программа Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области»   
	Оборудовано (оснащено) 147 рабочих мест для трудоустройства инвалидов
	31.12.2013
	31.12.2013
	2013
	9,665
	9,665
	0
	Из них средства федерального бюджета 9,182

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	16.1 . Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года
*В соответствии с Распоряжением Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» и на основании согласования с Минкультуры России соответствующего «Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» утверждены формулировка и значения регионального показателя: «Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях области, процентов по отношению к 2012 году». 



	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»


	ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры»


	В разделе 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие  их достижение,  введен соответствующий показатель.

Также, муниципальными образованиями Кировской области при согласовании с департаментом культуры Кировской области приняты Планы мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры»
	Департамент культуры Кировской области
	2018
	2013
	6,0%
	11,8%
	+5,8%
	В соответствии с данными федеральной статистической отчетности, в 2011 году данный показатель составил 703 выставочных проекта. На основании этого в «План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденный распоряжением Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38  был введен  показатель: «Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях области, процентов по отношению к 2012 году», значения которого были  согласованы с Минкультуры России

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	17.1 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»


	ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры»


	В разделе 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие  их достижение, введен соответствующий показатель.

Также муниципальными образованиями Кировской области при согласовании с департаментом культуры Кировской области приняты Планы мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры»
	Департамент культуры Кировской области
	2018
	2013
	4%
	5,8%
	+ 1,8 %
	

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 598

	18. 1. Смертность от болезней системы кровообращения

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	создание первичных сосудистых центров (с 01.08.2014 создан ПСЦ на базе КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ»;
последипломное образование  врачей и фельдшеров первичного звена здравоохранения  по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения;
приведение организационной структуры и материально-технической базы  учреждений здравоохранения области в соответствие с действующими порядками оказания медицинской помощи;

совершенствование  форм и методов  работы отделений реанимации и(или) блоков интенсивной терапии в учреждениях здравоохранения области
	897,2 на 100 тыс. человек населения
	2013
	2013
	2013
	237,97
	237,66
	0,31
	

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 598

	19.1. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	совершенствование системы раннего выявления онкологических заболеваний;

приведение организационной структуры и материально-технической базы  учреждений здравоохранения области в соответствие с действующими Порядками оказания медицинской помощи;

подготовка и переподготовка медицинских кадров по вопросам онкологии
	213,5 на 100 тыс. человек населения
	2013
	2013
	2013
	52,75
	52,46
	0,29
	

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 598

	20.1. Смертность от туберкулеза

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом;

совершенствование структуры фтизиатрической службы Кировской области;

приведение организационной структуры и материально-технической базы  противотуберкулезных учреждений в соответствие с действующими порядками оказания медицинской помощи;

совершенствование системы профилактики, раннего выявления, диагностики и лечения туберкулеза, в том числе с использованием выездных методов работы;

подготовка и переподготовка медицинских кадров по вопросам фтизиатрии
	5,8 на 100 тыс. человек населения
	2013
	2013
	2013
	348,05
	340,94
	7,11
	

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 598

	21.1. Смертность от дорожно-транспортных происшествий

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	организация и оснащение травматологических центров I, II, III уровней;

обеспечение функционирования Территориального центра медицины катастроф;

подготовка квалифицированных медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
обучение сотрудников оперативных служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, навыкам и правилам оказания первой помощи;

укрепление материально-технической базы отделения санитарной эвакуации
	16,5 на 100 тыс. человек населения
	2013
	2013
	2013
	231,5
	6,04
	225,46
	Между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Кировской области заключено соглашение от 19.11.2013 № 532/ДТП-2013-1143 «О предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях». В областной бюджет средства поступили 16.12.2013.

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 598

	22.1. Младенческая смертность

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде и оказания помощи детям;

совершенствование пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка;

обучение в симуляционных центрах федеральных учреждений;

внедрение системы дистанционного консультирования в режиме реального времени родов;

оснащение современным оборудованием;

реструктуризация коечного фонда;

развитие специализированной, в том числе, высокотехнологичной помощи матерям и детям;

снижение и профилактика абортов
	5,6 на 1 тыс. человек  населения
	2013
	2013
	2013
	38,78
	37,56
	1,22
	Остаток средств сложился в связи с экономией, образовавшейся в ходе проведения конкурсных процедур, а также с невыполнением проектных работ по объекту «Резервная вентиляция помещений различного назначения в КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» по причине позднего выделением средств на мероприятие

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 599

	23.1. Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»;


	Установление промежуточ-

ных плановых значений показателя  на 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы
	Плановые значения показателя  на 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы установлены
	
	
	
	
	
	
	

	
	Постановление Правительства Кировской области от 21.09.2011 № 121/440 
	ОЦП «Развитие образования Кировской области» на 2012 - 2015 годы» предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, оснащению зданий и объектов муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
	Создание новых мест: план 1775 мест

	01.01.2013- 31.12.2013
	01.01.2013 - 31.12.2013
	01.01.2014,

факт 2579 мест 
	780,4
	780,4
	-
	

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 599

	24.1. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы

	
	Утвержден 27.02.2014 и.о. Председателя Правительства области С.В. Щерчковым
	Комплекс мер по увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов
	-
	01.01.2015
	-
	
	-
	-
	-
	

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 599

	25.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста

	
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Установление промежуточных плановых значений показателя  на 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы
	Плановые значения показателя  на 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы установлены
	
	
	
	
	
	
	

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 599

	26.1. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций

	
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012

№ 189/845
	Государственная программа Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области" на 2013 - 2020 годы" подпрограмма «Доступная среда» 
	-
	2014 – 2015 год
	-
	
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия за счет средств федерального и областного бюджета запланирована в 2014-2015 году

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 600

	28.1. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 21.09.2011 № 121/439 «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ Кировской области» на 2012 – 2015 годы»
	Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модернизация , строительство, приобретение технологического оборудования, выполнение проектных работ
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры осуществлялась в 28 МО по 45 мероприятиям
	2013 год
	2013 год
	2013 год
	182,4
	182,4
	0
	Мероприятие выполнено

	2
	Постановление Правительства Кировской области от 21.09.2011 № 121/439 «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ Кировской области» на 2012 – 2015 годы»
	Предоставление субсидий МО «Город Киров» на реализацию инвестиционного проекта по строительству объекта «Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова»
	реконструкция и новое строительство на существующем водозаборе города Кирова слобода Корчемкино
	2013 год
	2013 год
	2013 год
	30,0
	30,0
	0
	Мероприятие выполнено

	3
	Постановление Правительства Кировской области от 15.06.2011 № 108/246 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Кировской области» на 2011-2017 годы» 
	Предоставление субсидий бюджету муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области на строительство канализационных очистных сооружений и второй нитки канализационного коллектора протяженностью 3,6 км в г. Орлове
	строительство канализационных очистных сооружений и второй нитки канализационного коллектора протяженностью 3,6 км в г. Орлове
	2013 год
	2013 год
	2013 год
	50,0
	50,0
	0
	Мероприятие выполнено

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 600

	30.1. Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи

	
	Закон   Кировской  области  от  27.03.2007  № 96-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» (с изм. от 09.12.2013 № 362-ЗО)


	Предоставление молодым семьям  социальной поддержки в форме социальной выплаты на оплату части оставшегося долга по ипотечному жилищному кредиту


	Улучшение жилищных условий 634 семей.
	01.01.2013

31.12.2014
	01.01.2013

31.12.2014
	01.01.2014
	85,4 млн. рублей
	85,4 млн. рублей
	-
	

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 600

	31.1. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья экономического класса

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 600

	32.1. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601

	34.1 Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации  качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Постановление Правительства Кировской области
от 10 декабря 2012 г. N 185/734
"Об утверждении государственной программы Кировской области "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы"
	Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг
	Проведение социологического исследования для оценки уровня достижения показателя
	2013
	2013
	2013
	1,4
	1,4
	0
	Проведена научно-исследовательская работа  по мониторингу качества и доступности государственных и му-ниципальных  услуг в целях выработки рекомендаций по повышению качества предоставления услуг, Проведен монито-ринг качества и доступности 20 госу-дарственных и муниципальных услу

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601

	35.1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услу

	
	Постановление Правительства Кировской области
от 10 декабря 2012 г. N 185/734
"Об утверждении государственной программы Кировской области "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы"
	Организация и предоставление государственных  и муниципальных услуг в МФЦ
	Количество обращений заявителей для оказания государственных (муниципальных) услуг в МФЦ  - 36931
	2013
	2013
	2013
	13,22
	13,2
	0
	КОГАУ "МФЦ" принято  43 211  запросов на предоставление государственных  услуг и муниципальных услуг 

	
	Постановление Правительства Кировской области
от 10 декабря 2012 г. N 185/734
"Об утверждении государственной программы Кировской области "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы"
	Проведение ремонтно-строительных работ для создания офисов МФЦ на территории Кировской области
	Выполнены ремонтно-строительные работы в 4 филиалах МФЦ 
	2013
	2013
	2013
	19,66
	5,26
	14,4
	Выполнены ремонтно-строительные работы в 3 территориальных отделах  МФЦ.  Проведена организация ремонтно-строительных работ в здании по адресу: г. Киров, ул. Захватаева, д.21а со сроком исполнения в 2014 году. В 2013 году объявлены процедуры закупок, переходящие на 2014 год по начальной (максимальной) сумме 5221,6 тыс. рублей. На сумму 7792,1 тыс. рублей заключены договора с переходящим сроком исполнения на 2014 год.

	
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734
"Об утверждении государственной программы Кировской области "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы"
	Оборудование помещений офисов МФЦ на территории Кировской области
	Оборудованы помещения офисов МФЦ (системой «электронная очередь», вычислительным оборудованием, общим программным обеспечением, средствами защиты информации, средствами связи, системами безопасности, в том числе охранной и пожарной сигнализации, мебелью, информационными стендами)
	2013
	2013
	2013
	6,62
	2,029
	4,591
	Оборудованы помещения офисов МФЦ: выполнены монтажные работы по СКС, системам видеонаблюдения, сплит-системам, электрическим сетям. В связи с приостановлением перечисления субсидии на иные цели по исполненным договорам образовалась кредиторская задолженность  в размере 978,5 тыс. рублей. На сумму 1163,5 тыс. рублей заключены договора с переходящим сроком исполнения на 2014 год.

	
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012  № 185/734
"Об утверждении государственной программы Кировской области "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы"
	Оснащение рабочих мест сотрудников офисов МФЦ на территории Кировской области
	Произведено оснащение рабочих мест сотрудников  на 43 окна.
	2013
	2013
	2013
	2,93
	2,93
	0
	Произведено оснащение рабочих мест сотрудников  на 43 окна.

	
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012  № 185/734
"Об утверждении государственной программы Кировской области "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы"
	Организация обучения населения компьютерной грамотности
	Обучено 12009 граждан старшего и среднего возраста
	2013
	2013
	2013
	1,02
	1,02
	0
	Обучение населения компьютерной гра-мотности в количестве  12009 человек за 2013 год.

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601

	36.1. Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности 

	
	распоряжение Председателя Правительства Кировской области от 28.11.2012 № 157 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях со-вершенствования системы государственного управления» 
	внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг органов исполнительной власти Кировской области
	 57 административных регламента предоставления государственных услуг ОИВ Кировской области предусматривают показатель снижения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной услуги  (67,9%)
	2013
	2013
	2013
	0
	0
	0
	 

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601

	37.1. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг

	
	Распоряжение Председателя Правительства Кировской области от 28.11.2012 № 157 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
	внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг органов исполнительной власти Кировской области
	123 административных регламента предоставления государственных услуг ОИВ Кировской области предусматривают максимальный срок ожидания  в очереди при обращении заявителя для получения государственной услуги не более 15 минут (94%)
	2013
	2013
	2013
	0
	0
	0
	 

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


