# Приложение N 2

Утверждено

Указом

Губернатора Кировской области

от 18 июля 2018 г. N 108

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ПО ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Указов Губернатора Кировской области от 08.12.2020 N 173, от 11.11.2022 N 107, от 13.05.2023 N 72, от 21.11.2023 N 162, от 03.04.2025 N 47, от 05.12.2025 N 209) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. Общие положения

(в ред. Указа Губернатора Кировской области

от 21.11.2023 N 162)

1.1. Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области (далее - совет) является коллегиальным органом системы управления проектной деятельностью в Правительстве Кировской области и исполнительных органах Кировской области, принимающим ключевые управленческие решения в сфере проектной деятельности.

(п. 1.1 в ред. Указа Губернатора Кировской области от 05.12.2025 N 209)

1.2. Совет создан в целях организации проектного управления в деятельности Правительства Кировской области и исполнительных органов Кировской области, обеспечения реализации проектов, определенных Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Кировской области и исполнительных органах Кировской области (далее - Положение о проектной деятельности), утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 16.07.2018 N 349-П "Об организации проектной деятельности в Правительстве Кировской области и исполнительных органах Кировской области", а также координации взаимодействия исполнительных органов Кировской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (далее - органы местного самоуправления), иными органами и организациями, привлекаемыми по согласованию к реализации вышеуказанных проектов.

(п. 1.2 в ред. Указа Губернатора Кировской области от 05.12.2025 N 209)

1.3. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Кировской области и иными нормативными правовыми актами Кировской области, Положением о проектной деятельности, а также настоящим Положением о совете по проектному управлению при Губернаторе Кировской области (далее - Положение).

1.4. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности совета осуществляется региональным проектным офисом.

## 2. Основные задачи совета

Исключен. - Указ Губернатора Кировской области от 05.12.2025 N 209.

## 3. Функции совета

(в ред. Указа Губернатора Кировской области

от 05.12.2025 N 209)

Функциями совета являются:

3.1. Принятие решения о целесообразности подготовки регионального проекта.

3.2. Утверждение паспорта регионального проекта и запрос на его изменение.

3.3. Рассмотрение информации о ходе реализации региональных проектов.

3.4. Принятие решения о достижении общественно значимых результатов, выполнении задач, не являющихся общественно значимыми результатами, достижении показателей и мероприятий (результатов) региональных проектов, а также решения о завершении реализации региональных проектов (в том числе досрочном завершении реализации региональных проектов) или решение о завершении указанных параметров региональных проектов.

3.5. Выполнение иных функций, предусмотренных Положением о проектной деятельности и иными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

## 4. Права совета

Совет имеет право:

4.1. Запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов Кировской области, органов местного самоуправления, иных органов и организаций информацию и документы, непосредственно связанные с реализацией проектов и необходимые совету для выполнения его функций.

(п. 4.1 в ред. Указа Губернатора Кировской области от 05.12.2025 N 209)

4.2. Приглашать (по согласованию) на заседания совета представителей органов местного самоуправления, а также иных органов и организаций для участия в обсуждении вопросов, относящихся к компетенции совета.

4.3. Заслушивать на заседаниях совета руководителей проектов, а также иных участников проектной деятельности (при необходимости) по вопросам хода реализации проектов.

4.4. Давать поручения участникам проектной деятельности в целях осуществления проектной деятельности.

4.5. Осуществлять иные права с целью обеспечения своих функций в рамках действующего законодательства.

## 5. Порядок формирования и организации работы совета

5.1. Совет формируется в составе председателя совета, заместителя председателя совета, секретаря совета и членов совета.

5.2. Состав совета утверждается указом Губернатора Кировской области.

(п. 5.2 в ред. Указа Губернатора Кировской области от 13.05.2023 N 72)

5.3. Совет возглавляет Губернатор Кировской области, являющийся его председателем.

5.4. В отсутствие председателя совета его полномочия осуществляет заместитель председателя совета.

5.5. Председатель совета ведет заседания совета, руководит деятельностью совета.

5.6. Секретарь совета:

организует подготовку заседания совета;

формирует повестку заседания совета или перечень вопросов, выносимых на заочное голосование лиц, входящих в состав совета;

(абзац введен Указом Губернатора Кировской области от 13.05.2023 N 72)

информирует лиц, входящих в состав совета и приглашенных, о дате, месте и времени проведения заседания за 3 рабочих дня до дня его проведения, а также обеспечивает их необходимыми материалами;

ведет протокол заседания совета;

обеспечивает рассылку копий решений совета заинтересованным участникам проектной деятельности;

осуществляет мониторинг выполнения решений совета;

формирует и направляет председателю совета информацию об исполнении решений совета;

выполняет иные обязанности по поручению председателя совета.

В отсутствие секретаря совета его полномочия осуществляет сотрудник министерства экономического развития Кировской области, не обладающий правом голоса.

(абзац введен Указом Губернатора Кировской области от 05.12.2025 N 209)

5.7. Члены совета:

участвуют в заседаниях совета и в обсуждении рассматриваемых вопросов;

участвуют в подготовке материалов к заседаниям совета;

представляют на рассмотрение совета документы и информацию по обсуждаемым вопросам;

вносят предложения о включении в повестку заседания совета вопросов к обсуждению;

участвуют в выработке и принятии решений совета.

5.8. По решению председателя совета (в случае его отсутствия - заместителя председателя совета) принятие решений по вопросам, указанным в разделе 3 настоящего Положения, может проводиться на заседании совета, в форме заочного голосования лиц, входящих в состав совета, а по вопросу, указанному в пункте 3.2 настоящего Положения, - в электронной форме с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - ГИИС "Электронный бюджет").

(в ред. Указов Губернатора Кировской области от 13.05.2023 N 72, от 03.04.2025 N 47)

5.9. Заседание совета и заочное голосование лиц, входящих в состав совета, проводятся при необходимости.

(п. 5.9 в ред. Указа Губернатора Кировской области от 13.05.2023 N 72)

5.10. Повестка заседания совета или перечень вопросов, выносимых на заочное голосование лиц, входящих в состав совета, формируется секретарем совета с учетом предложений лиц, входящих в состав совета, и направляется председателю совета (в случае его отсутствия - заместителю председателя совета).

(п. 5.10 в ред. Указа Губернатора Кировской области от 13.05.2023 N 72)

5.11. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав совета.

(п. 5.11 в ред. Указа Губернатора Кировской области от 13.05.2023 N 72)

5.12. Решения принимаются на заседании совета путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа лиц, входящих в состав совета, присутствующих на заседании совета. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании совета является решающим.

(п. 5.12 в ред. Указа Губернатора Кировской области от 13.05.2023 N 72)

5.13. Принятые на заседании совета решения оформляются протоколом заседания совета и подписываются председательствующим на заседании совета и секретарем совета.

(п. 5.13 в ред. Указа Губернатора Кировской области от 13.05.2023 N 72)

5.14. Лицо, входящее в состав совета, которое не согласно с принятым на заседании совета решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания совета.

(п. 5.14 в ред. Указа Губернатора Кировской области от 13.05.2023 N 72)

5.15. При принятии председателем совета (в случае его отсутствия - заместителем председателя совета) решения о проведении заочного голосования лиц, входящих в состав совета, секретарь совета направляет лицам, входящим в состав совета, перечень вопросов, выносимых на заочное голосование лиц, входящих в состав совета, материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование лиц, входящих в состав совета, проекты соответствующих решений и листы заочного голосования лиц, входящих в состав совета, согласно приложению.

(п. 5.15 в ред. Указа Губернатора Кировской области от 13.05.2023 N 72)

5.16. Заочное голосование лиц, входящих в состав совета, осуществляется путем визирования листа заочного голосования лицом, входящим в состав совета.

(п. 5.16 в ред. Указа Губернатора Кировской области от 13.05.2023 N 72)

5.17. Лицо, входящее в состав совета, в течение пяти рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 5.15 настоящего Положения, направляет секретарю совета заполненный и подписанный лист заочного голосования лица, входящего в состав совета.

(п. 5.17 в ред. Указа Губернатора Кировской области от 13.05.2023 N 72)

5.18. Секретарь совета в течение пяти рабочих дней с момента получения подписанных листов заочного голосования лиц, входящих в состав совета, осуществляет их подсчет, формирует и подписывает проект протокола заочного голосования лиц, входящих в состав совета, и направляет листы заочного голосования лиц, входящих в состав совета, проект протокола заочного голосования лиц, входящих в состав совета, председателю совета (в случае его отсутствия - заместителю председателя совета).

(п. 5.18 в ред. Указа Губернатора Кировской области от 13.05.2023 N 72)

5.19. Проведение заочного голосования лиц, входящих в состав совета, считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав совета. Решение принимается путем проведения заочного голосования лиц, входящих в состав совета, если за него проголосовали более половины от числа лиц, принявших участие в заочном голосовании.

При равенстве голосов голос председателя совета (в случае его отсутствия - заместителя председателя совета) является решающим.

(п. 5.19 в ред. Указа Губернатора Кировской области от 13.05.2023 N 72)

5.20. Решения совета, принятые путем проведения заочного голосования лиц, входящих в состав совета, оформляются протоколом заочного голосования лиц, входящих в состав совета, и подписываются председателем совета (в случае его отсутствия - заместителем председателя совета) в течение пяти рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 5.18 настоящего Положения.

Датой принятия решений является дата подписания протокола заочного голосования лиц, входящих в состав совета.

(п. 5.20 в ред. Указа Губернатора Кировской области от 13.05.2023 N 72)

5.20-1. Решения совета, принятые на заседании совета под председательством заместителя председателя совета, решения совета, принятые путем проведения организованного заместителем председателя совета заочного голосования лиц, входящих в состав совета, направляются председателю совета.

(п. 5.20-1 введен Указом Губернатора Кировской области от 21.11.2023 N 162)

5.21. Решения совета по вопросу, указанному в пункте 3.2 настоящего Положения, оформляются в ГИИС "Электронный бюджет" в виде электронных документов, утвержденных усиленной квалифицированной электронной подписью председателя совета или заместителя председателя совета.

(п. 5.21 в ред. Указа Губернатора Кировской области от 13.05.2023 N 72)

5.22. Решения совета обязательны для исполнения участниками проектной деятельности, определенными Положением о проектной деятельности. Информация об исполнении решений совета направляется в региональный проектный офис не позднее даты, зафиксированной в протоколе заседания совета (протоколе заочного голосования лиц, входящих в состав совета).

(п. 5.22 в ред. Указа Губернатора Кировской области от 13.05.2023 N 72)

5.23. Контроль за исполнением решений и поручений совета осуществляет региональный проектный офис.

(п. 5.23 в ред. Указа Губернатора Кировской области от 13.05.2023 N 72)

5.24. Исключен. - Указ Губернатора Кировской области от 13.05.2023 N 72.

## Приложение

к Положению

|  |  | Список изменяющих документов (введено Указом Губернатора Кировской области от 13.05.2023 N 72) |  |
| --- | --- | --- | --- |

ЛИСТ заочного голосования лица, входящего в состав совета по проектному управлению при Губернаторе Кировской области 1. По вопросу N 1 "______________________________________" (наименование вопроса)

| N п/п | Решение, срок исполнения | "За" | "Против" | "За с особым мнением" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| 2. ... Особое мнение: ___________________ Примечания: 1. В соответствующей графе таблицы ("За", "Против", "За с особым мнением") проставляется отметка "V". 2. Особое мнение указывается в случае проставления отметки "V" в графах таблицы "За с особым мнением", "Против". Дополнительно к особому мнению указывается порядковый номер решения. |  |
| --- | --- |
| Лицо, входящее в состав совета по проектному управлению при Губернаторе Кировской области | ____________________ (инициалы, фамилия) ____________________ (дата) |