## инвестпроекты
Инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации на территории Кировской области по состоянию на 01.07.2026
№ п/п | Наименование инициатора проекта (ИНН) | Наименование проекта | Наименование муниципального образования места реализации проекта | Срок реализации проекта |  | Объем инвестиций по проекту, тыс. рублей |  | Количество создаваемых рабочих мест по проекту, единиц |  | Стадия реализации проекта
|  |  |  | начало | окончание | план | факт на 01.07.2026 | план | факт на 01.07.2026
Сельское хозяйство, лесное хозяйство
1 | АО «Агрофирма «Дороничи» (4346000273) | Строительство новых, модернизация существующих свиноводческих комплексов с целью увеличения объёмов производимой продукции | д. Окуни, с. Филиппово, с. Каринка Кирово-Чепецкого района | 2025 | 2027 | 6990000 | 663978 | 76 | 0 | Заключен договор генерального строительного подряда и контракт на разработку проектной документации; ведется проектирование и связанные с ним инженерные изыскания. Подписаны договоры о подключении к газовым и электрическим сетям. Заключены контракты с производителями технологического оборудования. Согласована кредитная линия для финансового обеспечения проекта. Получено разрешение на строительство по проекту СФ вблизи д.Окуни, ведутся строительно-монтажные работы
2 | АО «Актион-Агро» (5256182292) | Строительство объектов животноводства с целью увеличения бройлерного поголовья кур | г. Киров (вблизи д. Петуховы), д. Прохоры Кирово -Чепецкий район, рабочий поселок Новая Майна Ульяновской области | 2024 | 2026 | 6940000 | 4179100 | 350 | 0 | Проект реализуется. Проведены инженерно-изыскательские работы. Выполнена проектная документация, разрабатывается рабочая. Получены положительные заключения негосударственной экспертизы и разрешения на строительство по всем площадкам. Заключены контракты на поставку технологического оборудования для всех площадок и внесены предоплаты. Осуществлена поставка оборудования на площадки. Завершен монтаж оборудования на площадке откорма птицы в д. Прохоры и в п. Новая Майна. Заключены договоры и разрабатываются проекты на техприсоединения газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения. Заключен договор генерального подряда на строительно-монтажные работы. Закончены земляные и фундаментные работы. Выполняются монтажные работы: по строительству основных и вспомогательных зданий и сооружений, по устройству дорог и инженерных сетей
3 | ООО «АПК «Союз» (4307012290) | Молочно-товарный комплекс на 2400 фуражных коров | Вятскополянский район | 2025 | 2029 | 5220800 | 65700 | 46 | 0 | Реализация проекта (разработка ПСД)
4 | АО «Агрофирма «Дороничи» (4346000273) | Реконструкция комбикормового завода, расположенного в пгт Стрижи, Оричевского района, Кировской области | пгт. Стрижи, Оричевский район, Кировской области | 2025 | 2027 | 2234391 | 685500 | 49 | 0 | Оформлен договор генерального подряда и контракт на подготовку проектной документации; проектирование находится в стадии разработки. Выполнен полный комплекс инженерных изысканий. Подписаны договоры о подключении к газовым и электрическим сетям. Заключены контракты с производителями элеваторного и технологического оборудования; основная часть элеваторного оборудования и частично технологическое уже поставлена. Согласована кредитная линия для финансового обеспечения проекта.
5 | ООО «Советская агрофирма» (4330004233) | Реконструкция и модернизация птицеводческого комплекса (ферм) и приобретение оборудования для них, строительство комбикормового завода | п. Новый, Советский район | 2024 | 2029 | 1955000 | 525066 | 50 | 10 | Перечень основных выполненных работ: строительство промышленного цеха , приобретение и монтаж комплекта клеточного птицеводческого оборудования для содержания кур-несушек на 145 тыс.птицемест, строительство цеха для выращивания рем.молодняка на 150 тыс.птицемест, разработка проекта строительства ККЗ, строительство линии яйцесбора
6 | АО Племзавод «Соколовка» (4309007048) | Строительство фермы по производству молока на 1040 голов безпривязного содержания вблизи п. Соколовка Зуевского района Кировской области | п. Соколовка, Зуевский район | 2022 | 2026 | 687474 | 353370 | 28 | 0 | Выполнены проектные работы, составлена смета, бизнес-план, стадия реализации проекта - 1 этап - подготовка территории строительства, построено родильное отделение, 7 силосных траншей, подготовлен фундамент на 100%, поставлены опорные сталбы для монтажа, идет монтаж крыши и стен коровников, ДБМ, сделаны 2 лагуны для хранения навоза
7 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Березниковский» (4314000626) | Молочный комплекс с роботизированной техникой, производство сырого коровьего молока, выполнение госзаказа | с. Березник, Куменский район | 2025 | 2027 | 584148 | 149639 | 12 | 0 | Проект реализуется. Оформлена проектно-сметная документация. Отведен земельный участок, присвоен кадастровый номер. Приобретены 4 доильные установки. Выполнение подготовительных работ для строительства. Установка металлического каркаса для строительства здания коровника
8 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Ленина (4309001511) | Строительство роботизированной фермы на 390 голов (по адресу п. Семушино Зуевского района Кировской области) | п. Семушино Зуевский район | 2024 | 2028 | 400000 | 8273 | 4 | 0 | Бизнес-идея, ТЭО, бизнес план, проведены геодезические и геологические работы. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы. Проводится монтаж линии электро снабжения с установкой трансформаторной подстанции
9 | АО "Вятско-Полянская Птицефабрика" (4307003680) | Реконструкция корпуса № 4, реконструкция кормоцеха | р-н Вятскополянский, г. Вятские Поляны | 2026 | 2027 | 200000 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция корпуса № 4 – реализация проекта (частичный демонтаж корпуса №4 и укрепление фундамента). Реконструкция кормоцеха - бизнес-идея
10 | СПК «Красная Талица» (4329004510) | Строительство коровника на 400 голов КРС. Санпропускник. Отапливаемый дезбарьер | с. Шестаково, Слободской район | 2022 | 2027 | 200000 | 6431.5 | 5 | 0 | Проект реализуется. Получено разрешение на строительство, сделана планировка земельного участка, установлена ТП для электроснабжения
11 | ООО «Форель красна» (4345374692) | Рыбная ферма "Сандаловка" | г. Киров | 2026 | 2030 | 100916.6667 | 0 | 20 | 0 | Проект планируется. Решение проблемы с землей (увеличение площади участка)
12 | АО Племзавод «Соколовка» (4309007048) | Строительство завода по производству рассыпного и гранулированного комбикорма | п. Соколовка, Зуевский район | 2024 | 2026 | 90000 | 89584 | 2 | 0 | Идет постановка оборудования завода, построено здание под монтаж оборудования, произведен монтаж оборудования, идет настройка оборудования в работу
13 | СПК ПЗ «НОВЫЙ» (4309000733) | Выращивание зерновых и кормовых сельскохозяйственных культур | Фаленский район | 2026 | 2031 | 39600 | н/д | 2 | 0 | Реализация проекта
14 | ИП Гырдымов Николай Борисович (430500824408) | Проект по выращиванию аквакультуры (осетр, форель, карп) | Верхнекамский район, г. Кирс | 2023 | 2026 | 34970 | 33510 | 10 | 6 | Проект реализуется
15 | АО Племзавод «Соколовка» (4309007048) | Производство зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур | Фаленский район | 2025 | 2031 | 18680 | н/д | 3 | 3 | Реализация проекта
Итого | [5 empty] | 25695979.6667 | 6760151.5 | 657 | 19
Обрабатывающее производство
Пищевая промышленность, производство напитков
16 | ООО "Мясокомбинат "Дороничи" (4345080244) | Строительство цеха по переработке сельскохозяйственной продукции для фабрики кулинарных изделий и полуфабрикатов высокой степени готовности по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Костино, ул.Производственная, 1в | п. Костино, г. Киров | 2025 | 2027 | 2756800 | 229400 | 250 | н/д | В 2025 году начато, а в 2026 году продолжено строительство производственных корпусов: выполнено проектирование, получено разрешение на строительство, проводится согласование технологического присоединения новых объектов к инженерным сетям. Ведутся переговоры с поставщиками оборудования и кредитующими финансовыми организациями. На строительной площадке завершены фундаментные работы, проложены подземные коммуникации, ведется монтаж каркаса здания
17 | ООО «Завод технических фабрикатов» (4345518672) | Завод по производству жиров и муки животного происхождения (2 этап) | д. Кузнецы, Кирово-Чепецкий район | 2025 | 2027 | 550000 | 992000 | 42 | н/д | В 2025 году введены основные объекты стоимостью 927 млн рублей: производственный корпус, линии переработки, энергохозяйство и инфраструктура. Ведется подбор персонала, выпускаются пробные партии продукции. Выход на плановую мощность — 2026 год. В III квартале 2026 пуск модернизированной линии по переработке крови. Полный ввод — IV квартал 2026 года. Все работы выполняются согласно утверждённому календарному плану и проектной документации.
18 | ООО «МОНК ФИТ» (5042165518) | Создание производства пищевых изделий с биотехнологическими компонентами из пребиотического комплекса с полезным йодом и витаминами | Юрьянский район, Гирсовское с/п | 2025 | 2036 | 350000 | н/д | 45 | 0 | Проект реализуется
19 | ЗАО "Кировский молочный комбинат" (4345000295) | Реконструкция предприятия по производству цельномолочной продукции – Зуевского отделения по производству молочных продуктов ЗАО «Кировский молочный комбинат», расположенного в г. Зуевка Зуевского района Кировской области | Зуевский район, г. Зуевка | 2024 | 2027 | 220000 | 168500 | 0 | 0 | Реализация проекта: возведено 2-х этажное здание приемки молока под крышу, идет внутренняя отделка, монтаж внутренних санитарно-технических систем, подготовка под монтаж технологического оборудования
20 | СПССПОК «Холуново-Поле» (4329021594) | Переработка молока в мягкие сыры и снеки | Юрьянский район, Гирсовское с/п | 2024 | 2028 | 150000 | н/д | 122 | н/д | Проект реализуется
21 | ООО «Тиберри Плюс» (4345524517) | Организация строительства фабрики по производству шоколада «Тиберри» | Юрьянский район, Гирсовское с/п | 2023 | 2026 | 120000 | н/д | 100 | н/д | Проект реализуется
22 | ЗАО "Кировский молочный комбинат" (4345000295) | Техническое перевооружение предприятия по производству молочной продукции ЗАО «Кировский молочный комбинат», расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, 105 | г. Киров | 2025 | 2027 | 110000 | 3340 | 0 | 0 | Реализация проекта: проведены проектные работы, ведется согласование договора на приобретение оборудования
23 | ОАО "Производственный Холдинг "Здрава" (4346001245) | Введение агрегации по маркировке в системе Честный знак | г. Киров | 2026 | 2027 | 38189 | 8681 | 0 | 0 | Введен этап сериализации. Комплектуется оборудование для агрегации
24 | Общество с ограниченной ответственностью «Движение-Торг-Сервис» (4312006929) | Модернизация производства бутилированной воды | с. Бурмакино, г. Кирово-Чепецк | 2024 | 2028 | 20000 | н/д | 6 | 4 | Проект реализуется
Итого | [5 empty] | 4314989 | 1401921 | 565 | 4
Производство одежды
25 | ООО «МАЙ» (4303007235) | Организация производства нательного белья | г. Белая Холуница | 2024 | 2027 | 9544 | 10140 | 138 | 138 | Реализация проекта
Итого | [5 empty] | 9544 | 10140 | 138 | 138
Производство мебели
26 | ООО "Квадрат" (4345044687) | Расширение производства и строительство склада ООО «Квадрат» | г. Киров | 2026 | 2035 | 80000 | н/д | 25 | 0 | Проектные работы
Итого | [5 empty] | 80000 | 0 | 25 | 0
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
27 | ООО «Мурашинский фанерный завод» (4318004484) | Строительство завода ДСП | г. Мураши, Мурашинский район | н/д |  | 5988000 | н/д | н/д | н/д | Реализация проекта
28 | Непубличное акционерное общество «Леснополянская обрабатывающая компания» (4322011815) | Комбинат деревянного домостроения 1-я очередь | Омутнинский район, пгт Песковка и п. Лесные Поляны | 2025 | 2028 | 4875900 | н/д | 281 | 23 | Приказом Министерства промышленности и торговли РФ № 439 от 04.02.2026 инвестиционный проект НПАО «ЛПОК» включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса
29 | ООО «Вятский фанерный комбинат» (4345128104) | Организация производства большеформатной продольной фанеры | г. Киров | 2017 | 2026 | 4161699 | 4160100 | 393 | 404 | Реализация проекта
30 | ООО «Имидж» (4337003599) | Диверсификация действующего деревообрабатывающего производства в пгт. Ленинское Шабалинского района Кировской области | пгт Ленинское, Шабалинский район | 2023 | 2026 | 141053 | н/д | 0 | 0 | Реализация
31 | ООО «Имидж» (4337003599) | Строительство деревообрабатывающего производства в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области | пгт Ленинское, Шабалинский район | 2021 | 2028 | 138610 | 138610 | 14 | 23 | Введен в эксплуатацию
32 | ООО «Альянс» (4345517083) | Расширение производства товарного бетона и раствора для предприятий Кировской области в объеме не менее 30 тысяч м3 | г. Киров | 2024 | 2028 | 20000 | н/д | 8 | 0 | Реализация проекта
33 | ООО Промышленно–коммерческое предприятие «Алмис» (4348027908) | Расширение производства за счет модернизации линии сортировки пиломатериала ООО ПКП «Алмис» | г. Слободской | 2024 | 2029 | 39940 | н/д | 11 | 11 | Реализация проекта
Итого | [5 empty] | 15365202 | 4298710 | 707 | 461
Производство бумаги и бумажных изделий
34 | ООО «Кировпейпер» (7707375416) | Модернизация БДМ № 7 для производства подпергамента | Юрьянский район, пгт. Мурыгино | 2026 | 2031 | 173192 | 0 | 4 | 0 | Планируется к реализации
Итого | [5 empty] | 173192 | 0 | 4 | 0
Производство химических веществ и химических продуктов
35 | Филиал "КЧХК" АО "ОКХ "УРАЛХИМ" в городе Кирово-Чепецке | НК- 5 Техническое перевооружение производства безводного нитрата кальция ц. 56 | г. Кирово-Чепецк | 2023 | 2026 | 3998968 | н/д | н/д | н/д | Реализация проекта
36 | Филиал "КЧХК" АО "ОКХ "УРАЛХИМ" в городе Кирово-Чепецке | Тех. перевооружение агрегата АК-72/1 с переводом на низкотемпературную селективную очистку выхлопного газа | г. Кирово-Чепецк | 2021 | 2027 | 1747673.1 | н/д | н/д | н/д | Реализация проекта
37 | ООО «КЧЗ «Агрохимикат» (4312128282) | Организация производства поверхностно-активных органических веществ (SLES) | г. Кирово-Чепецк | 2025 | 2026 | 413641 | н/д | 20 | 1 | Реализация проекта
38 | ООО «Кировтехгаз» (4345316002) | Строительство завода по производству жидкого (медицинского) кислорода ООО «Кировтехгаз» | пгт Левинцы Оричевский район | 2022 | 2028 | 453000 | 453000 | 9 | 14 | Серийное производство
39 | ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (4312126856) | Увеличение выпуска Элафтор 1000Р и организация производства Элафтор 1000 общей мощностью не менее 10 тонн в год | г. Кирово-Чепецк | 2023 | 2027 | 243090.1 | н/д | 0 | 0 | Серийное производство
40 | АО НПО «УНИХИМТЕК» (5021013793) | Запуск установки по производству порошка графитового малозольного | г. Кирово-Чепецк | 2025 | 2030 | 252950 | н/д | 20 | 0 | Реализация проекта
41 | АО НПО «УНИХИМТЕК» (5021013793) | Создание производства огнезащитных штукатурных смесей и химически очищенного графита | г. Кирово-Чепецк | 2023 | 2027 | 239130 | н/д | 31 | 19 | Ведутся проектно-изыскательские работы по созданию производства химически очищенного графита. Смонтировано основное технологическое оборудование производства огнезащитных штукатурных смесей, проводится отработка опытных партий. Ведутся строительно-монтажные работы по ремонту производственных площадей.
42 | ООО «КЧЗ «Агрохимикат» (4312128282) | Организация производства оксиэтилирования | г. Кирово-Чепецк | 2026 | 2031 | 125000 | 0 | 20 | 0 | Планируется к реализации
Итого | [5 empty] | 7473452.2 | 453000 | 100 | 34
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии
43 | ООО «Нанолек» (7701917006) | Организация научно-производственного центра фармацевтической разработки и создание участка производства вакцины против вируса папилломы человека, включая выпуск активной фармацевтической субстанции | Оричевский район, пгт. Лёвинцы | 2025 | 2030 | 4603500 | н/д | 280 | 5 | Реализация проекта.
44 | ООО «Квадрат-С» (7718816479) | Строительство завода по производству БАД в Омутнинском районе Кировской области на двух площадках: г. Омутнинск, пгт. Восточный | пгт Восточный Омутнинского района | 2021 | 2027 | 708440 | 708440 | 105 | 105 | Производство товаров, оказание услуг
45 | АО «Кировская фармацевтическая фабрика» (4345137451) | Реконструкция производства готовых лекарственных средств АО «Кировская фармацевтическая фабрика» | г. Киров | 2022 | 2028 | 273440 | н/д | 8 | 5 | Реализация проекта
46 | АО «Кировская фармацевтическая фабрика» (4345137451) | Модернизация действующего производства готовых лекарственных средств | г. Киров | 2024 | 2029 | 200278.7 | н/д | 4 | 4 | Реализация проекта
47 | АО «Кировская фармацевтическая фабрика» (4345137451) | Создание производственного подразделения импортозамещающих аэрозольных препаратов бронхолитического действия в рамках развития АО «КФФ» г. Киров | г. Киров | 2022 | 2027 | 119846 | н/д | 8 | 0 | Серийное производство
Итого | [5 empty] | 5905504.7 | 708440 | 405 | 119
Производство резиновых и пластмассовых изделий
48 | ООО «Промышленная упаковка» (4345160154) | Строительство завода по производству изделий из пенополистирола EPS в г. Вятские Поляны, Кировской области | г. Вятские Поляны | 2021 | 2027 | 228420 | 228420 | 58 | 58 | Производство товаров, оказание услуг
49 | ОАО «Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож» (4348003456) | Модернизация производства комплектующих изделий для сельского хозяйства | г. Киров | 2026 | 2031 | 103360 | 0 | 21 | 0 | Планируется к реализации
50 | ОАО «Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож» (4348003456) | Модернизация производства комплектующих для обуви АО «ИСКОЖ» | г. Киров | 2022 | 2027 | 103900 | н/д | 8 | 8 | Серийное производство
Итого | [5 empty] | 435680 | 228420 | 87 | 66
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
51 | ООО «НУР» (4317005943) | Производство посуды ТМ «Мечта» | Вятскополянский район | 2018 | 2027 | 194249 | 699370 | 623 | 623 | Реализация проекта
Итого | [5 empty] | 194249 | 699370 | 623 | 623
Производство металлургическое
52 | ООО «Сервисный металлоцентр ВП» (4307019665) | Производство калиброванных прутков (полуфабрикатов) из стальной заготовки | г. Вятские Поляны, индустриальный парк «Вятские Поляны» | 2018 | 2027 | 95929 | 174650 | 38 | 38 | Реализация проекта
Итого | [5 empty] | 95929 | 174650 | 38 | 38
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
53 | ООО «ТПК Ханхи» (4345450978) | Реконструкция здания цеха сборки под здание цеха по производству товаров повседневного спроса: аппаратов для консервирования продуктов (автоклавы), домашних пивоварен, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 43:40:000633:398 по ул. Прудной,56 в г. Кирове | г. Киров | 2021 | 2029 | 321540 | н/д | 54 | 24 | Реализация проекта
54 | ООО «ЛИНКС-РАША» (4345313234) | Организация производства штангенинструмента | г. Киров | 2023 | 2028 | 157592 | н/д | 65 | 20 | Реализация проекта
55 | Общество с ограниченной ответственностью «Завод Точного Инструмента» (4345313234) | Автоматизация производства штангенинструмента | г. Киров | 2025 | 2027 | 107787 | н/д | 0 | 0 | Реализация проекта
Итого | [5 empty] | 586919 | 0 | 119 | 44
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
56 | АО «Омутнинский металлургический завод» (4322000130) | Организация производства шарико-винтовых передач для станков | г. Омутнинск | 2025 | 2030 | 1216749 | н/д | 14 | 0 | Реализация проекта
57 | ООО «Кировмаш» (4345465413) | Масштабный инвестиционный проект по расширению производства и строительству склада | г. Киров | 2025 | 2034 | 120000 | н/д | 40 | 0 | Реализация проекта
58 | ООО «Кировмаш» (4345465413) | Модернизация производства комплектующих и запасных частей для конвейерного оборудования | г. Киров | 2025 | 2029 | 53643 | 16498 | н/д |  | Реализация (монтаж и пуско-наладка оборудования)
Итого | [5 empty] | 1390392 | 16498 | 54 | 0
Производство электрического оборудования
59 | АО «Кирскабель» (4305071483) | Расширение производства отдельных видов кабельной продукции | г. Вятские Поляны | 2024 | 2029 | 1953000 | н/д | н/д | н/д | Реализация проекта
Итого | [5 empty] | 1953000 | 0 | 0 | 0
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
60 | ООО «ТИМАКС» (4307001065) | Строительство промышленного парка по производству автомобильных домов на прицепах | Вятскополянский район | 2024 | 2028 | 40000 | н/д | 80 | 8 | Ведется строительство производственного здания и административно-бытового корпуса
Итого | [5 empty] | 40000 | 0 | 80 | 8
Производство транспортных средств и комплектующих изделий и производство прочих транспортных средств и оборудования
61 | ООО «Биг Боут Лимитед» (4345467266) | Создание комплекса по сборке лодок | г. Киров | 2025 | 2030 | 52000 | н/д | 40 | 0 | Реализация проекта
62 | ООО «ПК «Стальпром» (4345399320) | Организация производства закладных деталей для тормозных колодок локомотивного состава | г. Киров | 2025 | 2030 | 40450 | н/д | 19 | 0 | Реализация проекта
Итого | [5 empty] | 92450 | 0 | 59 | 0
Логистика
63 | ООО «АГАТ 43» (4345537594) | Строительство распределительного центра «Северная широта» | г. Киров | 2025 | 2030 | 1400000 | 0 | 100 | 0 | Проектные работы
64 | ООО "Северный Альянс" (4345539810) | Строительство авиационного хаба малой авиации на базе аэропорта Победилово" | г. Киров | 2026 | 2031 | 180000 | 0 | 15 | 2 | Бизнес-план
Итого | [5 empty] | 1580000 | 0 | 115 | 2
ТКО и ЖКХ
65 | Не определен | Строительство комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами КПО "Центральный" | Слободской район | 2023 | 2026 | 2283530.83 | 2233803.8 | н/д | 0 | В настоящее время осуществляются работы по строительству КПО «Центральный», степень готовности – 24,5%.
66 | Не определен | Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в Яранском районе Кировской области | Яранский район | 2023 | 2028 | 1454369 | 0 | 69 | 0 | С 22.04.2026 проектная документация на строительство комплексного объекта проходит государственную экспертизу. Срок завершения экспертизы - 08.07.2026. Строительство объекта будет осуществлено в 2027-2028 гг.
67 | Не определен | Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в Вятскополянском районе Кировской области | Вятскополянский район | 2023 | 2028 | 1238293.1 | 0 | 69 | 0 | На проектную документацию 19.06.2026 получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Строительство объекта будет осуществлено в 2027 г.
68 | Не определен | Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в Нолинском районе Кировской области | Нолинский район | 2027 | 2029 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | Реализация инвестиционного проекта не начата
69 | Не определен | Объект размещения отходов «Центральный» рядом с комплексным объектом по обращению с твердыми коммунальными отходами КПО «Центральный» | Слободской район | 2026 | 2029 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Реализация инвестиционного проекта не начата
70 | ООО «МСС Лузская» (4345538164) | Мусоросортировочная станция в Лузском муниципальном округе | Лузский муниципальный округ | 2023 | 2028 | 822433 | 14983 | 36 | 0 | Проектная документация на строительство мусоросортировочной станции разработана. Строительство объекта будет осуществлено в 2027-2028 гг. Заключено концессионное соглашение на финансирование, строительство и эксплуатацию объекта.
71 | ООО «МСС Шабалинская» (4345538125) | Мусоросортировочная станция в Шабалинском районе | Шабалинский район | 2023 | 2028 | 690093 | 14483 | 40 | 0 | Проектная документация на строительство мусоросортировочной станции разработана. Строительство объекта будет осуществлено в 2027 г. Заключено концессионное соглашение на финансирование, строительство и эксплуатацию объекта.
72 | Не определен | Мусоросортировочная станция в Зуевском районе Кировской области | Зуевский район | 2027 | 2029 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Реализация инвестиционного проекта не начата
73 | Не определен | Мусоросортировочная станция в Омутнинском районе Кировской области | Омутнинский район | 2027 | 2029 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Реализация инвестиционного проекта не начата
74 | Не определен | Инсинератор г. Луза | Лузский муниципальный округ | 2027 | 2029 | 92000 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта не начата
Итого | [5 empty] | 9680718.93 | 2263269.8 | 214 | 0
Строительство (реконструкция) дорог, мостов
75 | Администрация города Кирова | Строительство транспортного перехода под железнодорожной инфраструктурой по ул. Советской Нововятского района города Кирова Кировской области | Муниципальное образование «Город Киров» | 2024 (ПСД - 08.08.2024, строительство с 11.10.2024) | 2027 (строительство с момента заключения муниципального контракта, с 11 октября 2024 по 15.12.2027) | 7366907.4 | 1326189.9 | 0 | 0 | Подготовлена проектная документация, получено положительное заключение проекта 08.08.2024. Выполнение работ по строительству объекта «Транспортный переход под железнодорожной инфраструктурой по ул. Советской Нововятского района г. Кирова, Кировской области» осуществляется в рамках муниципального контракта № Ф.2024.012468 от «11» октября 2024 года. По состоянию на 01.01.2026 общая техническая готовность 14,7 %.
76 | КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | Реконструкция автомобильной дороги Криуша – Советск – Лебяжье – Вершинята, на участке км 54+600 – км 60+100, в Лебяжском районе Кировской области | Лебяжский район | 2024 | 2029-2030 | 5100561.45 | 49500 | 0 | 0 | Реализация проекта: разработана проектная документация на строительство объекта, получено положительное заключение государственной экспертизы
77 | КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | Строительство мостового перехода через реку Вятка у д. Цепели на автомобильной дороге Цепели – Русское – Стрижи – Вахренки – Кирово-Чепецк (объездная автомобильная дорога г. Кирова) в Орловском районе Кировской области | Орловский район | 2029 | 2030 | 4907043 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта: необходима разработка проектной документации
78 | КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в Кировской области | Кирово-Чепецкий район | 2018, 2023-2024 | 2027 – 2030 | 4828339.71 | 45212.21 | 0 | 0 | Реализация проекта: разработана проектная документация на строительство объекта, получено положительное заключение государственной экспертизы
79 | КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | Строительство объездной автомобильной дороги г. Кирова в Кировской области | город Киров, Кирово-Чепецкий район | 2025 | 2030 | 4525386.7 | 83682.7 | 0 | 0 | Технико-экономическое обоснование
80 | КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | Реконструкция моста через реку Пижма на км 137+900 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе | Уржумский район | 2021-2024 | 2026-2028 | 3878458.2 | 38498.08 | 0 | 0 | Реализация проекта: разработана проектная документация на строительство объекта, получено положительное заключение государственной экспертизы. Необходимо проведение повторной проверки на предмет эффективности использования средств областного бюджета
81 | КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Зуевка в Зуевском районе Кировской области | Зуевский район | 2029 | 2030 | 3486950 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта: необходима разработка проектной документации
82 | КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | Реконструкция автомобильной дороги Ужоговица – Роговое – Мотоус – Яговкинцы – Зуевка в Кировской области | Слободской и Зуевский районы | 2029 | 2030 | 2902380 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта: необходима разработка проектной документации
83 | КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | Строительство автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской, на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до д. Ужоговица в Кировской области | Кирово-Чепецкий и Слободской районы | 2023-2028 | 2029 – 2030 | 2846128.89 | 990 | 0 | 0 | Реализация проекта: необходима разработка проектной документации
84 | КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | Реконструкция автомобильной дороги Киров-Котлас-Архангельск, с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Опарино - Альмеж в Кировской области | Опаринский район | 2028 | 2030 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта: необходима разработка проектной документации
85 | КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (1 участок) | Кирово-Чепецкий район | 2029 | 2030 | 2015736.5 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта: необходима разработка проектной документации
86 | КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг – Скрябино в Кировской области | Подосиновский район | 2024, 2025 | 2026 | 1332872.5 | 410284.5 | 0 | 0 | Реализация проекта: реконструкция объекта с 2025 года
87 | КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | Реконструкция автомобильной дороги Киров-Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (2 участок) | Кирово-Чепецкий район | 2029 | 2030 | 1019376.3 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта: необходима разработка проектной документации
88 | КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | Строительство автомобильной дороги Шаваржаки – граница Республики Марий Эл в Советском районе Кировской области | Советский район Кировской области | 2024 | 2027 | 790066.8 | 5735 | 0 | 0 | Реализация проекта: разработана проектная документация на строительство объекта, получено положительное заключение государственной экспертизы.
89 | КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны-Сосновка – граница Республики Удмуртия в Вятскополянском районе Кировской области | Вятскополянский район | 2018, 2029 | 2030 | 782371.14 | 16801.88 | 0 | 0 | Реализация проекта: необходима разработка проектной документации
90 | КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны-Сосновка, участок от г. Вятские Поляны до автомобильной дороги Вятские Поляны – Нижние Шуни | Вятскополянский район | 2023, 2029 | 2030 | 619959.12 | 13595 | 0 | 0 | Реализация проекта: разработана проектная документация на строительство объекта, получено положительное заключение государственной экспертизы
91 | КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, участок от границы г. Кирова до примыкания автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | г. Киров, Кирово-Чепецкий район | 2029 | 2030 | 600930.2 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта: необходима разработка проектной документации
92 | Администрация города Кирова | Строительство улицы Воровского от ул. Ульяновской до ул. Московской в г. Кирове | Муниципальное образование «Город Киров» | с 2022 года осуществляется разработка проектной документации (ПСД) положительное заключение проекта ожидается в 2026 г | 2026 (строительство) | 456107.9 | 10027.8 | 0 | 0 | В настоящее время в рамках муниципального контракта от 06.09.2022 осуществляется разработка проектной документации, положительное заключение на проект не получено
93 | Администрация Шабалинского района Кировской области | Строительство автодороги с. Ключи-река Литовка граница Костромской области | Шабалинский муниципальный район | 2026 | 2027 | 439690 | 0 | 0 | 0 | В 2022 году в рамках заключенного Соглашения «О предоставлении бюджету муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области из областного бюджета субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» № 037 от 25.01.2022, был заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации «Строительство автодороги с. Ключи-река Литовка граница Костромской области» на общую сумму 10 000 тыс. рублей и сроком исполнения 15.06.2023 года. В результате проведённой работы получено Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на объект № 43-1-1-3-080017-2024 от 24.12.2024. Грунтовая автомобильная дорога с. Ключи-река Литовка граница Костромской области поддерживается в проезжем состоянии в рамках ежегодно заключаемого Контракта на содержание районных дорог, однако в весенне-осеннюю распутицу транспортная связь между регионами по данной дороге отсутствует. Проводится работа по поиску источников финансирования по реализации инвестиционного проекта.
94 | КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | Строительство автомобильной дороги Уржум – Буйское –граница Республики Марий Эл, участок Буйское – граница Республики Марий Эл в Уржумском районе | Уржумский район | 2024, 2028 | 2029 | 430678 | 10282 | 0 | 0 | Реализация проекта: разработана проектная документация на строительство объекта, получено положительное заключение государственной экспертизы
95 | КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | Реконструкция автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской, на участке от автомобильной дороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь до д. Ужоговица в Кировской области | Слободской район | 2029 | 2030 | 410443.4 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта: необходима разработка проектной документации
96 | Администрация города Кирова | Строительство улично-дорожная сеть по переулку Березниковскому от ул. Луганской до ул. Крупской с ливневой канализацией в г. Кирове | Муниципальное образование «Город Киров» | 2025 (ПСД) | 2027 (строительство) | 322943.1 | 0 | 0 | 0 | В рамках безвозмездного оказания услуг на разработку ПСД подготовлена проектная документация, получено положительное заключение проекта 10.03.2025. Документация передана администрации города Кирова
97 | КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | Реконструкция моста через реку Немда на км 28+020 автомобильной дороги Кырчаны – Нема – Кильмезь в Немском районе | Немский район | 2018-2022, 2025 | 2026 | 249913.46 | 1605.96 | 0 | 0 | Реализация проекта: реконструкция объекта в 2026 г.
98 | КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» | Реконструкция моста через реку Пушма на км 11+233 автомобильной дороги Пинюг – Скрябино в Подосиновском районе Кировской области | Подосиновский район | 2024 | 2026 | 296365.9 | 6833.9 | 0 | 0 | Реализация проекта: разработана проектная документация на реконструкцию объекта, получено положительное заключение государственной экспертизы. Определен подрядчик.
99 | Администрация города Кирова | Строительство улицы Солнечная от улицы Воровского до улицы Производственной в городе Кирове с устройством перекрестков с существующими улицами | Муниципальное образование «Город Киров» | 2022 (ПСД) | 2027 (строительство) | 269154.4 | 6619.9 | 0 | 0 | Подготовлена проектная документация, получено положительное заключение проекта 31.08.2022 С 01.06.2024 применение ГОСТ 9128-2013 и ГОСТ 31015-2003 прекращено. Учитывая данные изменения требуется осуществить корректировку проектной документации, в связи с чем на 2027 году выделено финансирование для заключения контракта на сумму 8 945,0 тыс. рублей. Корректировка будет выполнена в 2027 году.
100 | Администрация города Кирова | Строительство улицы Дмитрия Козулева и проезда № 2 в Ленинском районе муниципального образования «Город Киров» | Муниципальное образование «Город Киров» | 2025 | 2026 | 186800 | 0 | 0 | 0 | В рамках договора КРТ от 16.08.2022 № 01-135 подготовлена проектная документация, получено положительное заключение проекта 29.08.2025 Безвозмездно документация передана администрации города Кирова
101 | Муниципальное образование Омутнинское городское поселение Омутнинского района | Строительство мостового перехода через реку Омутная в г. Омутнинске | Омутнинское городское поселение Омутнинского района | 2025 | 2028 | 160227.6533 | 437.95 | 0 | 0 | Реализация проекта
102 | Администрация города Кирова | Строительство улицы Агрономическая в г. Кирове | Муниципальное образование «Город Киров» | 2025 (ПСД) | 2027 (строительство) | 92211.2 | 6333 | 0 | 0 | Подготовлена проектная документация, получено положительное заключение проекта 30.01.2025
103 | Администрация города Кирова | Строительство улично-дорожная сеть улицы №1 в кадастровом квартале 43:40:370304 от ул. 60 лет Комсомола в Первомайском районе муниципального образования «Город Киров» | Муниципальное образование «Город Киров» | 2025 (ПСД) | 2026 (строительство) | 88623.7 | 0 | 0 | 0 | В рамках договора КРТ от 05.03.2021 № 03-76, подготовлена проектная документация, получено положительное заключение проекта 14.03.2025 Безвозмездно документация передана администрации города Кирова
104 | Администрация Слободского района | Строительство автомобильной дороги к комплексному объекту по обращению с твердыми коммунальными отходами КПО "Центральный" в Слобободском районе Кировской области | Ленинское сельское поселение Слободского района | 2026 | 2026 | 33500 | 0 | н/д | 0 | Проект. Есть положительное заключение государственной экспертизы по определению сметной стоимости.
105 | Администрация города Кирова | Строительство улично-дорожной сети для подъезда к детскому саду и школе по ул. Дорофеева г. Кирова | Муниципальное образование «Город Киров» | 2024 (ПСД) | 2026 (строительство) | 15953.3 | 1700 | 0 | 0 | Подготовлена проектная документация, получено положительное заключение проекта 17.07.2024
106 | Администрация Великорецкого сельского поселения | Разработка проектно – сметной документации по объекту « Строительство объездной дороги вокруг храмового комплекса в с. Великорецкое» | с. Великорецкое, Великорецкого сельского поселения | 2025 | 2026 | 2398.99 | н/д | 0 | 0 | Проектно-сметная документация на госэкспертизе
107 | Администрация муниципального образования Мурыгинское городское поселение Юрьянского района | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги по ул. Летняя в пгт Мурыгино | Муниципальное образования Мурыгинское городское поселение Юрьянского района | 2025 | 2026 | 2525.3 | 0 | 0 | 0 | Проектно-сметная документация готова, проходит государственную экспертизу
Итого | [5 empty] | 53161004.2133 | 2034329.78 | 0 | 0
Образование
108 | ООО СК «Монолит» | Строительство объекта "Общеобразвательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Первомайский район, ул. Торфяная, з/у 6а" | г. Киров | 2023 | 2027 | 1855603.4 | 1489478.8 | н/д | н/д | Реализация проекта. Строительная готовность 50,6 %
109 | ООО СК «Монолит» | Строительство «под ключ» объекта "Общеобразовательная школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском районе города Кирова" | г. Киров | 2021 | 2024 | 1853017.18 | 1853017.18 | н/д | н/д | Реализация проекта. Строительная готовность объекта - 76%
110 | Администрация городского округа города Котельнича Кировской области | Строительство здания для размещения общеобразовательной школы на 461 учащегося с физкультурно-оздоровительным комплексом в г. Котельниче | г. Котельнич | 2025 | 2027 | 1000000.01 | 175007.11 | н/д | н/д | Реализация проекта. Строительная готовность объекта - 0 %.
111 | Администрация города Кирова | Строительство «под ключ» объекта «Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в микрорайоне «Долгушино» г. Кирова» | г. Киров | 2021 | 2024 | 900080.8 | 900080.8 | н/д | н/д | Реализация проекта. Строительная готовность объекта - 41%
112 | Администрация Нолинского района | Строительство здания для размещения общеобразовательно й школы на 500 учащихся с физкультурно- оздоровительным комплексом в г. Нолинске | г. Нолинск, Нолинский район | 2025 | 2027 | 790165.56 | 394292.62 | н/д | н/д | Реализация проекта. Строительная готовность объекта - 18%.
113 | Администрация города Кирова | Детский сад-ясли на 270 мест в жилом комплексе «ZNAK» г. Кирова | г. Киров | 2027 | 2028 | 253380.3 | 0 | н/д | н/д | Проект. Есть положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости
114 | ООО СЗ «КИРОВСПЕЦМОНТАЖ» (4345077227) | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 260 мест, расположенного в районе дома № 11 корпус 2 по ул. Торфяной в г. Кирове | г. Киров | 2025 | 2026 | 416239.6 | 81058.98 | н/д | н/д | Реализация проекта. Строительная готовность 24 %
115 | Администрация Кильмезского района | Детский сад на 100 мест в пгт. Кильмезь Кировской области | пгт Кильмезь, Кильмезского района | 2027 | 2027 | 227278.5 | 0 | н/д | н/д | Проект. Этап 1. Есть положительное заключение гос.экспертизы по сметной стоимости.
116 | ООО "СК ОРИОН" (4327002846) | Реконструкция здания МКДОУ детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития «Теремок» пгт Санчурск по адресу: Кировская область, пгт. Санчурск, пер. Мирный, д.1, заключающимся в возведении пристройки для размещения пищеблока | пгт Санчурск Санчурского района | 2025 | 2026 | 66457.4 | 35703.11 | н/д | н/д | Реализация проекта. Строительная готовность 84 %
Итого | [5 empty] | 7362222.75 | 4928638.6 | 0 | 0
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
117 | Кировское областное государственное автономное учреждение культуры «Кировский областной ордена Трудового Красного Знамени драматический театр имени С.М. Кирова» | Работы по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37, закрепленного на праве оперативного управления за КОГАУК «Кировский драмтеатр» | г. Киров | 2022-2024 ПИР, с 2028 реконструкция | 2030 | 3085251.7 | 46740 | 121 | 121 | Реализация проекта, разработана проектная документация, на проектную документацию получено положительное заключение государственной экспертизы федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» от 06.09.2024 № 43-1-1-3-052460-2024. Стоимость работ в ценах 2024 года составляет 3 085 251,7 тыс. рублей
118 | Администрация г. Кирова | Спортивный комплекс г. Киров | г. Киров | 2026 | 2028 | 1717780.8 | 152871.91 | 0 | 0 | Реализация проекта. 17.04.2026 заключен государственный контракт (подрядчик ООО «Гражданремстрой»). Цена контракта 1 621,2 млн. рублей. Срок исполнения работ по контракту до 01.12.2028. Выполняется подготовка котлована, выравнивание до проектных отметок, забивка пробных свай. Техническая готовность 2%
119 | ООО «Инфратех-Киров № 1» (4345529530) | Создание и эксплуатация фиджитал центра с универсальным залом в г. Кирове на основе концессионного соглашения от 25.01.2025 № 1/19541 | г. Киров | 2025 | 2034 | 725107.64 | 241156.35 | 13 | 0 | Период создания объекта 2025-2026 годы. Период эксплуатации объекта 2027-2034 годы. 25.01.2025 заключено концессионное соглашение о создании и эксплуатации фиджитал-центра. 25.02.2025 заключен договор генерального подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству фиджитал-центра стоимостью 525,2 млн. рублей и сроком окончания работ 06.09.2026. 04.09.2025 получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий. 09.09.2025 выдано разрешение на строительство. Завершены земельные и фундаментные работы, ведутся строительно-монтажные работы, осуществляется монтаж металлоконструкций.
120 | ООО "РОСТ" | Строительство плавательного бассейна в г. Слободской | г. Слободской | 2026 | 2027 | 499130.6 | 96642.02 | 0 | 0 | Реализация проекта. 30.03.2026 заключен государственный контракт (подрядчик ООО «Рост»). Цена контракта 480,4 млн. рублей. Срок исполнения работ по контракту 10.12.2027.10.04.2026 заключен контракт на услуги проведения строительного контроля при строительстве объекта с ФБУ «РосСтройКонтроль», цена контракта 9,9 млн. рублей. Выполняется устройство фундамента (бетонной подготовки – 75%, гидроизоляция – 75%). Техническая готовность 4%
121 | ООО «Альфа-Строй» | Комплекс спортивных объектов в г. Кирове, этап строительства - "Многофункциональный спортивный комплекс (крытый каток с искусственным льдом)" | г. Киров | 2023 | 2026 | 462951.1 | 446045.74 | 0 | 0 | Исполнение. Объект введен в эксплуатацию 24.03.2026
122 | ООО «Отделка» (4345361693) | Спортивный комплекс | г. Киров | 2025 | 2028 | 295000 | 0 | 25 | 0 | К 31.03.2028 ввод объекта в эксплуатацию. По состоянию на 18.06.2026 день завершены следующие работы: подготовлена проектно-сметная документация, заключен договор аренды земельного участка, зарегистрировано право аренды. Приобретены и доставлены на объект дорожные плиты, песок, сваи. Ведутся работы: строительство дорог и подъездов к спортивному центру, устройство свайного фундамента. В 3-4 квартале 2026 года планируется получение разрешения на строительство и начало строительно-монтажных работ
123 | ООО «ВяткаИнвестСтрой» (4345331226) | Спортивный комплекс | г. Киров | 2025 | 2028 | 91104 | 8029.9 | 14 | 0 | К 31.08.2028 ввод объекта в эксплуатацию. По состоянию на 18.06.2026 получено разрешение на строительство, выполнены работы по ограждению строительной площадки забором из профнастила. Начаты строительно-монтажные работы. Ведутся работы по выемке грунта под фундамент, устройство монолитных ж/б фундаментов, обратная засыпка фундаментов песком
124 | ООО «Рога и копыта» (4329021467) | Строительство ЭКО-деревни | Слободской район, д. Овсянники | 2025 | 2027 | 35000 | 10000 | н/д | н/д | Реализация проекта
125 | ООО «Центр активного отдыха «Летучий корабль» (4345164430) | Создание объекта социально-культурного назначения в сфере организации отдыха граждан и туризма «Рекреационная зона для семейного отдыха «Летучий корабль» в Заречном парке г. Кирова» | город Киров | 2026 | 2035 | 33000 | 0 | 10 | 0 | Стадия планирования проекта
126 | ООО «АТП-2000» (4345060456) | Строительство современного многофункционального спортивного комплекса | г. Киров | 2026 | 2028 | 20561 | 0 | 0 | 0 | 12 марта 2026 года между Правительством Кировской области и ООО «АТП-2000» заключено соглашение о взаимодействии при создании объекта социально-культурного назначения в сфере физической культуры и спорта. 27 марта 2026 года заключен договор аренды земельного участка между ООО «АТП-2000» и Администрацией города Кирова. Идет процесс получения технических условий на подключение объекта к сетям. Подписан договор с подрядчиком на проведение инженерных изысканий, проектирования и строительства объекта. Осуществляются работы по проектированию. В планах: - не позднее 30.06.2027 ввод Объекта в сфере физической культуры и спорта в эксплуатацию. - не позднее 30.06.2028 планируется Благоустройство прилегающей к объекту территории (устройство посевного газона) с устройством площадочных сооружений
127 | ООО «Балобановское» (4345435313) | Зона SPA-комплекса с сооружением открытого бассейна, расположенным по адресу: г. Киров, с Порошино на з/у 43:40:003600:1494 | город Киров с. Порошино | 2026 | 2033 | 10000 | 0 | 8 | 0 | Предоставление земельного участка инвестору
Итого | [5 empty] | 6974886.84 | 1001485.92 | 191 | 121
Итого по всем проектам | [5 empty] | 142565315.3 | 24979024.6 | 4181 | 1677