# АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 января 2022 г. N 8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ"

НА 2022 ГОД

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений администрации Губернатора и Правительства Кировской области от 18.04.2022 N 41, от 29.07.2022 N 76, от 25.11.2022 N 116, от 11.01.2023 N 3) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2022 N 528-П "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области", и в целях управления реализацией государственной программы Кировской области "Развитие государственного управления", утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2019 N 681-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Развитие государственного управления":

(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области от 25.11.2022 N 116)

1. Утвердить план реализации государственной программы Кировской области "Развитие государственного управления" на 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Руководитель

администрации

Губернатора и Правительства

Кировской области

Н.В.ЖУРКОВ

# Приложение

Утвержден

распоряжением

администрации

Губернатора и Правительства

Кировской области

от 31 января 2022 г. N 8

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ" НА 2022 ГОД

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области от 11.01.2023 N 3) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2022 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Государственная программа Кировской области "Развитие государственного управления" | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. |  |  | всего | 711 942,57 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет <*> | 25 119,60 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет <*> | 686 822,97 |  |
| ## 1. | Отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти Кировской области" | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 527 198,55 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 24 469,10 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 502 729,45 |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 204 511,55 | осуществлено организационное, кадровое, финансовое, материально-техническое, документационное и иное обеспечение деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области и администрации Губернатора и Правительства Кировской области |
| 1.2. | Обеспечение уставной деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения "Служба хозяйственного обеспечения Правительства Кировской области" | руководитель Кировского областного государственного казенного учреждения "Служба хозяйственного обеспечения Правительства Кировской области" Сунцов В.М. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 164 722,90 | осуществлены ремонт фасадов зданий, кабинетов, лестничных клеток, коридоров, подвалов и иного имущества, замена и ремонт электропроводки и системы коммуникаций, эксплуатация зданий в соответствии с действующими нормами и правилами, замена устаревшего оборудования и мебели в кабинетах сотрудников органов исполнительной власти Кировской области, иных органов государственной власти Кировской области, в том числе государственных учреждений Кировской области; созданы условия для содержания помещений в надлежащем санитарном состоянии; осуществлено техническое обслуживание оборудования; обеспечена физическая защита и охрана имущества иных объектов обеспечения деятельности Правительства Кировской области, иных органов государственной власти Кировской области, в том числе государственных учреждений Кировской области |
| 1.3. | Обеспечение уставной деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Автохозяйство Правительства Кировской области" | директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Автохозяйство Правительства Кировской области" Татаринов В.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 94 420,60 | обеспечены автотранспортными услугами Губернатор Кировской области, Законодательное Собрание Кировской области, администрация Губернатора и Правительства Кировской области и иные органы исполнительной власти Кировской области для выполнения возложенных на них задач |
| 1.4. | Обеспечение уставной деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения "Представительство Правительства Кировской области" | и.о. руководителя Кировского областного государственного казенного учреждения "Представительство Правительства Кировской области" Матвеева В.С. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 24 038,80 | созданы условия для реализации полномочий Губернатора Кировской области и членов Правительства Кировской области во время их пребывания в городе Москве |
| 1.5. | Обеспечение уставной деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Комбинат питания" | руководитель Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Комбинат питания" Божьева Н.А. | 06.09.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 4 884,00 | создано учреждение для оказания услуг по организации питания при проведении протокольных мероприятий |
| 1.6. | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | федеральный бюджет | 18 252,70 | осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников |
| 1.7. | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | федеральный бюджет | 6 216,40 | осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников |
| 1.8. | Организация мероприятий, проводимых Правительством Кировской области | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 9 814,60 | обеспечено проведение семинаров, совещаний, форумов, праздников, приемов делегаций и гостей для укрепления межрегиональных связей, обмена опытом работы в разных сферах деятельности, создания положительного имиджа Кировской области, противодействия негативным проявлениям в обществе |
| 1.9. | Предоставление единовременной социальной выплаты в виде материальной помощи | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 37,00 | предоставлена единовременная социальная выплата в виде материальной помощи 34 ветеранам |
| 1.10. | Предоставление Кировскому областному союзу организаций профсоюзов "Федерация профсоюзных организаций Кировской области" субсидии из областного бюджета на проведение областного смотра-конкурса на лучшего работника по профессии и подведение его итогов ко Дню Кировской области | министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., Кировский областной союз организаций профсоюзов "Федерация профсоюзных организаций Кировской области" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 300,00 | организован и проведен областной смотр-конкурс на лучшего работника по профессии и подведены его итоги к Дню Кировской области |
| ## 2. | Отдельное мероприятие "Развитие государственной гражданской службы и совершенствование государственной кадровой политики в Кировской области" | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А., начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 292,85 |  |
| 2.1. | Совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы Кировской области и организационных механизмов служебной деятельности государственных гражданских служащих Кировской области | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А., начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 20,85 | организованы и проведены аттестация, квалификационные экзамены, конкурсы в соответствии с требованиями законодательства; привлечены независимые эксперты к оценке знаний и умений государственных гражданских служащих Кировской области, их профессионального уровня, к анализу и экспертизе документов претендентов на участие в конкурсах на замещение вакантных должностей гражданской службы и конкурсах по формированию кадрового резерва Кировской области, к определению профессионального уровня претендентов, методов оценки их профессиональных и личностных качеств |
| 2.2. | Использование информационно-коммуникационных технологий в государственных органах в целях повышения качества кадровой работы | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | обеспечена координация работы кадровых служб в органах государственной власти с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" |
| 2.3. | Реализация программ подготовки кадров для государственной службы и профессионального развития гражданских служащих | начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 272,00 | проведены курсы повышения квалификации, семинары и конференции для государственных гражданских служащих, которые в соответствии с государственным заказом на профессиональное развитие государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Кировской области должны повысить свой профессиональный уровень в 2022 году |
| 2.4. | Внедрение и использование новых форм профессионального развития гражданских служащих, в том числе предусматривающих использование информационно-коммуникационных технологий | начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | обеспечено развитие профессионального уровня государственных гражданских служащих посредством реализации различных форм дополнительного профессионального образования с учетом мониторинга качества образования с использованием информационно-коммуникационных технологий и сервисов федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" |
| ## 3. | Отдельное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кировской области" | начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 1 000,77 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 650,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 350,27 |  |
| 3.1. | Организация проведения конкурсного отбора специалистов | начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | проведен конкурсный отбор с целью формирования группы специалистов не менее 22 человек для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
| 3.2. | Организация профессиональной переподготовки специалистов в российских образовательных организациях | начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 1 000,77 | осуществлена переподготовка не менее 20 руководителей высшего и среднего звена организаций реального сектора экономики и социальной сферы в российских образовательных организациях |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 650,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 350,27 |  |
| 3.3. | Проведение мероприятий по распространению позитивного опыта управления организациями народного хозяйства, накопленного специалистами, завершившими обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | проведено не менее 5 семинаров, конференций, выставок, конкурсов с участием специалистов, завершивших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в целях обеспечения эффективного использования полученных ими в ходе профессиональной переподготовки и стажировки знаний и практических навыков |
| ## 4. | Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации требований антикоррупционного законодательства и освоения перспективных методов профилактики коррупционных правонарушений" | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 179,90 |  |
| 4.1. | Проведение социологического исследования в целях оценки уровня коррупции в Кировской области | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 175,00 | проведено социологическое исследование на основании методики проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 N 662 "Об утверждении методики проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации", в целях оценки уровня коррупции в Кировской области |
| 4.2. | Обеспечение деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Кировской области | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | обеспечена координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, их взаимодействия с территориальными органами федеральных органов государственной власти при реализации мер по противодействию коррупции в Кировской области |
| 4.3. | Оказание органами исполнительной власти Кировской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области содействия кировским областным государственным и муниципальным учреждениям (организациям) в организации работы по противодействию коррупции | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В., руководители органов исполнительной власти Кировской области (по согласованию), руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 4,90 | оказана методическая помощь кировским областным государственным и муниципальным учреждениям (организациям) в организации работы по противодействию коррупции |
| 4.4. | Организация и обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских и муниципальных служащих Кировской области и урегулированию конфликта интересов | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В., руководители органов исполнительной власти Кировской области (по согласованию), руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | обеспечено соблюдение государственными гражданскими служащими и муниципальными служащими Кировской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнение ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" |
| 4.5. | Организация повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В., руководители органов исполнительной власти Кировской области (по согласованию), руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | обеспечено повышение уровня квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Кировской области по вопросам противодействия коррупции |
| 4.6. | Подготовка и реализация программ семинаров, совещаний и круглых столов по тематике антикоррупционной направленности для государственных и муниципальных служащих Кировской области | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | повышен уровень правовой грамотности государственных гражданских и муниципальных служащих Кировской области, проведены мероприятия по формированию отрицательного отношения к коррупционным проявлениям; проведено 4 совещания по вопросам реализации мероприятий антикоррупционной направленности и результатам их выполнения |
| ## 5. | Отдельное мероприятие "Организация и обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки и мобилизации" | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А., руководители органов исполнительной власти Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 72 543,60 |  |
| 5.1. | Выполнение плана мобилизационной подготовки Правительства Кировской области на 2022 год | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 1 652,60 | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу Правительства Кировской области, органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организаций Кировской области на работу в условиях военного времени |
| 5.1.1. | Проведение проверок по оценке состояния мобилизационной подготовки в органах исполнительной власти Кировской области, органах местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организациях Кировской области | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | определен уровень мобилизационной подготовки и готовности к работе в военное время органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организаций Кировской области |
| 5.1.2. | Проведение учебных, учебно-практических мероприятий по мобилизационной подготовке | начальник управления специальных программ администрации Губернатора и Правительства Кировской области Житник В.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | повышена эффективность работы по мобилизационной подготовке органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организаций Кировской области |
| 5.1.3. | Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг в интересах мобилизационной подготовки Кировской области | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 1 652,60 | обеспечено выполнение работ, оказание услуг, закуплены необходимые товары в рамках выполнения плана мобилизационной подготовки Правительства Кировской области на 2022 год |
| 5.2. | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства здравоохранения Кировской области | и.о. министра здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 220,00 | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства здравоохранения Кировской области, а также подведомственных ему предприятий и учреждений на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области |
| 5.3. | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства образования Кировской области | министр образования Кировской области Рысева О.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 95,00 | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства образования Кировской области, а также подведомственных ему областных государственных организаций на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области |
| 5.4. | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Глушков Д.А. | 01.03.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 109,7 | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, а также подведомственных ему областных государственных организаций на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области |
| 5.5. | Выполнение плана мобилизационной подготовки государственной инспекции строительного надзора Кировской области | и.о. начальника инспекции строительного надзора Кировской области Усанов В.Н. | 01.03.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 38,00 | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу инспекции строительного надзора Кировской области на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области |
| 5.6. | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Климентовский В.А. | 01.03.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 378,60 | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области |
| 5.7. | Обеспечение ответственным хранителем сохранности постоянно обновляемого запаса материальных ценностей, предназначенных для обеспечения выполнения мобилизационных задач, установленных мобилизационными планами, утвержденными Правительством Кировской области | и.о. министра здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 68 667,00 | обеспечен постоянно обновляемый запас лекарственных средств и расходных материалов Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" |
| 5.8. | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства юстиции Кировской области | министр юстиции Кировской области Гордеева И.В. | 01.03.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 32,20 | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства юстиции Кировской области на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области |
| 5.9. | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства экономического развития Кировской области | министр экономического развития Кировской области Кряжева Н.М. | 01.03.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 145,40 | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства экономического развития Кировской области на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области |
| 5.10. | Развитие и содержание специальных объектов Правительства Кировской области | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А., начальник Кировского областного государственного казенного учреждения "Кировская областная пожарно-спасательная служба" Мищихин А.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 1 205,10 | обеспечен требуемый уровень технической готовности специальных объектов Правительства Кировской области, повышена эффективность их функционирования |
| 5.11. | Осуществление методического обеспечения мобилизационной подготовки органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организаций Кировской области | начальник управления специальных программ администрации Губернатора и Правительства Кировской области Житник В.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | оказана методическая помощь органам исполнительной власти Кировской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организациям Кировской области и обеспечено их сопровождение по вопросам организации и проведения учебных мероприятий по мобилизационной подготовке; повышен уровень подготовки должностных лиц по практическому выполнению комплекса мероприятий по мобилизационной подготовке; расширены теоретические знания, выработаны единые подходы к организации и проведению мероприятий по мобилизационной подготовке |
| ## 6. | Отдельное мероприятие "Повышение информационной открытости Правительства Кировской области" | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 110 726,90 |  |
| 6.1. | Обеспечение деятельности управления массовых коммуникаций Кировской области | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 22 818,2 | обеспечено исполнение функций, возложенных на управление массовых коммуникаций Кировской области |
| 6.2. | Развитие районных периодических печатных изданий | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | повышен уровень качества районных периодических печатных изданий |
| 6.3. | Повышение профессионального мастерства и творческой активности специалистов средств массовой информации | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 70,00 | проведены творческие конкурсы "Страна моя Вятка" и "Лучшая районная газета" в рамках премии "Медиа-мастер" |
| 6.4. | Размещение информации о деятельности органов государственной власти Кировской области на официальном информационном сайте Правительства Кировской области, в средствах массовой информации и социальных сетях | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 81 862,7 | обеспечена информационная открытость и прозрачность деятельности Губернатора Кировской области и органов государственной власти Кировской области на официальном информационном сайте Правительства Кировской области, в средствах массовой информации и социальных сетях; размещено информационных материалов: в печатных изданиях - 3221065 квадратных сантиметров, в том числе в периодических печатных изданиях, подведомственных управлению массовых коммуникаций Кировской области, - 3200857 квадратных сантиметров, в телевизионных программах - 426 минут, в радиопередачах - 88 минут, на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 612 единиц |
| 6.5. | Проведение мониторинга средств массовой информации и социальных сетей | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 576,00 | подготовлена и представлена федеральным министерствам и ведомствам, аппарату полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе отчетность о реализации информационной поддержки программ и проектов, осуществляемых органами исполнительной власти Кировской области (100 еженедельных, ежемесячных, ежегодных отчетов) |
| 6.6. | Взаимодействие со средствами массовой информации | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | обеспечен процесс организации подготовки ответов на запросы средств массовой информации и комментариев совместно с органами исполнительной власти Кировской области, обеспечено информирование населения Кировской области о мероприятиях с участием Губернатора Кировской области, о деятельности Губернатора Кировской области и органов государственной власти Кировской области, обеспечена организация пресс-туров, брифингов, конференций, круглых столов |
| 6.7. | Организация работы по подготовке оперативно проработанных ответов на запросы жителей Кировской области в социальных сетях | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | обеспечена подготовка оперативно проработанных ответов в системе "Инцидент менеджмент" на запросы жителей Кировской области в социальных сетях |
| 6.8. | Опубликование правовых актов органов исполнительной власти Кировской области | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 5 400,00 | обеспечен доступ граждан к правовым актам и иной официальной информации органов исполнительной власти Кировской области в газете "Кировская правда", в которой размещено 340265 квадратных сантиметров нормативных правовых актов |
| 6.9. | Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов средств массовой информации совместно с региональным отделением Союза журналистов | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | повышен уровень профессионализма журналистов в определенной области знаний, организовано и проведено 12 мероприятий (обучающих семинаров, круглых столов) по вопросам повышения квалификации, обмена опытом, обсуждения актуальной проблематики в сфере деятельности средств массовой информации для специалистов средств массовой информации совместно с региональным отделением Союза журналистов |
| 6.10. | Проведение мониторинга исполнения государственного задания районными печатными изданиями | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | осуществлен мониторинг исполнения доведенного государственного задания для районных печатных изданий на 2022 год в объеме 3515857 квадратных сантиметров |

--------------------------------

<*> Финансирование мероприятий в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31.12.2022.

x - реализация мероприятия, не требующего финансирования.