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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 января 2020 г. N 4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ"
НА 2020 ГОД

	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений администрации Губернатора и Правительства
Кировской области от 20.04.2020 N 45, от 04.06.2020 N 62)



В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 20.08.2019 N 449-П "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области", и в целях управления реализацией государственной программы Кировской области "Развитие государственного управления", утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2019 N 681-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Развитие государственного управления":
1. Утвердить план реализации государственной программы Кировской области "Развитие государственного управления" на 2020 год согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Руководитель
администрации
Губернатора и Правительства
Кировской области
С.А.КИСЕЛЕВ





Приложение

Утвержден
распоряжением
администрации
Губернатора и Правительства
Кировской области
от 29 января 2020 г. N 4

[bookmark: P36]ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ" НА 2020 ГОД

	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений администрации Губернатора и Правительства
Кировской области от 20.04.2020 N 45, от 04.06.2020 N 62)




	N п/п
	Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок
	Источник финансирования
	Финансирование на 2020 год, тыс. рублей
	Ожидаемый результат реализации мероприятия Государственной программы (краткое описание)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Государственная программа Кировской области "Развитие государственного управления"
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С.
	
	
	всего
	554 120,90
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	19 273,50
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	534 847,40
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области
от 04.06.2020 N 62)

	1.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти Кировской области"
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С.
	01.01.2020
	31.12.2020
	всего
	405 133,50
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	18 584,60
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	386 548,90
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области
от 04.06.2020 N 62)

	1.1.
	Обеспечение деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	143 363,90
	обеспечено содержание Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области и администрации Губернатора и Правительства Кировской области

	(пп. 1.1 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской
области от 04.06.2020 N 62)

	1.2.
	Проведение областного смотра-конкурса на лучшего работника по профессии и подведение его итогов ко Дню Кировской области
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.,
Кировский областной союз организаций профсоюзов "Федерация профсоюзных организаций Кировской области" Береснев Р.А.,
органы исполнительной власти Кировской области (по согласованию),
Региональное объединение работодателей "Кировский союз промышленников и предпринимателей" (по согласованию),
"Агропромышленный союз товаропроизводителей (работодателей) Кировской области" (по согласованию)
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	300,00
	обеспечено проведение областного смотра-конкурса на лучшего работника по профессии, подведение его итогов ко Дню Кировской области и награждение победителей

	(пп. 1.2 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской
области от 20.04.2020 N 45)

	1.3.
	Обеспечение уставной деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Автохозяйство Правительства Кировской области"
	директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Автохозяйство Правительства Кировской области" Татаринов В.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	79 820,00
	обеспечены автотранспортными услугами Губернатор Кировской области, Законодательное Собрание Кировской области, администрация Губернатора и Правительства Кировской области и иные органы исполнительной власти Кировской области для выполнения возложенных на них задач

	(пп. 1.3 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской
области от 04.06.2020 N 62)

	1.4.
	Обеспечение уставной деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения "Представительство Правительства Кировской области"
	руководитель Кировского областного государственного казенного учреждения "Представительство Правительства Кировской области" Баландина О.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	21 594,10
	реализованы полномочия Губернатора Кировской области и членов Правительства Кировской области во время их пребывания в городе Москва

	1.5.
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С.
	01.01.2020
	31.12.2020
	федеральный бюджет
	13 499,60
	обеспечена эффективная деятельность депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников

	(пп. 1.5 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской
области от 04.06.2020 N 62)

	1.6.
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С.
	01.01.2020
	31.12.2020
	федеральный бюджет
	5 085,00
	обеспечена эффективная деятельность членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников

	(пп. 1.6 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской
области от 04.06.2020 N 62)

	1.7.
	Организация мероприятий, проводимых Правительством Кировской области
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	6 989,00
	обеспечено проведение семинаров, совещаний, форумов, праздников, приемов делегаций и гостей для укрепления межрегиональных связей, обмена опытом работы в разных сферах, создания положительного имиджа Кировской области, противодействия негативным проявлениям в обществе

	(пп. 1.7 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской
области от 04.06.2020 N 62)

	1.8.
	Предоставление единовременной социальной выплаты в виде материальной помощи
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	37,00
	предоставлена единовременная социальная выплата в виде материальной помощи 37 ветеранам

	(пп. 1.8 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской
области от 04.06.2020 N 62)

	1.9.
	Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Кировской области, и подведение итогов областного смотра-конкурса на лучшего работника по профессии
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	300,00
	организованы и проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня Кировской области, и подведены итоги областного смотра-конкурса на лучшего работника по профессии

	1.10.
	Строительство новых объектов комплекса зданий N 4 Правительства Кировской области
	руководитель Кировского областного государственного казенного учреждения "Служба хозяйственного обеспечения Правительства Кировской области" Сунцов В.М.
	01.01.2020
	31.12.2023
	областной бюджет
	5 000,00
	

	
	Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству новых объектов
	руководитель Кировского областного государственного казенного учреждения "Служба хозяйственного обеспечения Правительства Кировской области" Сунцов В.М.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	5 000,00
	выполнены проектно-изыскательские работы по строительству новых объектов комплекса зданий N 4 Правительства Кировской области со сроком ввода в эксплуатацию в 2023 году

	2.
	Отдельное мероприятие "Развитие государственной гражданской службы и совершенствование государственной кадровой политики в Кировской области"
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С.,
начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	272,20
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области
от 04.06.2020 N 62)

	2.1.
	Совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы Кировской области и организационных механизмов служебной деятельности государственных гражданских служащих Кировской области
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С.,
начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	32,20
	организованы и проведены аттестация, квалификационные экзамены, конкурсы в соответствии с требованиями законодательства;
привлечены независимые эксперты к оценке знаний и умений государственных гражданских служащих Кировской области, их профессионального уровня, к анализу и экспертизе документов претендентов на участие в конкурсах на замещение вакантных должностей гражданской службы и конкурсах по формированию кадрового резерва Кировской области, к определению профессионального уровня претендентов, методов оценки их профессиональных и личностных качеств

	(пп. 2.1 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской
области от 04.06.2020 N 62)

	2.2.
	Внедрение информационно-коммуникационных технологий в государственных органах в целях повышения качества кадровой работы
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	X
	создана эффективная организационная система управления для информационного обеспечения государственной гражданской службы Кировской области и оптимизации работы кадровых служб государственных органов Кировской области, координации деятельности кадровых служб органов государственной власти Кировской области в рамках работы в федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации";
внедрены средства обработки информации и средства телекоммуникации для объективного и оперативного мониторинга кадровой ситуации в органах государственной власти Кировской области

	(пп. 2.2 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской
области от 04.06.2020 N 62)

	2.3.
	Реализация программ подготовки кадров для государственной службы и профессионального развития гражданских служащих
	начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	240,00
	проведены курсы повышения квалификации, семинары и конференции для гражданских служащих, которые в соответствии с государственным заказом на профессиональное развитие государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Кировской области должны пройти профессиональное развитие в 2020 году

	(пп. 2.3 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской
области от 04.06.2020 N 62)

	2.4.
	Внедрение новых форм профессионального развития гражданских служащих, в том числе предусматривающих использование информационно-коммуникационных технологий
	начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	x
	обеспечено профессиональное развитие гражданских служащих посредством различных форм с учетом мониторинга качества образования, с использованием информационно-коммуникационных технологий и сервисов единой информационной системы

	3.
	Отдельное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кировской области"
	начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	всего
	1 043,80
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	688,90
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	354,90
	

	3.1.
	Организация проведения конкурсного отбора специалистов
	начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведен конкурсный отбор с целью формирования группы специалистов не менее 25 человек для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

	3.2.
	Организация профессиональной переподготовки специалистов в российских образовательных организациях и стажировок на российских и зарубежных предприятиях
	начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	всего
	1 043,80
	осуществлена переподготовка в российских образовательных организациях не менее 25 руководителей высшего и среднего звена организаций реального сектора экономики и социальной сферы;
направлено не менее 3 специалистов на стажировку в ведущие российские или иностранные организации

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	688,90
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	354,90
	

	3.3.
	Проведение мероприятий по распространению позитивного опыта управления организациями народного хозяйства, накопленного специалистами, завершившими обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
	начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведено не менее 5 семинаров, конференций, выставок, конкурсов с участием специалистов, завершивших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в целях обеспечения эффективного использования полученных ими в ходе профессиональной переподготовки и стажировки знаний и практических навыков

	4.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации требований антикоррупционного законодательства и освоение перспективных методов профилактики коррупционных правонарушений"
	начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	170,00
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области
от 04.06.2020 N 62)

	4.1.
	Проведение социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Кировской области
	начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	150,00
	проведены социологические исследования на основании методики проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 N 662 "Об утверждении методики проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации", в целях оценки уровня коррупции в Кировской области

	(пп. 4.1 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской
области от 04.06.2020 N 62)

	4.2.
	Обеспечение деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Кировской области
	начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведены заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Кировской области в соответствии с утвержденным планом на 2020 год

	4.3.
	Проведение работы по предупреждению коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти Кировской области, в учреждениях, подведомственных органам исполнительной власти Кировской области
	начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В.,
руководители органов исполнительной власти Кировской области (по согласованию)
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	20,0
	повышена эффективность противодействия коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти Кировской области, в учреждениях, подведомственных органам исполнительной власти Кировской области, обеспечено соблюдение ими обязанности принимать меры по предупреждению коррупции, установленные статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"

	(пп. 4.3 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской
области от 20.04.2020 N 45)

	4.4.
	Реализация комплекса мер, направленных на выявление фактов конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих, в том числе категории "руководители"
	начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведены проверки по выявлению нарушений гражданскими служащими требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

	4.5.
	Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки государственных и муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции
	начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В.,
руководители органов исполнительной власти Кировской области (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	обеспечено прохождение государственными и муниципальными служащими Кировской области повышения квалификации в соответствующих учебных заведениях по вопросам противодействия коррупции

	4.6.
	Подготовка и реализация программ семинаров, совещаний и круглых столов по тематике антикоррупционной направленности для государственных гражданских служащих Кировской области
	начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	повышен уровень правовой грамотности государственных гражданских служащих, проведены мероприятия по формированию отрицательного отношения к коррупционным проявлениям

	5.
	Отдельное мероприятие "Организация и обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки и мобилизации"
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С.,
руководители органов исполнительной власти Кировской области
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	63 698,10
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области
от 04.06.2020 N 62)

	5.1.
	Выполнение плана мобилизационной подготовки Правительства Кировской области на год
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	1 331,10
	выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу Правительства Кировской области, органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления и организаций Кировской области на работу в условиях военного времени

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области
от 04.06.2020 N 62)

	5.1.1.
	Проведение проверок по оценке состояния мобилизационной подготовки в органах исполнительной власти Кировской области, органах местного самоуправления и организациях Кировской области
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	X
	определен уровень мобилизационной подготовки и готовности к работе в военное время органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления и организаций Кировской области

	(пп. 5.1.1 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской
области от 04.06.2020 N 62)

	5.1.2.
	Проведение учебных, учебно-практических мероприятий по мобилизационной подготовке
	начальник управления специальных программ администрации Губернатора и Правительства Кировской области Житник В.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	повышена эффективность работы по мобилизационной подготовке органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления и организаций Кировской области

	5.1.3.
	Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг в интересах мобилизационной подготовки Кировской области
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	1 331,10
	обеспечено выполнение работ, оказание услуг, закуплены необходимые товары в интересах мобилизационной подготовки в рамках выполнения плана мобилизационной подготовки Правительства Кировской области на год

	(пп. 5.1.3 введен распоряжением администрации Губернатора и Правительства
Кировской области от 04.06.2020 N 62)

	5.2.
	Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства здравоохранения Кировской области
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	150,00
	выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства здравоохранения Кировской области, а также подведомственных ему предприятий и учреждений на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области

	5.3.
	Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства образования Кировской области
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	95,00
	выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства образования Кировской области, а также подведомственных ему предприятий и учреждений на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области

	5.4.
	Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и искусственного характера, инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	60 765,00
	обеспечен постоянно обновляемый запас лекарственных средств и расходных материалов Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"

	5.5.
	Развитие и содержание запасного пункта управления Правительства Кировской области
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С.,
руководитель Кировского областного государственного казенного учреждения "Кировская областная пожарно-спасательная служба" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	0,00
	обеспечен требуемый уровень технической готовности запасного пункта управления Правительства Кировской области и повышена эффективность его функционирования

	(пп. 5.5 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской
области от 04.06.2020 N 62)

	5.6.
	Проведение учебных мероприятий по мобилизационной подготовке
	и.о. министра юстиции Кировской области Годловский С.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	27,00
	организовано повышение квалификации ответственных лиц министерства юстиции Кировской области в области мобилизационной подготовки по программе "Организация мобилизационной подготовки в субъекте Российской Федерации"

	(пп. 5.6 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской
области от 04.06.2020 N 62)

	5.7.
	Осуществление методического обеспечения мобилизационной подготовки органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления и организаций Кировской области
	начальник управления специальных программ администрации Губернатора и Правительства Кировской области Житник В.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	оказана методическая помощь и сопровождение органам исполнительной власти Кировской области, местного самоуправления и организациям Кировской области по вопросам организации и проведения учебных мероприятий мобилизационной подготовки;
повышен уровень подготовки должностных лиц по практическому выполнению комплекса мероприятий по мобилизационной подготовке;
расширены теоретические знания, выработаны единые подходы к организации и проведению мероприятий по мобилизационной подготовке

	(пп. 5.7 введен распоряжением администрации Губернатора и Правительства
Кировской области от 20.04.2020 N 45)

	6.
	Отдельное мероприятие "Повышение информационной открытости Правительства Кировской области"
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	83 803,30
	

	6.1.
	Обеспечение деятельности управления массовых коммуникаций Кировской области
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	16 447,80
	обеспечено содержание управления массовых коммуникаций Кировской области

	6.2.
	Развитие районных периодических печатных изданий
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	повышен уровень качества печатных изданий, укреплена материально-техническая база редакций газет

	6.3.
	Повышение профессионального мастерства и творческой активности специалистов средств массовой информации
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	1 040,00
	проведены медиафорум "На семи холмах", творческие конкурсы "Страна моя Вятка" и "Лучшая районная газета" в рамках премии "Медиа-мастер"

	6.4.
	Размещение информации о деятельности органов исполнительной власти Кировской области
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	61 315,50
	осуществлено освещение деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области и органов исполнительной власти Кировской области на сайте Правительства Кировской области, в средствах массовой информации и социальных сетях

	6.5.
	Мониторинг средств массовой информации
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	обеспечено предоставление отчетности о реализации информационной поддержки программ и проектов, осуществляемых органами исполнительной власти Кировской области

	6.6.
	Взаимодействие со средствами массовой информации
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	обеспечено информирование населения Кировской области о деятельности Губернатора Кировской области и органов исполнительной власти Кировской области

	6.7.
	Опубликование правовых актов органов исполнительной власти Кировской области
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	5 000,00
	обеспечен доступ граждан к правовым актам и иной официальной информации органов исполнительной власти Кировской области

	6.8.
	Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов средств массовой информации совместно с региональным отделением Союза журналистов
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	организованы и проведены обучающие семинары для специалистов средств массовой информации совместно с региональным отделением Союза журналистов

	6.9.
	формирование и мониторинг исполнения государственного задания районными печатными изданиями
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	сформированы государственные задания для районных печатных изданий на 2020 год, осуществлен мониторинг исполнения доведенных государственных заданий районными печатными изданиями




x - реализация мероприятия, не требующего финансирования.
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