## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Куратор ГП - Комаров Алексей Александрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 31cd68253e9a20a8e20900a7bd70a370
Владелец: Комаров Алексей Александрович
Действителен: с 10.02.2025 по 06.05.2026
Дата подписания: 19.02.2025
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Ответственный исполнитель ГП - Кандин Михаил Анатольевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00894ffc624954ac83adc0ff8bdfa40e37
Владелец: Кандин Михаил Анатольевич
Действителен: с 02.07.2024 по 25.09.2025
Дата подписания: 18.02.2025
Дата утверждения паспорта: 19.02.2025
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие государственного управления»
за 2024 год
1. Сведения о достижении показателей государственной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12
1 Цель государственной программы «повышение эффективного государственного управления Кировской области »
1. | ■ | Уровень информированности граждан Кировской области о мерах, принимаемых государством для противодействия коррупции |  | ГП | Процент | 35,6 | 21,8 | X | Отчет "Отчет о достижении показателя" АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.02.2025 № 9760-11-38-л | [6 empty] | Показатель не выполнен. На недостижение планового значения могли повлиять: снижение уровня коррупции в регионе, а как следствие уменьшение информационных поводов и спад интереса населения к данной проблематике; незначительная репрезентативность выборки, в связи с чем высокий уровень погрешности в расчетах; отложенный эффект от принимаемых мер.
2. | ■ | Доля специалистов, прошедших конкурсный отбор и рекомендованных для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, от квоты региона |  | ГП | Процент | 100 | 100 | X | Отчет "Отчет о достижении показателя" АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.02.2025 № 9492-10/01-28-л | [6 empty] | Показатель достигнут. В 2024 году доля специалистов, прошедших конкурсный отбор и рекомендованных для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, от квоты региона – 100 %.
3. | ■ | Количество информационных материалов о деятельности Губернатора Кировской области и органов государственной власти Кировской области на официальном информационном сайте Правительства Кировской области |  | ГП | Единица | 3 100 | 3 100 | X | Отчет "О направлении информации" УПРАВЛЕНИЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.02.2025 № 9546-50-02/01-08-л | [6 empty] | Показатель выполнен. В 2024 году на официальном информационном сайте Правительства Кировской области размещено 3100 единиц информационных материалов о деятельности Губернатора Кировской области и органов государственной власти Кировской области
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  | 11
2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в 2024 году
№ п/п | Показатели государственной программы |  | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [12 empty] | На конец 2024 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | повышение эффективного государственного управления Кировской области
1.1. | Уровень информированности граждан Кировской области о мерах, принимаемых государством для противодействия коррупции, Процент
| План | [12 empty] | X |  | X | 35,6 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 21,8 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.2. | Доля специалистов, прошедших конкурсный отбор и рекомендованных для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, от квоты региона, Процент
| План | [12 empty] | X |  | X | 100 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 100 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.3. | Количество информационных материалов о деятельности Губернатора Кировской области и органов государственной власти Кировской области на официальном информационном сайте Правительства Кировской области, Единица
| План | [12 empty] | X |  | X | 3 100 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 3 100 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы
Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: Исполнение, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Государственная программа "Развитие государственного управления" (всего), в том числе: | [6 empty] | 886916.17 | 886916.17 | 886916.17 | 883244.75 | 878502.9 | 99.05
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 886916.17 | 886916.17 | 886916.17 | 883244.75 | 878502.9 | 99.05
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 50525.47 | 50525.47 | 50525.47 | 50351.98 | 48887.2 | 96.76
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективного государственного управления" (всего), в том числе: | [6 empty] | 725961.91 | 725961.91 | 725961.91 | 722290.72 | 717548.87 | 98.84
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 725961.91 | 725961.91 | 725961.91 | 722290.72 | 717548.87 | 98.84
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 48834.71 | 48834.71 | 48834.71 | 48661.22 | 47196.44 | 96.65
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие государственной информационной политики" (всего), в том числе: | [6 empty] | 160954.26 | 160954.26 | 160954.26 | 160954.03 | 160954.03 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 160954.26 | 160954.26 | 160954.26 | 160954.03 | 160954.03 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 1690.76 | 1690.76 | 1690.76 | 1690.76 | 1690.76 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование структурного элемента |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 2; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 3; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 4 |  | 5 | 6
Государственная программа "Развитие государственного управления" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего,в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
5. Информация о рисках государственной программы
№ п/п | Наименование показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4: Описание риска; Плановые значения по кварталам/месяцам март 6: Оценка возможных последствий риска; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: Уровень риска; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: Планируемые меры реагирования; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4: 3; Плановые значения по кварталам/месяцам март 6: 4; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 5; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 6; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 7 |  |  | 8
1. | Уровень информированности граждан Кировской области о мерах, принимаемых государством для противодействия коррупции |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4: невыполнение планового значения показателя; Плановые значения по кварталам/месяцам март 6: неисполнение показателя по итогам года; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: Выше среднего; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: Для повышения уровня информированности граждан будет продолжено: размещение в СМИ материалов по вопросам антикоррупционной деятельности органов исполнительной власти Кировской области, государственных органов Кировской области, органов местного самоуправления Кировской области; организована трансляция видеороликов на антикоррупционную тематику на телевизионных каналах; проведение конкурса средств массовой информации по вопросам освещения мер по противодействию коррупции; проведение семинаров; ведение разделов по противодействию коррупции, размещенных на официальных сайтах органов государственной власти и органов местного самоуправления Кировской области, проведение иных мероприятий.; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 31.12.2024 |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Сипатова Ирина Владимировна - Начальник управления
6. Дополнительная информация
Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы