
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 января 2023 г. N 13

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ"
НА 2023 ГОД

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений администрации Губернатора и Правительства
Кировской области от 24.04.2023 N 49, от 18.08.2023 N 87,
от 29.11.2023 N 132, от 28.12.2023 N 160)
	



В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2022 N 528-П "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области", и в целях управления реализацией государственной программы Кировской области "Развитие государственного управления", утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2019 N 681-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Развитие государственного управления":
1. Утвердить план реализации государственной программы Кировской области "Развитие государственного управления" на 2023 год согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

Руководитель
администрации
Губернатора и Правительства
Кировской области
А.А.КОМАРОВ








Приложение

Утвержден
распоряжением
администрации
Губернатора и Правительства
Кировской области
от 27 января 2023 г. N 13

[bookmark: P37]ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ" НА 2023 ГОД

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства
Кировской области от 28.12.2023 N 160)
	



	N п/п
	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок
	Источник финансирования
	Финансирование на 2023 год, тыс. рублей
	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Кировской области (краткое описание)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Государственная программа Кировской области "Развитие государственного управления"
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А.
	
	
	всего
	828 268,40
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	28 084,30
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	800 184,10 <*>
	

	1.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти Кировской области"
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	всего
	596 490,04
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	27 486,00
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	569 004,04
	

	1.1.
	Обеспечение деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	255 386,84
	осуществлено организационное, кадровое, финансовое, материально-техническое, документационное и иное обеспечение деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области и администрации Губернатора и Правительства Кировской области

	1.2.
	Обеспечение уставной деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения "Служба хозяйственного обеспечения Правительства Кировской области"
	руководитель Кировского областного государственного казенного учреждения "Служба хозяйственного обеспечения Правительства Кировской области" Сунцов В.М.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	167 935,90
	осуществлены ремонт фасадов зданий, кабинетов, лестничных клеток, коридоров, подвалов и иного имущества, замена и ремонт электропроводки и системы коммуникаций, эксплуатация зданий в соответствии с действующими нормами и правилами, замена устаревшего оборудования и мебели в кабинетах сотрудников органов исполнительной власти Кировской области, иных органов государственной власти Кировской области, в том числе государственных учреждений Кировской области; созданы условия для содержания помещений в надлежащем санитарном состоянии; осуществлено техническое обслуживание оборудования; обеспечены физическая защита и охрана имущества иных объектов обеспечения деятельности Правительства Кировской области, иных органов государственной власти Кировской области, в том числе государственных учреждений Кировской области

	1.3.
	Обеспечение уставной деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Автохозяйство Правительства Кировской области"
	директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Автохозяйство Правительства Кировской области" Татаринов В.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	103 370,40
	обеспечены автотранспортными услугами Губернатор Кировской области, Законодательное Собрание Кировской области, администрация Губернатора и Правительства Кировской области и иные органы исполнительной власти Кировской области для выполнения возложенных на них задач

	1.4.
	Обеспечение уставной деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения "Представительство Правительства Кировской области"
	и.о. руководителя Кировского областного государственного казенного учреждения "Представительство Правительства Кировской области" Матвеева В.С.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	30 398,50
	созданы условия для реализации полномочий Губернатора Кировской области и членов Правительства Кировской области во время их пребывания в городе Москве

	1.5.
	Обеспечение уставной деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Комбинат питания"
	руководитель Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Комбинат питания" Божьева Н.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	2 960,90
	оказаны услуги по организации питания при проведении протокольных, официальных и иных мероприятий, официальных приемов и обслуживания делегаций и отдельных лиц, участвующих в мероприятиях с участием Губернатора Кировской области и Председателя Правительства Кировской области, вице-губернатора Кировской области, первого заместителя Председателя Правительства Кировской области, заместителей Председателя Правительства Кировской области, руководителя администрации Губернатора и Правительства Кировской области

	1.6.
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	федеральный бюджет
	20 861,00
	осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников

	1.7.
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	федеральный бюджет
	6 625,00
	осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников

	1.8.
	Организация мероприятий, проводимых Правительством Кировской области
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	8 302,50
	обеспечено проведение семинаров, совещаний, форумов, праздников, приемов делегаций и гостей для укрепления межрегиональных связей, обмена опытом работы в разных сферах деятельности, создания положительного имиджа Кировской области, противодействия негативным проявлениям в обществе

	1.9.
	Предоставление единовременной социальной выплаты в виде материальной помощи ветеранам
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	49,00
	предоставлена единовременная социальная выплата в виде материальной помощи 49 ветеранам

	1.10.
	Предоставление Кировскому областному союзу организаций профсоюзов "Федерация профсоюзных организаций Кировской области" субсидии из областного бюджета на проведение областного смотра-конкурса на лучшего работника по профессии и подведение его итогов ко Дню Кировской области, на проведение областных новогодних мероприятий для детей и школьников
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.,
Кировский областной союз организаций профсоюзов "Федерация профсоюзных организаций Кировской области"
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	600,00
	организован и проведен областной смотр-конкурс на лучшего работника по профессии и подведены его итоги ко Дню Кировской области, проведены областные новогодние мероприятия для детей и школьников

	2.
	Отдельное мероприятие "Развитие государственной гражданской службы и совершенствование государственной кадровой политики в Кировской области"
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А.,
начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	284,17
	

	2.1.
	Совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы Кировской области и организационных механизмов служебной деятельности государственных гражданских служащих Кировской области
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А.,
начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	9,47
	организованы и проведены аттестация, квалификационные экзамены, кадровые конкурсы в соответствии с требованиями законодательства; привлечены независимые эксперты к оценке знаний и умений государственных гражданских служащих Кировской области, их профессионального уровня, к анализу и экспертизе документов претендентов на участие в конкурсах на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Кировской области и конкурсах по формированию кадрового резерва Кировской области, к определению профессионального уровня претендентов, методов оценки их профессиональных и личностных качеств

	2.2.
	Использование информационно-коммуникационных технологий в государственных органах Кировской области в целях повышения качества кадровой работы
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	обеспечена координация работы кадровых служб государственных органов Кировской области с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"

	2.3.
	Реализация программ подготовки кадров для государственной службы и профессионального развития гражданских служащих Кировской области
	начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	274,70
	проведены курсы повышения квалификации, семинары и конференции для государственных гражданских служащих Кировской области, которые в соответствии с государственным заказом на профессиональное развитие государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Кировской области должны повысить свой профессиональный уровень в 2023 году

	2.4.
	Внедрение и использование новых форм профессионального развития гражданских служащих Кировской области, в том числе предусматривающих использование информационно-коммуникационных технологий
	начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	обеспечено развитие профессионального уровня государственных гражданских служащих Кировской области посредством реализации различных форм дополнительного профессионального образования с учетом мониторинга качества образования с использованием информационно-коммуникационных технологий и сервисов федеральной государственной
информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"

	3.
	Отдельное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кировской области"
	начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	всего
	921,69
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	598,30
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	323,39
	

	3.1.
	Организация проведения конкурсного отбора специалистов для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
	начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведен конкурсный отбор специалистов с целью формирования группы не менее 22 человек для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

	3.2.
	Организация профессиональной переподготовки специалистов в российских образовательных организациях
	начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	всего
	921,69
	осуществлена профессиональная переподготовка не менее 22 руководителей высшего и среднего звена организаций реального сектора экономики и социальной сферы в российских образовательных организациях

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	598,30
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	323,39
	

	3.3.
	Проведение мероприятий по распространению позитивного опыта управления организациями народного хозяйства, накопленного специалистами, завершившими обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
	начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведено не менее 5 семинаров, конференций, выставок, конкурсов с участием специалистов, завершивших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в целях обеспечения эффективного использования полученных ими в ходе профессиональной переподготовки и стажировки знаний и практических навыков

	4.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации требований антикоррупционного законодательства и освоения перспективных методов профилактики коррупционных правонарушений"
	начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	354,90
	

	4.1.
	Проведение социологического исследования в целях оценки уровня коррупции в Кировской области
	начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	350,00
	проведено социологическое исследование на основании методики проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 N 662 "Об утверждении методики проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации", в целях оценки уровня коррупции в Кировской области

	4.2.
	Обеспечение деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Кировской области
	начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	обеспечена координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, их взаимодействия с территориальными органами федеральных органов государственной власти при реализации мер по противодействию коррупции в Кировской области

	4.3.
	Оказание органами исполнительной власти Кировской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области содействия кировским областным государственным и муниципальным учреждениям (организациям) в организации работы по противодействию коррупции
	начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В.,
руководители органов исполнительной власти Кировской области (по согласованию),
руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию)
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	4,90
	оказана методическая помощь кировским областным государственным и муниципальным учреждениям (организациям) в организации работы по противодействию коррупции

	4.4.
	Организация и обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских и муниципальных служащих Кировской области и урегулированию конфликта интересов
	начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В.,
руководители органов исполнительной власти Кировской области (по согласованию),
руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию)
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	обеспечено соблюдение государственными гражданскими служащими и муниципальными служащими Кировской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнение ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"

	4.5.
	Организация повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Кировской области по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
	начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В.,
руководители органов исполнительной власти Кировской области (по согласованию),
руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию)
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	обеспечено повышение уровня квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Кировской области по вопросам противодействия коррупции

	4.6.
	Подготовка и реализация программ семинаров, совещаний и круглых столов по тематике антикоррупционной направленности для государственных гражданских и муниципальных служащих Кировской области
	начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	повышен уровень правовой грамотности государственных гражданских и муниципальных служащих Кировской области;
проведены мероприятия по формированию отрицательного отношения к коррупционным проявлениям;
проведено 4 совещания по вопросам реализации мероприятий антикоррупционной направленности и результатам их выполнения

	5.
	Отдельное мероприятие "Организация и обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки и мобилизации"
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А.,
руководители органов исполнительной власти Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	83 163,10
	

	5.1.
	Выполнение плана мобилизационной подготовки Правительства Кировской области на 2023 год
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	x
	выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу Правительства Кировской области, органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организаций Кировской области на работу в условиях военного времени

	5.1.1.
	Проведение проверок по оценке состояния мобилизационной подготовки в органах исполнительной власти Кировской области, органах местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организациях Кировской области
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	определен уровень мобилизационной подготовки органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организаций Кировской области и их готовности к работе в военное время

	5.1.2.
	Проведение учебных, учебно-практических мероприятий по мобилизационной подготовке
	начальник управления специальных программ администрации Губернатора и Правительства Кировской области Житник В.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	повышена эффективность работы по мобилизационной подготовке органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организаций Кировской области

	5.2.
	Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства здравоохранения Кировской области
	министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	60,00
	выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства здравоохранения Кировской области, а также подведомственных ему учреждений и предприятий на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области

	5.3.
	Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства образования Кировской области
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	10,00
	выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства образования Кировской области, а также подведомственных ему организаций на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области

	5.4.
	Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Пестриков Д.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	80,80
	выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, а также подведомственных ему учреждений и иных организаций на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области

	5.5.
	Выполнение плана мобилизационной подготовки государственной инспекции строительного надзора Кировской области
	и.о. начальника инспекции строительного надзора Кировской области Усанов В.Н.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	397,20
	выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу инспекции строительного надзора Кировской области на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области

	5.6.
	Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства охраны окружающей среды Кировской области
	министр охраны окружающей среды Кировской области Абашев Т.Э.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	400,00
	выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства охраны окружающей среды Кировской области, а также подведомственных ему учреждений и иных организаций на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области

	5.7.
	Обеспечение ответственным хранителем сохранности постоянно обновляемого запаса материальных ценностей, предназначенных для обеспечения выполнения мобилизационных задач, установленных мобилизационными планами, утвержденными Правительством Кировской области
	министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	74 496,40
	обеспечен постоянно обновляемый запас лекарственных средств и расходных материалов Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"

	5.8.
	Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства финансов Кировской области
	министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	232,60
	выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства финансов Кировской области, а также подведомственных ему учреждений на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области

	5.9.
	Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства экономического развития Кировской области
	министр экономического развития Кировской области Кряжева Н.М.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	154,20
	выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства экономического развития Кировской области на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области

	5.10.
	Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства юстиции Кировской области
	министр юстиции Кировской области Гордеева И.В.
	16.03.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	10,00
	выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства юстиции Кировской области, а также подведомственных ему учреждений на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области

	5.11.
	Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства культуры Кировской области
	министр культуры Кировской области Дворцов Д.Л.
	03.07.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	2,80
	выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства культуры Кировской области, а также подведомственных ему учреждений на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области

	5.12.
	Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
	министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Климентовский В.А.
	03.07.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	139,90
	выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, а также подведомственных ему учреждений на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области

	5.13.
	Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства транспорта Кировской области
	министр транспорта Кировской области Петряков А.В.
	14.12.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	440,00
	выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства транспорта Кировской области, а также подведомственных ему организаций на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области

	5.14.
	Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства имущественных отношений Кировской области
	министр имущественных отношений Кировской области Поломских Т.А.
	03.07.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	141,20
	выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства имущественных отношений Кировской области, а также подведомственных ему предприятий на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области

	5.15.
	Развитие и содержание специальных объектов Правительства Кировской области
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А.,
начальник Кировского областного государственного казенного учреждения "Кировская областная пожарно-спасательная служба" Мищихин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	6 598,00
	обеспечен требуемый уровень технической готовности специальных объектов Правительства Кировской области, повышена эффективность их функционирования

	5.16.
	Осуществление методического обеспечения мобилизационной подготовки органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организаций Кировской области
	начальник управления специальных программ администрации Губернатора и Правительства Кировской области Житник В.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	оказана методическая помощь органам исполнительной власти Кировской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организациям Кировской области, обеспечено их сопровождение по вопросам организации и проведения учебных мероприятий по мобилизационной подготовке; повышен уровень подготовки должностных лиц по практическому выполнению комплекса мероприятий по мобилизационной подготовке; расширены теоретические знания, выработаны единые подходы к организации и проведению мероприятий по мобилизационной подготовке

	6.
	Отдельное мероприятие "Повышение информационной открытости Правительства Кировской области"
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	147 054,50
	

	6.1.
	Обеспечение деятельности управления массовых коммуникаций Кировской области
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	25 393,80
	обеспечено исполнение функций, возложенных на управление массовых коммуникаций Кировской области

	6.2.
	Развитие районных периодических печатных изданий
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	повышен уровень качества районных периодических печатных изданий

	6.3.
	Повышение профессионального мастерства и творческой активности специалистов средств массовой информации
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	765,00
	проведены конкурсы профессионального мастерства среди представителей средств массовой коммуникации "Страна моя - Вятка" - 2023 и "Лучшая районная газета" - 2023 в рамках премии "Медиа-Мастер" - 2023 и Медиафорум средств массовой информации "На семи холмах. Вятка - 2023"

	6.4.
	Размещение информации о деятельности органов государственной власти Кировской области на официальном информационном сайте Правительства Кировской области, в средствах массовой информации и социальных сетях
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	114 119,70
	обеспечена информационная открытость и прозрачность деятельности Губернатора Кировской области и органов государственной власти Кировской области на официальном информационном сайте Правительства Кировской области, в средствах массовой информации и социальных сетях; размещено информационных материалов: в печатных изданиях - 3850368 кв. сантиметров, в том числе в периодических печатных изданиях, подведомственных управлению массовых коммуникаций Кировской области, - 3830943 кв. сантиметра, в телевизионных программах - 1014 минут, в радиопередачах - 348 минут, на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 1892 единицы

	6.5.
	Проведение мониторинга средств массовой информации и социальных сетей
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	576,00
	подготовлена и представлена федеральным министерствам и ведомствам, аппарату полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе отчетность о реализации информационной поддержки программ и проектов, осуществляемых органами исполнительной власти Кировской области (100 еженедельных, ежемесячных и ежегодных отчетов)

	6.6.
	Взаимодействие со средствами массовой информации
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	обеспечен процесс организации подготовки ответов и комментариев на запросы средств массовой информации совместно с органами исполнительной власти Кировской области;
обеспечено информирование населения Кировской области о мероприятиях с участием Губернатора Кировской области, о деятельности Губернатора Кировской области и органов государственной власти Кировской области;
обеспечена организация пресс-туров, брифингов, конференций, круглых столов

	6.7.
	Организация работы по подготовке оперативно проработанных ответов на запросы жителей Кировской области в социальных сетях
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	обеспечена подготовка оперативно проработанных ответов в системе "Инцидент менеджмент" на запросы жителей Кировской области в социальных сетях

	6.8.
	Опубликование правовых актов органов исполнительной власти Кировской области в газете "Кировская правда"
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	6 200,00
	обеспечен доступ граждан к правовым актам и иной официальной информации органов исполнительной власти Кировской области в газете "Кировская правда", в которой размещено 390674 кв. сантиметра нормативных правовых актов Кировской области

	6.9.
	Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов средств массовой информации совместно с "Союзом журналистов Кировской области"
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	повышен уровень профессионализма журналистов в определенной области знаний, организовано и проведено 12 мероприятий (обучающих семинаров, круглых столов) по вопросам повышения квалификации, обмена опытом, обсуждения актуальной проблематики в сфере деятельности средств массовой информации для специалистов средств массовой информации совместно с "Союзом журналистов Кировской области"

	6.10.
	Проведение мониторинга исполнения государственного задания районными печатными изданиями
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	осуществлен мониторинг исполнения доведенного до районных печатных изданий государственного задания на 2023 год в объеме 4221617 кв. сантиметров




--------------------------------
<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на 27.12.2023.

x - реализация мероприятия, не требующего финансирования.




