# АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 декабря 2023 г. N 160

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.01.2023

N 13 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ" НА 2023 ГОД"

Внести изменение в распоряжение администрации Губернатора и Правительства Кировской области от 27.01.2023 N 13 "Об утверждении плана реализации государственной программы Кировской области "Развитие государственного управления" на 2023 год", утвердив план реализации государственной программы Кировской области "Развитие государственного управления" на 2023 год в новой редакции согласно приложению.

Руководитель

администрации

Губернатора и Правительства

Кировской области

А.А.КОМАРОВ

# Приложение

Утвержден

распоряжением

администрации

Губернатора и Правительства

Кировской области

от 28 декабря 2023 г. N 160

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ" НА 2023 ГОД

| N п/п | Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2023 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Кировской области (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Государственная программа Кировской области "Развитие государственного управления" | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. |  |  | всего | 828 268,40 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 28 084,30 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 800 184,10 <*> |  |
| ## 1. | Отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти Кировской области" | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 596 490,04 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 27 486,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 569 004,04 |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 255 386,84 | осуществлено организационное, кадровое, финансовое, материально-техническое, документационное и иное обеспечение деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области и администрации Губернатора и Правительства Кировской области |
| 1.2. | Обеспечение уставной деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения "Служба хозяйственного обеспечения Правительства Кировской области" | руководитель Кировского областного государственного казенного учреждения "Служба хозяйственного обеспечения Правительства Кировской области" Сунцов В.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 167 935,90 | осуществлены ремонт фасадов зданий, кабинетов, лестничных клеток, коридоров, подвалов и иного имущества, замена и ремонт электропроводки и системы коммуникаций, эксплуатация зданий в соответствии с действующими нормами и правилами, замена устаревшего оборудования и мебели в кабинетах сотрудников органов исполнительной власти Кировской области, иных органов государственной власти Кировской области, в том числе государственных учреждений Кировской области; созданы условия для содержания помещений в надлежащем санитарном состоянии; осуществлено техническое обслуживание оборудования; обеспечены физическая защита и охрана имущества иных объектов обеспечения деятельности Правительства Кировской области, иных органов государственной власти Кировской области, в том числе государственных учреждений Кировской области |
| 1.3. | Обеспечение уставной деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Автохозяйство Правительства Кировской области" | директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Автохозяйство Правительства Кировской области" Татаринов В.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 103 370,40 | обеспечены автотранспортными услугами Губернатор Кировской области, Законодательное Собрание Кировской области, администрация Губернатора и Правительства Кировской области и иные органы исполнительной власти Кировской области для выполнения возложенных на них задач |
| 1.4. | Обеспечение уставной деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения "Представительство Правительства Кировской области" | и.о. руководителя Кировского областного государственного казенного учреждения "Представительство Правительства Кировской области" Матвеева В.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 30 398,50 | созданы условия для реализации полномочий Губернатора Кировской области и членов Правительства Кировской области во время их пребывания в городе Москве |
| 1.5. | Обеспечение уставной деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Комбинат питания" | руководитель Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Комбинат питания" Божьева Н.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 2 960,90 | оказаны услуги по организации питания при проведении протокольных, официальных и иных мероприятий, официальных приемов и обслуживания делегаций и отдельных лиц, участвующих в мероприятиях с участием Губернатора Кировской области и Председателя Правительства Кировской области, вице-губернатора Кировской области, первого заместителя Председателя Правительства Кировской области, заместителей Председателя Правительства Кировской области, руководителя администрации Губернатора и Правительства Кировской области |
| 1.6. | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 20 861,00 | осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников |
| 1.7. | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 6 625,00 | осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников |
| 1.8. | Организация мероприятий, проводимых Правительством Кировской области | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 8 302,50 | обеспечено проведение семинаров, совещаний, форумов, праздников, приемов делегаций и гостей для укрепления межрегиональных связей, обмена опытом работы в разных сферах деятельности, создания положительного имиджа Кировской области, противодействия негативным проявлениям в обществе |
| 1.9. | Предоставление единовременной социальной выплаты в виде материальной помощи ветеранам | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 49,00 | предоставлена единовременная социальная выплата в виде материальной помощи 49 ветеранам |
| 1.10. | Предоставление Кировскому областному союзу организаций профсоюзов "Федерация профсоюзных организаций Кировской области" субсидии из областного бюджета на проведение областного смотра-конкурса на лучшего работника по профессии и подведение его итогов ко Дню Кировской области, на проведение областных новогодних мероприятий для детей и школьников | министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., Кировский областной союз организаций профсоюзов "Федерация профсоюзных организаций Кировской области" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 600,00 | организован и проведен областной смотр-конкурс на лучшего работника по профессии и подведены его итоги ко Дню Кировской области, проведены областные новогодние мероприятия для детей и школьников |
| ## 2. | Отдельное мероприятие "Развитие государственной гражданской службы и совершенствование государственной кадровой политики в Кировской области" | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А., начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 284,17 |  |
| 2.1. | Совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы Кировской области и организационных механизмов служебной деятельности государственных гражданских служащих Кировской области | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А., начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 9,47 | организованы и проведены аттестация, квалификационные экзамены, кадровые конкурсы в соответствии с требованиями законодательства; привлечены независимые эксперты к оценке знаний и умений государственных гражданских служащих Кировской области, их профессионального уровня, к анализу и экспертизе документов претендентов на участие в конкурсах на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Кировской области и конкурсах по формированию кадрового резерва Кировской области, к определению профессионального уровня претендентов, методов оценки их профессиональных и личностных качеств |
| 2.2. | Использование информационно-коммуникационных технологий в государственных органах Кировской области в целях повышения качества кадровой работы | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | не требуется | x | обеспечена координация работы кадровых служб государственных органов Кировской области с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" |
| 2.3. | Реализация программ подготовки кадров для государственной службы и профессионального развития гражданских служащих Кировской области | начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 274,70 | проведены курсы повышения квалификации, семинары и конференции для государственных гражданских служащих Кировской области, которые в соответствии с государственным заказом на профессиональное развитие государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Кировской области должны повысить свой профессиональный уровень в 2023 году |
| 2.4. | Внедрение и использование новых форм профессионального развития гражданских служащих Кировской области, в том числе предусматривающих использование информационно-коммуникационных технологий | начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | не требуется | x | обеспечено развитие профессионального уровня государственных гражданских служащих Кировской области посредством реализации различных форм дополнительного профессионального образования с учетом мониторинга качества образования с использованием информационно-коммуникационных технологий и сервисов федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" |
| ## 3. | Отдельное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кировской области" | начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 921,69 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 598,30 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 323,39 |  |
| 3.1. | Организация проведения конкурсного отбора специалистов для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | не требуется | x | проведен конкурсный отбор специалистов с целью формирования группы не менее 22 человек для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
| 3.2. | Организация профессиональной переподготовки специалистов в российских образовательных организациях | начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 921,69 | осуществлена профессиональная переподготовка не менее 22 руководителей высшего и среднего звена организаций реального сектора экономики и социальной сферы в российских образовательных организациях |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 598,30 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 323,39 |  |
| 3.3. | Проведение мероприятий по распространению позитивного опыта управления организациями народного хозяйства, накопленного специалистами, завершившими обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | не требуется | x | проведено не менее 5 семинаров, конференций, выставок, конкурсов с участием специалистов, завершивших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в целях обеспечения эффективного использования полученных ими в ходе профессиональной переподготовки и стажировки знаний и практических навыков |
| ## 4. | Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации требований антикоррупционного законодательства и освоения перспективных методов профилактики коррупционных правонарушений" | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 354,90 |  |
| 4.1. | Проведение социологического исследования в целях оценки уровня коррупции в Кировской области | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 350,00 | проведено социологическое исследование на основании методики проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 N 662 "Об утверждении методики проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации", в целях оценки уровня коррупции в Кировской области |
| 4.2. | Обеспечение деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Кировской области | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | не требуется | x | обеспечена координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, их взаимодействия с территориальными органами федеральных органов государственной власти при реализации мер по противодействию коррупции в Кировской области |
| 4.3. | Оказание органами исполнительной власти Кировской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области содействия кировским областным государственным и муниципальным учреждениям (организациям) в организации работы по противодействию коррупции | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В., руководители органов исполнительной власти Кировской области (по согласованию), руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 4,90 | оказана методическая помощь кировским областным государственным и муниципальным учреждениям (организациям) в организации работы по противодействию коррупции |
| 4.4. | Организация и обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских и муниципальных служащих Кировской области и урегулированию конфликта интересов | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В., руководители органов исполнительной власти Кировской области (по согласованию), руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | не требуется | x | обеспечено соблюдение государственными гражданскими служащими и муниципальными служащими Кировской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнение ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" |
| 4.5. | Организация повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Кировской области по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В., руководители органов исполнительной власти Кировской области (по согласованию), руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | не требуется | x | обеспечено повышение уровня квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Кировской области по вопросам противодействия коррупции |
| 4.6. | Подготовка и реализация программ семинаров, совещаний и круглых столов по тематике антикоррупционной направленности для государственных гражданских и муниципальных служащих Кировской области | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | не требуется | x | повышен уровень правовой грамотности государственных гражданских и муниципальных служащих Кировской области; проведены мероприятия по формированию отрицательного отношения к коррупционным проявлениям; проведено 4 совещания по вопросам реализации мероприятий антикоррупционной направленности и результатам их выполнения |
| ## 5. | Отдельное мероприятие "Организация и обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки и мобилизации" | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А., руководители органов исполнительной власти Кировской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 83 163,10 |  |
| 5.1. | Выполнение плана мобилизационной подготовки Правительства Кировской области на 2023 год | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | x | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу Правительства Кировской области, органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организаций Кировской области на работу в условиях военного времени |
| 5.1.1. | Проведение проверок по оценке состояния мобилизационной подготовки в органах исполнительной власти Кировской области, органах местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организациях Кировской области | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | не требуется | x | определен уровень мобилизационной подготовки органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организаций Кировской области и их готовности к работе в военное время |
| 5.1.2. | Проведение учебных, учебно-практических мероприятий по мобилизационной подготовке | начальник управления специальных программ администрации Губернатора и Правительства Кировской области Житник В.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | не требуется | x | повышена эффективность работы по мобилизационной подготовке органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организаций Кировской области |
| 5.2. | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства здравоохранения Кировской области | министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 60,00 | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства здравоохранения Кировской области, а также подведомственных ему учреждений и предприятий на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области |
| 5.3. | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства образования Кировской области | министр образования Кировской области Рысева О.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 10,00 | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства образования Кировской области, а также подведомственных ему организаций на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области |
| 5.4. | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Пестриков Д.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 80,80 | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, а также подведомственных ему учреждений и иных организаций на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области |
| 5.5. | Выполнение плана мобилизационной подготовки государственной инспекции строительного надзора Кировской области | и.о. начальника инспекции строительного надзора Кировской области Усанов В.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 397,20 | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу инспекции строительного надзора Кировской области на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области |
| 5.6. | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства охраны окружающей среды Кировской области | министр охраны окружающей среды Кировской области Абашев Т.Э. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 400,00 | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства охраны окружающей среды Кировской области, а также подведомственных ему учреждений и иных организаций на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области |
| 5.7. | Обеспечение ответственным хранителем сохранности постоянно обновляемого запаса материальных ценностей, предназначенных для обеспечения выполнения мобилизационных задач, установленных мобилизационными планами, утвержденными Правительством Кировской области | министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 74 496,40 | обеспечен постоянно обновляемый запас лекарственных средств и расходных материалов Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" |
| 5.8. | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства финансов Кировской области | министр финансов Кировской области Маковеева Л.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 232,60 | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства финансов Кировской области, а также подведомственных ему учреждений на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области |
| 5.9. | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства экономического развития Кировской области | министр экономического развития Кировской области Кряжева Н.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 154,20 | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства экономического развития Кировской области на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области |
| 5.10. | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства юстиции Кировской области | министр юстиции Кировской области Гордеева И.В. | 16.03.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 10,00 | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства юстиции Кировской области, а также подведомственных ему учреждений на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области |
| 5.11. | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства культуры Кировской области | министр культуры Кировской области Дворцов Д.Л. | 03.07.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 2,80 | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства культуры Кировской области, а также подведомственных ему учреждений на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области |
| 5.12. | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Климентовский В.А. | 03.07.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 139,90 | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, а также подведомственных ему учреждений на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области |
| 5.13. | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства транспорта Кировской области | министр транспорта Кировской области Петряков А.В. | 14.12.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 440,00 | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства транспорта Кировской области, а также подведомственных ему организаций на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области |
| 5.14. | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства имущественных отношений Кировской области | министр имущественных отношений Кировской области Поломских Т.А. | 03.07.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 141,20 | выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке и мероприятия по подготовке к переводу и переводу министерства имущественных отношений Кировской области, а также подведомственных ему предприятий на работу в условиях военного времени в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки органа исполнительной власти Кировской области |
| 5.15. | Развитие и содержание специальных объектов Правительства Кировской области | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А., начальник Кировского областного государственного казенного учреждения "Кировская областная пожарно-спасательная служба" Мищихин А.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 6 598,00 | обеспечен требуемый уровень технической готовности специальных объектов Правительства Кировской области, повышена эффективность их функционирования |
| 5.16. | Осуществление методического обеспечения мобилизационной подготовки органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организаций Кировской области | начальник управления специальных программ администрации Губернатора и Правительства Кировской области Житник В.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | не требуется | x | оказана методическая помощь органам исполнительной власти Кировской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организациям Кировской области, обеспечено их сопровождение по вопросам организации и проведения учебных мероприятий по мобилизационной подготовке; повышен уровень подготовки должностных лиц по практическому выполнению комплекса мероприятий по мобилизационной подготовке; расширены теоретические знания, выработаны единые подходы к организации и проведению мероприятий по мобилизационной подготовке |
| ## 6. | Отдельное мероприятие "Повышение информационной открытости Правительства Кировской области" | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 147 054,50 |  |
| 6.1. | Обеспечение деятельности управления массовых коммуникаций Кировской области | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 25 393,80 | обеспечено исполнение функций, возложенных на управление массовых коммуникаций Кировской области |
| 6.2. | Развитие районных периодических печатных изданий | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | не требуется | x | повышен уровень качества районных периодических печатных изданий |
| 6.3. | Повышение профессионального мастерства и творческой активности специалистов средств массовой информации | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 765,00 | проведены конкурсы профессионального мастерства среди представителей средств массовой коммуникации "Страна моя - Вятка" - 2023 и "Лучшая районная газета" - 2023 в рамках премии "Медиа-Мастер" - 2023 и Медиафорум средств массовой информации "На семи холмах. Вятка - 2023" |
| 6.4. | Размещение информации о деятельности органов государственной власти Кировской области на официальном информационном сайте Правительства Кировской области, в средствах массовой информации и социальных сетях | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 114 119,70 | обеспечена информационная открытость и прозрачность деятельности Губернатора Кировской области и органов государственной власти Кировской области на официальном информационном сайте Правительства Кировской области, в средствах массовой информации и социальных сетях; размещено информационных материалов: в печатных изданиях - 3850368 кв. сантиметров, в том числе в периодических печатных изданиях, подведомственных управлению массовых коммуникаций Кировской области, - 3830943 кв. сантиметра, в телевизионных программах - 1014 минут, в радиопередачах - 348 минут, на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 1892 единицы |
| 6.5. | Проведение мониторинга средств массовой информации и социальных сетей | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 576,00 | подготовлена и представлена федеральным министерствам и ведомствам, аппарату полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе отчетность о реализации информационной поддержки программ и проектов, осуществляемых органами исполнительной власти Кировской области (100 еженедельных, ежемесячных и ежегодных отчетов) |
| 6.6. | Взаимодействие со средствами массовой информации | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | не требуется | x | обеспечен процесс организации подготовки ответов и комментариев на запросы средств массовой информации совместно с органами исполнительной власти Кировской области; обеспечено информирование населения Кировской области о мероприятиях с участием Губернатора Кировской области, о деятельности Губернатора Кировской области и органов государственной власти Кировской области; обеспечена организация пресс-туров, брифингов, конференций, круглых столов |
| 6.7. | Организация работы по подготовке оперативно проработанных ответов на запросы жителей Кировской области в социальных сетях | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | не требуется | x | обеспечена подготовка оперативно проработанных ответов в системе "Инцидент менеджмент" на запросы жителей Кировской области в социальных сетях |
| 6.8. | Опубликование правовых актов органов исполнительной власти Кировской области в газете "Кировская правда" | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 6 200,00 | обеспечен доступ граждан к правовым актам и иной официальной информации органов исполнительной власти Кировской области в газете "Кировская правда", в которой размещено 390674 кв. сантиметра нормативных правовых актов Кировской области |
| 6.9. | Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов средств массовой информации совместно с "Союзом журналистов Кировской области" | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | не требуется | x | повышен уровень профессионализма журналистов в определенной области знаний, организовано и проведено 12 мероприятий (обучающих семинаров, круглых столов) по вопросам повышения квалификации, обмена опытом, обсуждения актуальной проблематики в сфере деятельности средств массовой информации для специалистов средств массовой информации совместно с "Союзом журналистов Кировской области" |
| 6.10. | Проведение мониторинга исполнения государственного задания районными печатными изданиями | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | не требуется | x | осуществлен мониторинг исполнения доведенного до районных печатных изданий государственного задания на 2023 год в объеме 4221617 кв. сантиметров |

*> В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на 27.12.2023.

x - реализация мероприятия, не требующего финансирования.