УТВЕРЖДЕН                                СОГЛАСОВАНО:

распоряжением департамента      И.о. главы департамента  					И.о. министра

от          №    			        финансов Кировской области                                           экономического развития

# Кировской области

# ____________ (Н.В.Круковская)				_______________(С.С. Толстобров)

# План на 2015 год по реализации Государственной программы Кировской области

# «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2015 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реали-зации | окончание реали-зации |  |  |  |
|  | Государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы | глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области А.В. Запольских |  |  | всего | 4094138,1 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1165276,2 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2827884,6 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 51896,9 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 49080,40 |  |
| 1 | Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов | ежегодно | ежегодно | всего | 3636943,8 | Обеспечение развития дорожного хозяйства Кировской области |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1150809,5 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2443025,7 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 43108,6 |  |
| 1.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, всего | начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов | ежегодно | ежегодно | Всего | 1212575,3 | Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 950597,6 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 261977,7 |  |
| 1.1.1 | Автомобильная дорога Киров – Котлас-Архангельск, участок Опарино - Альмеж в Кировской области, 26,63 км | начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов | 30.09.2011 | 30.11.2018 | областной бюджет | 228231,2 | Обеспечение северных районов области круглогодичной устойчивой транспортной связью с центром области, развитие лесоперерабатывающих производств и заготовки леса, выход в Архангельскую, Вологодскую области |
| 1.1.1.1 | Строительство автомобильной дороги Киров – Котлас - Архангельск, участок Опарино - Альмеж в Кировской области, 26,63 км |  | 21.10.2013 | 30.11.2018 | областной бюджет | 228231,2 | Строительство участка Опарино – Альмеж автомобильной дороги Киров – Котлас - Архангельск |
| 1.1.2 | Автомобильная дорога Уржум-Буйское-граница Республики Марий Эл,участок Буйское – граница Республики Марий Эл в Уржумском районе, 9,819 км | начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов | 30.01.2013 | 31.12.2018 | областной бюджет | 2019,2 | Обеспечение круглогодичного устойчивого транспортного сообщения с республикой Марий Эл |
| 1.1.2.1 | Разработка проектной документации |  | 02.07.2013 | 31.12.2015 | областной бюджет | 2019,2 | Изготовление проектной документации |
| 1.1.3 | Автомобильная дорога Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-граница Республики Удмуртия, участок Демаки-Николаево-граница Республики Удмуртия в Фаленском районе,12,641 км. | начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов | 24.08.2007 | 31.12.2016 | Всего | 442654,8 | Обеспечение круглогодичным устойчивым транспортным сообщением с Республиками Удмуртия |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 441654,8 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1000,0 |  |
| 1.1.3.1 | Выполнение работ на получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  | 01.06.2015 | 31.07.2015 | областной бюджет | 1000,0 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок |
| 1.1.3.2 | Строительство автомобильной дороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-граница Республики Удмуртия, участок Демаки-Николаево-граница Республики Удмуртия в Фаленском районе,12,641 км |  | 01.08.2015 | 31.12.2016 | федеральный бюджет | 441654,8 | Начало строительства автомобильной дороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-граница Республики Удмуртия, участок Демаки-Николаево-граница Республики Удмуртия в Фаленском районе |
| 1.1.4 | Путепровод с реконструкцией ул.Ивана Попова от ул.Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове 1,58км/390 пог.м. | начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, глава администрации муниципального образования «город Киров» А.В.Перескоков (по согласованию) | 01.09.2015 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 508942,8 | Обеспечение кратчайшего транспортного сообщения жилого микрорайона «Чистые Пруды» с южной и центральной частями г. Кирова |
| 1.1.4.1. | Строительство путепровода с реконструкцией ул.Ивана Попова от ул.Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове 1,58км/390 пог.м. |  | 01.09.2015 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 508942,8 | Начало строительства путепровода с реконструкцией ул.Ивана Попова от ул.Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове |
| 1.1.5. | Мост через реку Ломик на 101+948км автомобильной дороги Кырчаны-Нема-Кильмезь в Кильмезьском районе, 50,2 пог.м. | начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов | 16.10.2009 | 31.10.2015 | областной бюджет | 1861,7 | Обеспечение прямого транспортного сообщения Кильмезьского района с областным центром |
| 1.1.5.1. | Реконструкция моста через реку Ломик на 101+948км автомобильной дороги Кырчаны-Нема-Кильмезь в Кильмезьском районе |  | 26.03.2013 | 31.10.2015 | областной бюджет | 1861,7 | Завершение работ по реконструкции моста через реку Ломик на 101+948км автомобильной дороги Кырчаны-Нема-Кильмезь в Кильмезьском районе |
| 1.1.6 | Светофорные объекты на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области | начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов | 01.01.2014 | 31.12.2016 | областной бюджет | 160,0 | Обеспечение регулируемого движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области |
| 1.1.6.1 | Получение положительного заключения государственной экспертизы |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 160,0 | Получение положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации на строительство автодороги |
| 1.1.7 | Объекты наружного освещения на автомобильной дороге Киров-Слободской - Белая Холуница-Омутнинск - Афанасьево - граница Пермского края | начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов | 01.01.2014 | 31.12.2016 | областной бюджет | 250,0 | Обеспечение безопасности движения в ночное время суток на автомобильной дороге Киров – Слободской – Белая Холуница - Омутнинск - Афанасьево – граница Пермского края, в т.ч. на пешеходных переходах |
| 1.1.7.1 | Получение положительного заключения государственной экспертизы |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 250,0 | Получение положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации на строительство автодороги |
| 1.1.8 | Объекты наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области. | начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов | 01.01.2014 | 31.12.2016 | областной бюджет | 250,0 | Обеспечение безопасности движения в ночное время суток на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области, в т.ч на пешеходных переходах |
| 1.1.8.1 | Получение положительного заключения государственной экспертизы |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 250,0 | Получение положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации на строительство автодороги |
| 1.1.9. | Объект наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Кирово-Чепецк- Зуевка – Фаленки – Демаки -граница Республики Удмуртия в Кирово-Чепецком районе | начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов | 01.06.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 220,0 | Обеспечение безопасности движения в ночное время суток на автомобильной дороге Киров – Кирово-Чепецк- Зуевка – Фаленки – Демаки -граница Республики Удмуртия в Кирово-Чепецком районе |
| 1.1.9.1 | Разработка проектной документации |  | 01.06.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 220,0 | Разработка проектной документации |
| 1.1.10 | Проектно-изыскательские работы | начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Областной бюджет | 27985,8 | Разработка проектной документации по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры |
| 1.1.10.1 | Разработка проектной документации строительства объекта обеспечения транспортной безопасности моста через р.Вятка км 10+500 на автодороге Вятские Поляны – Сосновка в Вятскополянском районе |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Областной бюджет | 8667,0 | Разработка проектной документации по обеспечению транспортной безопасности объекта |
| 1.1.10.2 | Разработка проектной документации строительства объекта обеспечения транспортной безопасности путепровода через ж/д пути км 11+500 на автодороге Вятские Поляны – Сосновка в Вятскополянском районе |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Областной бюджет | 2000,12 | Разработка проектной документации по обеспечению транспортной безопасности объекта |
| 1.1.10.3 | Разработка проектной документации строительства объекта обеспечения транспортной безопасности моста через р. Вятка км 154+150 на автодороге Киров - Малмыж – Вятские Поляны в Уржумском районе |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Областной бюджет | 6000,0 | Разработка проектной документации по обеспечению транспортной безопасности объекта |
| 1.1.10.4 | Разработка проектной документации строительства объекта обеспечения транспортной безопасности моста через р. Вятка км 130+000 на автодороге Киров – Советск – Яранск в Советском районе |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Областной бюджет | 6500,0 | Разработка проектной документации по обеспечению транспортной безопасности объекта |
| 1.1.10.5. | Разработка проектной документации строительства объекта обеспечения транспортной безопасности моста через р. Юг км 0+500 на автодороге Подосиновец – граница Вологодской области в Подосиновском районе |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Областной бюджет | 4818,68 | Разработка проектной документации по обеспечению транспортной безопасности объекта |
| 1.2 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области | начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 424059,9 | Реализация мероприятия позволит отремонтировать0,3 км автомобильных дорог в Зуевском районе и выполнить работы по безопасности дорожного движения в Фаленском районе, а также профинансировать 46,952 км отремонтированных дорог в 2014 году |
| 1.3 | Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Всего | 1138137,2 | Реализация мероприятия позволит обеспечить качественный бесперебойный проезд по автомобильным дорогам общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения протяженностью 2974,645 км |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 937925,3 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 200211,9 |  |
| 1.4 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, органы местного самоуправления (по согласованию) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 862171,2 | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 819062,6 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 43108,6 |  |
| 2 | Отдельное мероприятие «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 47303,00 | Обеспечение деятельности в области содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального и межмуниципального значения |
| 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности областного государственного учреждения "Дорожный комитет Кировской области" | начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 47303,00 | Реализация мероприятия позволит обеспечить качественное и своевременное оформление документов, связанных с финансированием дорожных работ; контроль за качественным выполнением дорожных работ; контроль по сохранности автодорог, полос отвода, искусственных сооружений и иных объектов дорожного сервиса, эффективное расходование бюджетных средств |
| 3 | # Отдельное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов | 01.01.2015 | 01.12.2015 | областной бюджет | 2014,2 | Обеспечение деятельности в области транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
| 3.1 | # Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов | 03.03.2015 | 01.12.2015 | областной бюджет | 53,5 | Проведение оценки уязвимости 1 объекта транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях определения степени защищенности объекта транспортной инфраструктуры от потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры |
| 3.2 | # Разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.М. Букланов | 01.01.2015 | 01.12.2015 | областной бюджет | 1960,7 | Разработка 120 планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с целью недопущения актов незаконного вмешательства |
| 4 | Отдельное мероприятие «Развитие воздушного транспорта Кировской области» | начальник отдела транспортного комплекса департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 52060,00 | Обеспечение транспортной доступности пассажиров воздушным транспортом |
| 4.1 | Предоставление субсидий российским организациям воздушного транспорта в рамках пилотного проекта по организации региональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе | начальник отдела транспортного комплекса департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 27060,00 | Субсидирование авиакомпаний в рамках проекта по развитию межрегиональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе, в соответствии с которым 50% стоимости перелета оплачивает пассажир. Обеспечение транспортной доступности пассажиров воздушным транспортом |
| 4.2 | Предоставление субсидий организациям, осуществляющим организацию пассажирских авиарейсов, на возмещение затрат в связи с осуществлением ими наземного и аэропортового (аэродромного) обслуживания воздушных судов | начальник отдела транспортного комплекса департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 25000,00 | Субсидия предоставляется ОАО "Аэропорт Победилово" на возврат и обслуживание кредитов банков и займов, погашение кредиторской задолженности, операционную и инвестиционную деятельность. |
| 5 | # Отдельное мероприятие «Развитие железнодорожного транспорта Кировской области» | начальник отдела транспортного комплекса департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 82000,00 | Обеспечение транспортной доступности населения Кировской области железнодорожным транспортом пригородного сообщения |
| 5.1 | Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов | начальник отдела транспортного комплекса департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 82000,00 | Обеспечение транспортной доступности населения Кировской области железнодорожным транспортом пригородного сообщения |
| 6 | Отдельное мероприятие «Развитие автомобильного транспорта Кировской области» | начальник отдела транспортного комплекса департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 258459,70 | Обеспечение транспортной доступности населения Кировской области автомобильным транспортом общего пользования |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 14466,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 186124,30 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 8788,3 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 49080,40 |  |
| 6.1 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социальным маршрутам Кировской области, на возмещение части недополученных доходов | начальник отдела транспортного комплекса департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 16000,00 | Обеспечение транспортной доступности населения Кировской области автомобильным транспортом общего пользования на социальных маршрутах Кировской области (34 социальных маршрута) |
| 6.2 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения, на специальных перевозках к местам захоронений, на возмещение части недополученных доходов связи с установлением стоимости льготного проезда для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области | начальник отдела транспортного комплекса департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 164000,00 | Оказание мер социальной поддержки в виде льготного проезда на городских и пригородных маршрутах для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области (23 категорий граждан, пользующихся правом льготного проезда) |
| 6.3 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части недополученных доходов в связи с предоставлением ветеранам и сопровождающим их лицам бесплатного проезда на автомобильном транспорте (кроме такси) в пригородном и межмуниципальном сообщении в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов | начальник отдела транспортного комплекса департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина | 01.06.2015 | 31.08.2015 | областной бюджет | 6124,30 | Обеспечение транспортной доступности ветеранов и сопровождающих их лиц в период с 03 по 12 мая 2015 года |
| 6.4 | Обновление автобусного и троллейбусного парка | генеральный директор акционерного общества «Автотранспортное предприятие» Н.И. Дубровин (по согласованию) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | внебюджетные средства | 48500,40 | Выплата процентов и погашение платежей за автобусы, приобретенные в 2013-2014 годах |
| 6.5 | Информационное обеспечение процесса контроля за выполнением плана транспортной работы, выполняемой в соответствии с утвержденным администрацией города графиком движения по городским маршрутам | глава администрации муниципального образования «Город Киров» А.В. Перескоков (по согласованию) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | местный бюджет | 3370,80 | Обеспечение бесперебойной работы автоматизированной системы организации и контроля машино-часов работы городского транспорта в городе Кирове |
| 6.6 | Оснащение автотранспортных средств современной системой спутникового контроля ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Всего | 4017,5 | Приобретение оборудования для переоснащения автобусов и новых транспортных средств, привлеченных к обслуживанию населения города Кирова на городских маршрутах транспортом общего пользования в целях осуществления контроля за работой транспорта в г.Кирове |
|  |  | глава администрации муниципального образования «Город Киров» А.В. Перескоков (по согласованию) |  |  | местный бюджет | 3437,50 |  |
|  |  | директор муниципального бюджетного учреждения «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта» А.А. Рыболовлев (по согласованию) |  |  | внебюджетные средства | 580,00 |  |
| 6.7 | Предоставление субсидии бюджету муниципального образования «Город Киров» на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе. | начальник отдела транспортного комплекса департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Всего | 16446,7 | Приобретение администрацией МО «Город Киров» газомоторных автобусов |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 14466,7 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1980,0 |  |
| 7 | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы департаментом дорожного хозяйства и транспорта Кировской области» | ведущий консультант департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Зыкова Г.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 15357,4 | Достижение плановых значений целевых показателей государственной программы. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности департамента. |

____________