Приложение № 3
к распоряжению Правительства

Кировской области

от    01.08.2014   № 218
Типовая форма

публичной отчетности органов исполнительной власти Кировской области по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 – № 606, в Кировской области 

(по итогам  1 квартала 2016 года)

	№ п/п
	Реквизиты
документа
(НПА,
поручения и т.д.)
	Наименование мероприятия
	Результат исполнения мероприятия
	Дата
исполнения
мероприятия
(план)
	Дата 
исполнения мероприятия
(факт)
	Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	Отчетная дата 
(период)
	плановое
	фактическое
	отклонение
	

	

	Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 596

	1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 
№ 189/829 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата» на 2013 - 2020 годы»
	Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций в экономику Кировской области» (далее – подпрограмма)
	- предоставлены льготы по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет;

- осуществляется мониторинг требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе;

- проводится работа по реализации Дорожной карты по улучшению значений показателей Кировской области в Национальном рейтинге;

- осуществляется внедрение лучших практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях области;

- проводится работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере развития инвестиционной деятельности  и др.
	2018 год
	2016 год
	1 квартал 2016 год
	38,471
	0
	-38,471
	Отсутствие финансирования мероприятий подпрограммы: «комплексная государственная поддержка деятельности частных инвесторов» и «предоставление субъектам инновационной деятельности инновационных грантов» в связи с ограниченностью средств областного бюджета

	4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 08.07.2013 № 206 «О проведении ежеквартального мониторинга ведущих предприятий области»
	Проведение ежеквартального мониторинга финансово-хозяйственной деятельности ведущих предприятий Кировской области
	Ежеквартально проводится мониторинг финансово-хозяйственной деятельности ведущих предприятий Кировской области
	2018 год
	2016 год
	1 квартал 2016 года
	-
	-
	-
	

	2
	Протоколом комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Кировской области 

от 02.04.2015 
№ 233-02-04-прот, утвержден региональный Перечень системообразующих и социально-значимых предприятий Кировской области, а также Перечень системообразующих и социально-значимых предприятий Кировской области, в первоочередном порядке претендующих на государственную поддержку
	Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Кировской области
	Реализуются мероприятия Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Кировской области в 2015-2017 годах, утвержденного Губернатором - Председателем Правительства Кировской области, председателем комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Кировской области
	2017 год
	2016 год
	1 квартал 2016 года
	-
	-
	-
	

	Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 22.12.2015 № 75/849 «О мерах по выполнению Закона Кировской области от 08.12.2015 № 598-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»
	Повышение заработной платы в рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	рост заработной платы в 2018 году относительно уровня 2011 года составит 140-150%
	2018 год
	2016 год
	1 квартал 2016 года
	*
	*
	
	Финансирование мероприятия указано в строках 6-13

	6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»


	Повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций
	Увеличение средней заработной платы педагогических работников в пределах выделенных средств.

Целевое значение - 101% (21819 руб. -  плановая средняя заработная плата на 2016 год (на уровне СЗП педагогических работников общеобразовательных организаций за 2015 год)).

Достигнуто 101,3 % (+1,3 пп)
	2017 год
	2016 год
	1 квартал 2016 года
	3782,0
	945,5*
	
	Плановое значение показателя достигнуто с учетом 5% отклонения. Постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» внесены изменения, которые предусматривают, расчет отношения средней заработной платы по соответствующим категориям работников к новому показателю «Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц». Значение данного показателя Росстатом до настоящего времени не опубликовано. Вместе с тем, министерством экономического развития Кировской области (письмо от 11.11.2015 № 45406-53-09-07) произведены расчеты нового показателя на основании данных, представленных Росстатом в рамках исполнения постановления Правительства РФ от 14.09.205 №973 (письмо от 18.09.2015 №АС-07-2/39-РВ).

	7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций


	Увеличение средней заработной платы педагогических работников в пределах выделенных средств.

Целевое значение- 100% (18333 руб. -  плановая средняя заработная плата на 2016 год (на уровне СЗП педагогических работников дошкольных образовательных организаций за 2015 год)).

Достигнуто 93,1%

(-6,9 пп)
	2017 год
	2016 год
	1 квартал 2016 года
	1949,7
	487,5*
	
	Плановое значение показателя не достигнуто. Размер средней заработной платы, сложившийся в начале года, как правило, ниже размера средней заработной платы, сложившегося за год, и не является показательным для проведения анализа. Реальная оценка средней заработной платы, которая характеризует ситуацию в части повышения средней заработной платы педагогических работников, может быть по итогам 7-8 месяцев.

	8. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Повышение оплаты труда педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций 


	Увеличение средней заработной платы педагогических работников в пределах выделенных средств. Целевое значение – 91,1% 

(19685 руб. - плановая средняя заработная плата на 2016 год (на уровне СЗП преподавателей и мастеров п/о организаций СПО и НПО за 2015 год)).

Достигнуто 88,5% 
(-1,5 пп)
	2017 год
	2016 год
	1 квартал 2016 года
	457
	113,6*
	
	Плановое значение показателя достигнуто с учетом 5% отклонения

	9.Отношение  средней  заработной платы  работников учреждений культуры к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	1.
	Распоряжение Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»
	ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры»


	В целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт департаментом культуры Кировской области за 1 квартал 2016 года  проведены: Координационный совет по культуре при министерстве культуры Кировской области. 


	2018
	2016
	1 квартал 2016  года 
	145,7 


	33,1*
	
	По состоянию на 01.04.2016 года средняя заработная плата работников учреждений культуры без совместителей составила 15117,6 рублей или 70% от средней заработной платы по региону, запланированной на 2016 год – 21600,8 рублей.
Средняя заработная плата работников учреждений культуры, относящихся к основному персоналу, составила 15203,5 рублей, или 70,4% от средней заработной платы по региону, запланированной на 2016 год – 21600,8 рублей.

	10. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)  к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	1

2


	распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 40 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты") «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Кировской области»;

постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	достижение уровня средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 200% от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации
	Увеличение средней заработной платы
Целевое значение – 168,8% (36470 руб. - плановая средняя заработная плата на 2016 год (на уровне СЗП за 2015 год)). 

Достигнуто 175,4% 

(+ 6,6 пп.)

 
	2018 год
	2016 год
	1 квартал

2016 года
	231,6
	55,6*
	
	Указан фонд начисленной заработной платы работников  списочного состава по областным государственным учреждениям здравоохранения, в том числе с учетом средств Фонда ОМС


	11. Отношение средней заработной платы  социальных работников к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	1.1
	Постановление 

Правительства Кировской области от 26.02.2013 №197/96 (в ред. от 15.09.2015 №60/594)
	Отношение средней заработной платы  социальных работников к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации
	Целевое значение – 59,7% (12902 руб. -  плановая средняя заработная плата на 2016 год (на уровне СЗП за 2015 год.)).
Достигнуто 59,4% 
(-0,3 пп)
	2018
	2016 год
	1 квартал 2016 года
	42,1
	42,1
	0,0
	

	12. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	1

2
	распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 40 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Кировской области»;

постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	Достижение уровня средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до уровня средней заработной платы по субъекту Российской Федерации
	Увеличение средней заработной платы. 
Целевое значение – 53,3% (11504 руб. - плановая средняя заработная плата на 2016 год (на уровне СЗП за 2015 год)).

Достигнуто 54,6% 

(+ 1,3 пп.)

 
	2018 год
	2016 год
	1 квартал 2016 год
	180,2
	38,9*
	
	Указан фонд начисленной заработной платы работников  списочного состава по областным государственным учреждениям здравоохранения, в том числе с учетом средств Фонда ОМС

	13. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	1

2
	распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 40 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Кировской области»;

постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы
	достижение уровня средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до средней заработной платы по субъекту Российской Федерации
	Увеличение средней заработной платы. 
Целевое значение– 88,4% (19105 руб. - плановая средняя заработная плата на 2016 год (на уровне СЗП за 2015 год)).

Достигнуто 90,9% 

(+ 2,5 пп.)

 
	2018 год
	1 квартал

2016 год
	1 квартал

2016 год
	365,2
	84,4*
	
	Указан фонд начисленной заработной платы работников  списочного состава по областным государственным учреждениям здравоохранения, в том числе с учетом средств Фонда ОМС


	14. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год

	
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736 
	Государственная программа Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» 
	Оборудовано (оснащено) 147 рабочих мест для трудоустройства инвалидов
	31.12.2013
	31.12.2013
	2013
	9,665
	9,665
	0
	Из них средства федерального бюджета 9,182 млн. руб.

	
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736 
	Государственная программа Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области»   
	Оборудовано (оснащено) 159 рабочих мест для трудоустройства инвалидов
	31.12.2014
	31.12.2014
	2014 
	15,199
	15,199
	0
	из них средств федерального бюджета - 14,439 млн. руб.



	
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736 
	Государственная программа Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области»   
	Планируется оборудовать (оснастить) 151 рабочее место для трудоустройства инвалидов
	31.12.2015
	31.12.2015
	2015
	10,976
	10,976
	0
	Из них средств федерального бюджета 10,427 млн. руб.



	15. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года
*В соответствии с Распоряжением Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» и на основании согласования с Минкультуры России соответствующего «Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» утверждены формулировка и значения регионального показателя: «Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях области, процентов по отношению к 2012 году». 

	1.
	Распоряжение Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»


	ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры»


	В разделе 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие  их достижение,  введен соответствующий показатель.

Также, муниципальными образованиями Кировской области при согласовании с департаментом культуры Кировской области в 2013 году приняты Планы мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры» 
	Министерство культуры Кировской области
	2018
	1 квартал 2016 года  
	Информации не имеем, т.к. средства выделяются из бюджетов муниципальных образований
	Информации не имеем, т.к. средства выделяются из бюджетов муниципальных образований
	
	В соответствии с данными отчетов по «дорожным картам» за 1 квартал 2016 года, предоставленных  муниципальными образованиями и областными государственными музеями, данный показатель составил 5,0%  по отношению к 2012 году. Таким образом, выполнение планового показателя на год (9%) за истекший период 2016 года составило 55,0%. 



	16. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

	1.
	Распоряжение Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»
	ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры»


	В разделе 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие  их достижение, введен соответствующий показатель.

Также муниципальными образованиями Кировской области при согласовании с департаментом культуры Кировской области в 2013 году  приняты Планы мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры»
	Министерство культуры Кировской области
	2018
	1 квартал 2016 года
	0,6052 на год

**
	0,0348**
	-0,57044


	Фактическое значение показателя за 1 квартал 2016 года составило 5,8 % (плановое значение 6%). Данное значение показателя обусловлено тем, что абсолютное большинство творческих мероприятий с участием детей (конкурсы, фестивали, выставки, отчетные концерты и т.д.) проходят в последующие кварталы. 

 

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 598

	17. Смертность от болезней системы кровообращения

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	дополнительное льготное  лекарственное  обеспечении жителей Кировской области, страдающих отдельными заболеваниями системы кровообращения
	снижение смертности от болезней системы кровообращения
	2018 год
	1 квартал

2016 год
	1 квартал

2016 год
	9
	0
	
	-

	18. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	Обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями противоопухолевыми лекарственными средствами в рамках оказания амбулаторно-поликлинической помощи
	снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)
	2018 год
	1 квартал

2016 год
	1 квартал

2016 год
	0
	0
	
	-

	19. Смертность от туберкулеза

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом;

совершенствование структуры фтизиатрической службы;

обеспечение медикаментами областных учреждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь
	снижение смертности от туберкулеза
	2018 год
	1 квартал

2016 год
	1 квартал

2016 год
	338,1
	78,9
	
	-

	20. Смертность от дорожно-транспортных происшествий

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	обеспечение функционирования Территориального центра медицины катастроф
	снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
	2018 год
	1 квартал

2016 год
	1 квартал

2016 год
	5
	1
	
	-

	21. Младенческая смертность

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	
	снижение младенческой смертности, в первую очередь за счет снижения ее в регионах с высоким уровнем данного показателя
	2018 год
	1 квартал

2016 год
	1 квартал

2016 год
	7,4
	0
	
	-

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 599

	22. Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
	100% детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в предоставлении дошкольного образования и поставленных на учет по получению соответствующей услуги, предоставлена возможность получения дошкольного образования к концу 2015 года.

 На 01.04.2016 сохраняется 100 % обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в предоставлении дошкольного образования
(по электронной очереди) 


	2018 год
	2016 год
	1 квартал 2016 года
	214,8
	158,3
	
	В 2016 году планируется строительство детского сада в д. Стулово Слободского района на 96 мест (56 442,70 тыс. рублей, из них областной бюджет – 50 800,0 тыс. рублей, местный бюджет – 5 642,7 тыс. рублей). По состоянию на 01.04.2016 приобретено здание в г. Уржуме для размещения детского сада с плавательным бассейном на 240 мест (158 316,50 тыс. рублей, из них областной бюджет – 156 736,50 тыс. рублей, местного бюджета – 1 580,0 тыс. рублей). Кроме того, планируется осуществить выкуп двух зданий в пос. Гостовский и с. Колосова Шабалинского района для размещения общеобразовательных организаций с дошкольными группами. В результате в пос. Гостовском появится 30 дополнительных мест в дошкольной группе, в с. Колосово – 5 дополнительных мест.

Все средства предусмотрены Законом Кировской области от 08.12.2015 № 598-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год». 

	23. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы

	
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Реализация Комплекса мер по увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы 
	Установленный показатель  на 2016 год 39 %


	2018 год
	2016 год
	1 квартал 2016 года
	
	
	
	Мониторинг по данному показателю осуществляется по итогам года.

	24. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста

	
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Расширение потенциала системы дополнительного образования
	Установленный показатель  на 2016 год  89,5%.

В первом квартале 2016 года показатель составил 90,1%


	2018 год
	2016 год
	1 квартал 2016 года
	
	
	
	Показатель первого квартала достигает планового значения.

	25. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций

	
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012

№ 189/845 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области»  на 2013-2020 годы
	Доля учреждений среднего профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений среднего профессионального образования (процентов)
	Установленный показатель  на  2020 год  -  25 % 
	2020 год
	2016 год
	1 квартал 2016 года
	
	
	
	Значение показателя составляет 23,7% (в 9-ти профессиональных образовательных организациях созданы условия для обучения инвалидов)

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 600

	26. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 11.02.2016 № 84/55 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/838 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кировской области»
	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий, проводимых на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения муниципальных образований Кировской области
	Выполнялись работы в рамках муниципальных контрактов по реализации мероприятий на объектах  жилищно-коммунальной инфраструктуры области


	2016 год
	2016 год
	1 квартал 2016
	51,0
	0,9
	-50,1
	Реализация мероприятия осуществляется в течение 2016 года

	2
	Постановление Правительства Кировской области от 11.02.2016 № 84/55 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/838 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кировской области»
	Приобретение результатов деятельности частного партнёра в рамках исполнения соглашения о государственно-частном партнёрстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Мероприятие выполнено
	2016 год
	2016 год
	1 квартал 2016
	166,2
	166,2
	0
	-

	3
	Постановление Правительства Кировской области от 11.02.2016 № 84/55 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/838 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кировской области»
	Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение затрат (части затрат) российским или иностранным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, объединениям юридических лиц, осуществляющим деятельность на основании соглашения о государственно-частном партнерстве для выполнения работ по проектированию и строительству объектов теплоснабжения Кировской области, в части уплаты процентов по привлекаемым частным партнёром кредитным ресурсам
	Произведено частичное финансирование по причине наличия претензий к результатам работ частного партнера. 
	2016 год
	2016 год
	1 квартал 2016
	23,3
	14,6
	-8,7
	-

	4
	Постановление Правительства Кировской области от 11.02.2016 № 84/55 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/838 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кировской области»
	Предоставление субсидий бюджету муниципального образования «Город Киров» на реализацию инвестиционного проекта по строительству объекта «Внеплощадочные системы водоснабжения г.Киров»
	Заключено соглашение с Минстроем России от 17.02.2016 на предоставление федеральной субсидии в сумме 295,7 млн. рублей. Производство работ запланировано на 2 и 3 кварталы 2016 года  
	2016 год
	2016 год 
	1 квартал 2016 
	328,62
	0
	-328,62
	Финансирование мероприятия запланировано в течение 2016 года.

	27. Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса

	
	Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы «Обеспечением доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	Реализация программы «Жилье для российской семьи»
	К 2018 году увеличение не менее чем на 20%
Ввод жилья экономического класса не менее 105 тыс. кв. метров.
	2018 год
	2016год
	-
	-
	-
	
	Мероприятие выполняется. 
03.07.2014 заключено Соглашение между Правительством Кировской области, Минстроем России и ОАО АИЖК об обеспечении строительства жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» объектами инженерно-технического обеспечения. Проведен отбор земельных участков, проектов и застройщиков для участия в программе. Отобрано 3 земельных участка на которых будет построено 130,5 тыс. кв. метров жилья экономкласса.

	29. Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия.

	
	-
	-
	К 2018 году  60%
	2018 год
	2015 год
	-
	-
	-
	
	Мониторинг по показателю осуществляется по итогам года

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601

	30. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации  качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

	
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг
	Увеличение доли заявителей удовлетворенных качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных до 90%.
	2016 год
	2016 год
	1 квартал 2016
	-
	-
	0
	Финансирование не предусмотрено.

В 2016 году удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в ИАС «Мониторинг качества государственных услуг» и  АИС МФЦ КО

	31. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Организация и предоставление государственных  и муниципальных услуг в МФЦ
	Количество обращений заявителей для оказания государственных (муниципальных) услуг в МФЦ  в течение года должно составить не менее 

1 102 000 обращений
	2016 год
	2016 год
	1квартал 2016
	183,8
	34,9
	148,90
	Количество обращений заявителей для оказания государственных (муниципальных) услуг в МФЦ – 293927 ед. 

	2
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
	Реализация мероприятий по строительству 5  ТО МФЦ, ремонт 9 ТО МФЦ. Ремонт помещений и оснащение ТОСПов  МФЦ
	2016 год
	2016 год
	1 квартал 2016
	47,91
	5,4
	42,51
	Ремонт помещений, устройство и монтаж средств внутренней навигации, Монтаж пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения территориально обособленных структурных подразделений 
КОГАУ «МФЦ» 

	32. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Обеспечение функционирования государственных информационных систем Кировской области, доступа к ним с использованием ИКТ при предоставлении государственных и муниципальных услуг
	Увеличение доли 
обращений по государственным (муниципальным) услугам через портал государственных услуг к общему количеству обращений за государственными услугами до 50%
	2016 год
	2016 год
	1квартал 2016
	6,3
	1,3
	5
	Количество пользователей (АРМ), имеющих доступ  к региональной  инфраструктуре электронного правительства  - 653 ед.

Доля обращений по государственным (муниципальным) услугам через портал государственных услуг к общему количеству обращений за государственными услугами - 40,6%

	2
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Обеспечение доступа к государственным (муниципальным) услугам в электронном виде с помощью УЭК
	Выдача электронных цифровых подписей, программного обеспечения к ним региональным органам исполнительной власти области и областным  государственным учреждениям и УЭК не менее 975
	2016 год
	2016 год
	1квартал 2016
	2,9
	0,6
	2,3
	В процессе изготовления 44 УЭК. Выдано 369 сертификатов ЭЦП и 105 ПО органам исполнительной власти и областным государственным учреждениям Кировской области.

	3
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Организация обучения населения компьютерной грамотности
	Обучено граждан

  25 000 человек
	2016 год
	2016 год
	1квартал 2016
	2,5
	0
	2,5
	Обучено компьютерной грамотности 3584 человека  

	33. Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности 

	
	внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг органов исполнительной власти Кировской области
	распоряжение Председателя Правительства Кировской области от 28.11.2012 № 157 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях со-вершенствования системы государственного управления» 
	87 административных регламента предоставления государственных услуг ОИВ Кировской области предусматривают показатель снижения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной услуги  
	2016 год
	2016 год
	1квартал 2016
	0
	0
	0
	 Реализация мероприятия не требует финансирования

	34. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг

	
	внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг органов исполнительной власти Кировской области
	распоряжение Председателя Правительства Кировской области от 28.11.2012 № 157 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
	131 административных регламентов предоставления государственных услуг ОИВ Кировской области предусматривают максимальный срок ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственной услуги не более 15 минут (99%)
	2016 год
	2016 год
	1квартал 2016
	0
	0
	0
	 Реализация мероприятия не требует финансирования

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 606

	35. Суммарный коэффициент рождаемости

	
	
	
	
	2016 год
	
	
	
	
	
	Мониторинг по показателю осуществляется по итогам года

	36. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

	
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	Развитие системы здравоохранения 
	Совершенствование оказания медицинской помощи
	2018 год
	1 квартал

2016 год
	1 квартал

2016 год
	7755
	1906
	
	

	37. Численность женщин, проходящих профессиональное обучение и получающих дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения, в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

	
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736
	Государственная программа Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области»   
	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 130 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
	31.12.2013
	31.12.2013
	2013
	0,885
	0,885
	0
	Средства областного бюджета

	
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736
	Государственная программа Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области»   
	Организовано  профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 164 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
	31.12.2014
	31.12.2014
	2014 
	1,154
	1,154
	0
	Средства областного бюджета.

	
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736
	Государственная программа Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области»   
	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 170 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
	31.12.2015
	31.12.2015
	2015
	1,02
	1,02
	0
	Средства областного бюджета

	
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736
	Государственная программа Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области»   
	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 37 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
	31.12.2016
	По состоянию на 01.04.2016


	1 квартал 2016
	1,089
	0,084
	1,005
	Средства областного бюджета

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Прогнозируемая средняя заработная плата по Кировской области на 2016 год составляет 21 600,8 руб.
** Объем финансовых средств, предусмотренных  в бюджете Кировской области
Примечания:

1. По графе «Наименование показателя» указываются название и номер показателя, аналогичные установленным в перечне показателей мониторинга хода исполнения  поручений,  содержащихся в  указах  Президента  Российской  Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 - № 606.

2. По графе «Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)» указываются реквизиты документа, содержащего мероприятие, (нормативный правовой акт, поручение руководителя органа исполнительной власти области и др).

3. По графе «Наименование мероприятия» указывается мероприятие (государственная программа области или иной документ), направленное на достижение показателя из перечня показателей мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от  07 мая 2012 года  № 596- № 606.

4. По графе «Результат исполнения мероприятия» указывается информация об исполнении мероприятия.

5. По графе «Дата исполнения мероприятия (план)» указывается запланированная дата исполнения мероприятия.

6. По графе «Дата исполнения мероприятия (факт)» указывается фактическая дата исполнения мероприятия.

7. По графе «Финансирование, предусмотренное бюджетом области, млн. руб.» указываются плановое и фактическое значения финансирования по каждому мероприятию, а также рассчитывается отклонение фактического значения от планового показателя финансирования мероприятий. В случае, если финансирование мероприятий не предусмотрено, графы 7, 8, 9 и 10 не заполняются.

8. По графе «Примечание» указывается причина отклонения фактического значения показателя от планового финансирования, а в случае выполнения мероприятий без финансирования дается соответствующее пояснение.

______________

