Приложение № 3
к распоряжению Правительства

Кировской области

от 01.08.2014 № 218
Типовая форма

публичной отчетности органов исполнительной власти Кировской области по реализации мероприятий, 
направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 – № 606, в Кировской области 

(по итогам 2015 года)

	№ п/п
	Реквизиты

документа

(НПА,

поручения и т.д.)
	Наименование мероприятия
	Результат исполнения мероприятия
	Дата

Исполнения

мероприятия

(план)
	Дата ис-полнения мероприятия

(факт)
	Финансирование, редусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	Отчетная дата (период)
	плановое
	фактическое
	отклонение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 596

	1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 
№ 189/829 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата» на 2013 - 2020 годы»
	Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций в экономику Кировской области»
	- предоставлены льготы по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет;

- осуществляется мониторинг требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе;

- проводится работа по реализации Дорожной карты по улучшению значений показателей Кировской области в Национальном рейтинге;

- осуществляется внедрение лучших практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях области;

- проводится работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере развития инвестиционной деятельности  и др.
	2018
	2015
	2015
	112,29
	4,058
	-108,232
	Не предоставление средств на мероприятия подпрограммы: «комплексная государственная поддержка деятельности частных инвесторов» и «предоставление субъектам инновационной деятельности инновационных грантов» в связи с ограниченностью средств областного бюджета

	4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 08.07.2013 №206 «О проведении ежеквартального мониторинга ведущих предприятий области»
	Проведение ежеквартального мониторинга финансово-хозяйственной деятельности ведущих предприятий Кировской области
	Ежеквартально проводится мониторинг финансово-хозяйственной деятельности ведущих предприятий Кировской области
	2018
	2015
	2015
	-
	-
	-
	

	2
	Протоколом комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Кировской области от 02.04.2015 № 233-02-04-прот, утвержден региональный Перечень системообразующих и социально-значимых предприятий Кировской области, а также Перечень системообразующих и социально-значимых предприятий Кировской области, в первоочередном порядке претендующих на государственную поддержку
	Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Кировской области
	Реализуются мероприятия Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Кировской области в 2015-2017 годах, утвержденного Губернатором - Председателем Правительства Кировской области, председателем комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Кировской области
	2017
	2015
	2015
	-
	-
	-
	

	Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года

	
	Постановление Правительства Кировской области от 26.12.2014 №18/236 «О мерах по выполнению Закона Кировской области от 04.12.2014 №480-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
	Повышение заработной платы в рамках выполнения Указа РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	Рост заработной платы в 2018 году относительно уровня 2011 года составит 140-150%
	2018
	2015
	2015
	9524,9
	9524,9
	
	

	6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций
	Увеличение средней заработной платы педагогических работников в пределах выделенных средств.

Целевое значение, установленное на 2015 год,  100% к средней заработной плате по области.

Достигнуто 99,2% (-0,8 пп)
	2017год
	2015 год
	2015 год
	3644,5
	3674,9
	-30,4
	Плановое значение показателя рассчитано из численности и средней заработной платы, установленной «дорожной картой» 

	7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций


	Увеличение средней заработной платы педагогических работников в пределах выделенных средств.

Целевое значение, установленное на 2015 год  100% к средней заработной плате  в сфере общего образования. 

Достигнуто 98,1 %

(- 1,9 пп)
	2017 год
	2015 год
	2015 год
	1995,2
	1979,4
	+15,8
	

	8. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Повышение оплаты труда педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций 


	Увеличение средней заработной платы педагогических работников в пределах выделенных средств. Целевое значение, установленное на 2015 год   -   88,6% .  

Достигнуто 89,2% 

(+0,9 пп)
	2017 год
	2015 год
	2015 год
	458,5
	414,7
	+43,8
	

	9.Отношение  средней  заработной платы  работников учреждений культуры к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	
	Распоряжение Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»
	Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры


	
	2018
	2015
	год
	34,919
	34,919
	0
	

	10. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)  к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	1
	распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 40 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Кировской области»
	увеличение заработной платы медицинских работников
	повышение уровня оплаты труда медицинских работников
	2015 год
	2015 год
	год
	228,4
	228,4
	0
	

	11. Отношение средней заработной платы  социальных работников к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 26.02.2013 №197/96
	Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к средней заработной плате по Кировской области
	58,60%
	2015 год
	2015 год
	2015 год
	61,1
	61,1
	0,0
	

	12. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)

 к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	1
	распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 40 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Кировской области»
	увеличение заработной платы медицинских работников
	повышение уровня оплаты труда медицинских работников
	2015 год
	2015 год
	год
	175,3
	175,3
	0
	

	13. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)  к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	1


	распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 40 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Кировской области»
	увеличение заработной платы медицинских работников
	повышение уровня оплаты труда медицинских работников
	2015 год
	2015 год
	год
	377,3
	377,3
	0
	

	14. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год

	
	Государственная программа Кировской области

«Содействие занятости населения Кировской области» на 2013 – 2020 годы 
	Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, в том числе в моногородах
	выполнено
	151
	151
	2015 год
	10,98
	10,98
	0
	

	15. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года
*В соответствии с Распоряжением Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» и на основании согласования с Минкультуры России соответствующего «Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» утверждены формулировка и значения регионального показателя: «Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях области, процентов по отношению к 2012 году». 

	1.
	Распоряжение Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»


	ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры»
	В разделе 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие  их достижение,  введен соответствующий показатель.

Также, муниципальными образованиями Кировской области при согласовании с департаментом культуры Кировской области в 2013 году приняты Планы мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры»
	2018
	2015
	год
	
	
	
	В соответствии с данными отчетов по «дорожным картам» за 2015 год, предоставленных  муниципальными образованиями и областными государственными музеями, данный показатель составил 8,0%  по отношению к 2012 году. Таким образом, выполнение планового показателя на год (8%) за истекший период 2015 года составило 100,0%.

	16. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

	1.
	Распоряжение Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»
	ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры»


	В разделе 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие  их достижение, введен соответствующий показатель.

Также муниципальными образованиями Кировской области при согласовании с департаментом культуры Кировской области в 2013 году  приняты Планы мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры»
	2018
	2015
	год
	0,5248 на год

**
	0,4307**
	-0,094


	Отклонение связано с экономией финансовых средств в связи с меньшим количеством победителей творческих мероприятий (конкурсов, олимпиад, фестивалей) от запланированного.

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 598

	17. Смертность от болезней системы кровообращения

	1
	постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы
	лекарственное страхование граждан
	предоставление лекарственных препаратов населению региона
	2015 год
	2015 год
	год
	32,1
	31,6
	0,5
	

	
	
	оказание медицинской помощи населению региона
	2015 год
	2015 год
	год
	9,9
	9,9
	0
	0
	-

	18. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)

	1
	постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы
	Обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями противоопухолевыми лекарственными средствами в рамках оказания амбулаторно-поликлинической помощи
	снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)
	2018 год
	2015 год
	2015 год
	18,6
	18,6
	0
	-

	19. Смертность от туберкулеза

	1
	постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы
	обеспечение функционирования противотуберкулезного диспансера
	оказание медицинской помощи населению региона
	2015 год
	2015 год
	год
	334,6
	332,4
	2,2
	

	
	
	приобретение лекарственных препаратов
	предоставление лекарственных препаратов населению региона
	2015 год
	2015 год
	год
	0
	0
	0
	

	
	
	закупка препаратов для льготной категории граждан
	предоставление лекарственных препаратов населению региона
	2015 год
	2015 год
	год
	4,5
	4,3
	0,2
	

	
	
	приобретение оборудования 
	оказание медицинской помощи населению региона
	2015 год
	2015 год
	год
	0
	0
	0
	

	20. Смертность от дорожно-транспортных происшествий

	1
	постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы
	обеспечение функционирования центра медицины катастроф 
	оказание медицинской помощи населению региона
	2015 год
	2015 год
	год
	4,9
	4,8
	0,1
	

	
	
	приобретение оборудования
	оказание медицинской помощи населению региона
	2015 год
	2015 год
	год
	0
	0
	0
	-

	21. Младенческая смертность

	1
	постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы
	обеспечение лечебным питанием отдельных категорий граждан
	оказание медицинской помощи населению региона
	2015 год
	2015 год
	год
	2
	2
	0
	-

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 599

	22. Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
	100% детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в предоставлении дошкольного образования и поставленных на учет по получению соответствующей услуги, предоставлена возможность получения дошкольного образования к 01.01.2016
	2015 год
	2015 год
	2015 год
	774,8
	774,8
	
	Средства федерального, областного и местных бюджетов, а также средства бюджетного кредита направлены на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях. В 2015 году создано 2268 мест

	23. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы

	
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Реализация Комплекса мер по увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы 
	Установленный показатель  на 2015 год 39 %


	2018 год
	2015 год
	2015 год
	
	
	
	Плановое значение показателя достигнуто.

	24. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста

	
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 89,4%
	Показатель за 2015 год составил 90,1%. Установленный показатель  на 2015год 89,4 % перевыполнен на 0,7%.


	2018 год
	2015 год
	2015 год
	
	
	
	Плановое значение показателя достигнуто

	25. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций

	
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/845 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области»  на 2013-2020 годы
	Доля учреждений среднего профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений среднего профессионального образования (процентов)
	Установленный показатель на 2020 год - 25 % 
	2020 год
	2015 год
	2015 год
	
	
	
	Средства федерального и областного бюджета на реализацию мероприятий в 2015 году не выделялись. Вместе с тем, в 2015 году на территории  Кировской области освоены средства остатка федерального бюджета в размере 9 432,5 тыс. рублей

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 600

	26. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2012 № 187/809 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013 – 2020 годы»
	Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение технологического оборудования, выполнение проектных работ)
	В 2015 году модернизация объектов коммунального комплекса осуществлялась в 17 муниципальных образованиях по 34 мероприятиям. Все мероприятия программы завершены
	01.01.2016
	01.01.2016
	2015
	55,9
	54,8
	-0,9
	Мероприятия выполнены

	2
	Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2012 № 187/809 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013 – 2020 годы»
	Приобретение результатов деятельности частного партнёра в рамках исполнения соглашения о государственно-частном партнёрстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Выполнены работы по 4 котельным в Котельничском и Верхнекамском района Кировской области мощностью 51 МВт на местных видах топлива.
	01.01.2016
	01.01.2016
	2015 год
	166,3
	166,3
	0
	Мероприятия выполнены

	3
	Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2012 № 187/809 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013 – 2020 годы»
	Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение затрат (части затрат) российским или иностранным юридическим лицам или инивидуальным предпринимателям, объединениям юридических лиц, осуществляющим деятельность на основании соглашения о государственно-частном партнерстве для выполнения работ по проектированию и строительству объектов теплоснабжения Кировской области, в части уплаты процентов по привлекаемым частным партнёром кредитным ресурсам
	Выполнены работы по 4 котельным в Котельничском и Верхнекамском района Кировской области мощностью 51 МВт на местных видах топлива.
	01.01.2016
	01.01.2016
	2015 год
	34,923
	34,923
	0
	Мероприятия выполнены

	4
	Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2012 № 187/809 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013 – 2020 годы»
	Предоставление субсидий бюджету муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области на строительство канализационных очистных сооружений и второй нитки канализационного коллектора протяженностью 3,6 км в г. Орлове
	Объект введен в эксплуатацию, производительность очистных составляет 900 м3/сут., протяженность коллектора – 3,6 км, пропускная способность – 150 м3/ч.
	01.01.2016
	01.01.2016
	2015 год
	2,66
	2,66
	0
	Мероприятие завершено

	5
	Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2012 № 187/809 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013 – 2020 годы»
	Предоставление субсидий бюджету муниципального образования «Город Киров» на реализацию инвестиционного проекта «Внеплощадочные системы водоснабжения г.Киров»
	Строительство системы водоснабжения г.Киров
	01.01.2016
	01.01.2016
	2015 год
	367,15
	367,15
	0
	Объект профинансирован в полном объеме, завершение строительства объекта в 2018 году. 

	6
	Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2012 № 187/809 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013 – 2020 годы»
	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований за счет средств, поступивших от государственной корпорации -  Фонда содействия реформирования ЖКХ
	Капитальный ремонт многоквартирных домов
	01.01.2016
	01.01.2016
	2015 год
	0
	0
	0
	Мероприятие выполнено

	27. Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи

	
	Закон   Кировской  области  от  27.03.2007  № 96-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» (с изм. от 09.12.2013 № 362-ЗО)
	Предоставление молодым семьям  социальной поддержки в форме социальной выплаты на оплату части оставшегося долга по ипотечному жилищному кредиту
	Улучшение жилищных условий 1654 семей
	01.01.2016
	01.01.2016
	2015 год
	265,675
	265,675
	0
	Мероприятие выполнено

	28. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса

	
	Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы «Обеспечением доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	Реализация программы «Жилье для российской семьи»
	К 2018 году увеличение не менее чем на 20%

Ввод жилья экономического класса не менее 55 тыс. кв. метров.
	2018 год
	2015 год
	2015 год
	-
	-
	
	Мероприятие выполняется. 

03.07.2014 заключено Соглашение между Правительством Кировской области, Минстроем России и ОАО АИЖК об обеспечении строительства жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» объектами инженерно-технического обеспечения. Проведен отбор земельных участков, проектов и застройщиков для участия в программе. Отобрано 4 земельных участка на которых будет построено 160 тыс. кв. метров жилья экономкласса. В стадии строительства 12 тыс. кв. метров.

	29. Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия.

	
	-
	-
	К 2018 году  60%
	2018 год
	2015 год
	-
	-
	-
	
	

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601

	30. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации  качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

	
	Постановление Правительства Кировской области
от 10.12.2012 № 185/734
«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг
	Методологическое обеспечение проведения социологического исследования для оценки уровня достижения показателя
	2015 год
	2015 год
	2015 год
	2,08
	2,08
	0
	

	31. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг

	1
	Постановление Правительства Кировской области
от 10.12.2012 

 № 185/734
«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Организация и предоставление государственных  и муниципальных услуг в МФЦ
	Количество обращений заявителей для оказания государственных (муниципальных) услуг в МФЦ  в течение года должно составить не менее 

774500обращений
	2015 год
	2015 год
	2015 год
	134,85
	134,85
	0
	

	2
	Постановление Правительства Кировской области
от 10.12.2012  № 185/734
«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
	Реализация мероприятий по открытию 23 офисов МФЦ
	2015 год
	2015 год
	2015 год
	102,13
	99,14
	2,99
	

	32. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

	1
	Постановление Правительства Кировской области
от 10.12.2012  № 185/734
«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Обеспечение функционирования государственных информационных систем Кировской области, доступа к ним с использованием ИКТ при предоставлении государственных и муниципальных услуг
	увеличение доли 
обращений по государственным (муниципальным) услугам через портал государственных услуг к общему количеству обращений за государственными услугами до 40%
	2015 год
	2015 год
	2015 год
	6,8
	6,8
	0
	

	2
	Постановление Правительства Кировской области
от 10.12.2012  № 185/734
«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Развитие центра управления защищенной сетью электронного правительства Кировской области для обеспечения обмена информацией в процессе  межведомственного взаимодействия
	количество  отказов при эксплуатации инфраструктуры электронного правительства в Кировской области в месяц в расчете на один подключенный орган исполнительной  власти – не более 1 единицы
	2015
	2015
	2015 год
	0,21
	0,21
	0,00
	

	3
	Постановление Правительства Кировской области
от 10.12.2012  № 185/734
«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Выполнение работ по обеспечению возможности предоставления государственных и муниципальных услуг Кировской области в электронной форме с использованием региональной инфраструктуры электронного правительства Кировской области
	увеличение доли государственных (муниципальных) услуг, переведенных в электронный вид, от общего количества услуг до 90 %
	2015 год 
	2015 год
	2015 год
	3,6
	3,6
	0,00
	

	4
	Постановление Правительства Кировской области
от 10.12.2012  № 185/734
«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Обеспечение доступа к государственным (муниципальным) услугам в электронном виде с помощью УЭК
	выдача 1588 УЭК
	2015 год
	2015 год
	2015 год
	8,05
	8,04
	0,01
	

	5
	Постановление Правительства Кировской области
от 10.12.2012 № 185/734
«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Организация обучения населения компьютерной грамотности
	Обучено граждан   25000 человек
	2015
	2015
	2015 год
	3,07
	3,06
	0,01
	

	33. Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности 

	
	внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг органов исполнительной власти Кировской области
	распоряжение Председателя Правительства Кировской области от 28.11.2012 № 157 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях со-вершенствования системы государственного управления» 
	 87 административных регламента предоставления государственных услуг ОИВ Кировской области предусматривают показатель снижения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной услуги  
	2015 год
	2015 год
	
	0
	0
	0
	 Реализация мероприятия не требует финансирования

	34. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг

	
	внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг органов исполнительной власти Кировской области
	распоряжение Председателя Правительства Кировской области от 28.11.2012 № 157 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
	131 административных регламентов предоставления государственных услуг ОИВ Кировской области предусматривают максимальный срок ожидания  в очереди при обращении заявителя для получения государственной услуги не более 15 минут (99%)
	2015 год
	2015 год
	
	0
	0
	0
	 Реализация мероприятия не требует финансирования

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 606

	35. Суммарный коэффициент рождаемости

	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2015 год
	0
	0
	0
	Мониторинг по показателю осуществляется по итогам года

	36. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

	
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	Развитие системы здравоохранения 
	Совершенствование оказания медицинской помощи
	2018 год
	2015 год
	2015 год
	1310
	1310
	0
	Мониторинг по показателю осуществляется по итогам года

	37. Численность женщин, проходящих профессиональное обучение и получающих дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения, в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

	1.
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736
	Государственная программа Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области»   
	Организовано  профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 170 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
	31.12.2015
	31.12.2015
	2015
	1,0225
	1,0223


	0,0002


	Средства областного бюджета


* средняя заработная плата работников социальной сферы по оперативным данным органов исполнительной власти Кировской области (средняя заработная плата работников социальной сферы Кировской области по данным Росстата по итогам 2015 года –  20 199,7 рублей)
**  -  объем финансовых средств, предусмотренных  в бюджете Кировской области
Примечания:

1. По графе «Наименование показателя» указываются название и номер показателя, аналогичные установленным в перечне показателей мониторинга хода исполнения  поручений,  содержащихся в  указах  Президента  Российской  Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 - № 606.

2. По графе «Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)» указываются реквизиты документа, содержащего мероприятие, (нормативный правовой акт, поручение руководителя органа исполнительной власти области и др).

3. По графе «Наименование мероприятия» указывается мероприятие (государственная программа области или иной документ), направленное на достижение показателя из перечня показателей мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от  07 мая 2012 года  № 596 -  № 606.

4. По графе «Результат исполнения мероприятия» указывается информация об исполнении мероприятия.

5. По графе «Дата исполнения мероприятия (план)» указывается запланированная дата исполнения мероприятия.

6. По графе «Дата исполнения мероприятия (факт)» указывается фактическая дата исполнения мероприятия.

7. По графе «Финансирование, предусмотренное бюджетом области, млн. руб.» указываются плановое и фактическое значения финансирования по каждому мероприятию, а также рассчитывается отклонение фактического значения от планового показателя финансирования мероприятий. В случае, если финансирование мероприятий не предусмотрено, графы 7, 8, 9 и 10 не заполняются.

8. По графе «Примечание» указывается причина отклонения фактического значения показателя от планового финансирования, а в случае выполнения мероприятий без финансирования дается соответствующее пояснение.
______________
