Приложение № 3
к распоряжению Правительства

Кировской области

от    01.08.2014   № 218
Типовая форма

публичной отчетности органов исполнительной власти Кировской области по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 – № 606, в Кировской области 

(по итогам 2 квартала 2014)

	№ п/п
	Реквизиты
документа
(НПА,
поручения и т.д.)
	Наименование мероприятия
	Результат исполнения мероприятия
	Дата
Исполне -ния
мероприятия
(план)
	Дата исполне-ния мероприятия
(факт)
	Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
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	10
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	 Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 596

	

	1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 596

	2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/829 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата» на 2013 – 2020 годы»
	реализация мероприятий подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций в экономику Кировской области» (далее - подпрограмма)
	- осуществлен мониторинг требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе;

- предоставлены частным инвесторам налоговые преференции;

- осуществлено организационно-методическое обеспечение развития инновационной деятельности и др.

	2018 год
	2014 год
	9 месяцев

2014 года
	33,640
	0,690
	-32,950
	Не предоставление средств на мероприятия

«комплексная государственная поддержка деятельности частных инвесторов» и «предоставление субъектам инновационной деятельности инновационных грантов» подпрограммы в связи с ограниченностью средств областного бюджета

	Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 596

	4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 08.07.2013 № 206 «О проведении ежеквартального мониторинга ведущих предприятий области»
	Проведение ежеквартального мониторинга финансово-хозяйственной деятельности ведущих предприятий Кировской области
	Ежеквартально проводится мониторинг финансово-хозяйственной деятельности ведущих предприятий Кировской области
	2014 год
	2014 год
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Правительства Кировской области от 08.07.2013 № 205 «О мерах по развитию монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Кировской области

	Актуализация комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов
	Осуществлена актуализация комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов
	до 01.06.2014
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	-
	-
	-
	

	Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 24.12.2013 № 241/864  «О мерах по выполнению Закона Кировской области от 09.12.2013 № 352-ЗО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
	В том числе, мероприятия по повышению заработной платы в рамках выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	Рост заработной платы

140-150% 2018 г. к 2011 г.

рост реальной заработной платы 

за 1полугодие 2014 года составил 103,4 %


	2018 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	
	
	
	Финансирование мероприятия указано в

 строках 6-13

	Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации

	1
	Закон Кировской области от 09.12.2013 №352-ЗО «Об областном бюджете на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов»
	Выделение средств  на оплату труда
	Увеличение средней заработной платы педагогических работников в пределах выделенных средств.

Целевое значение, установленное на 2014 год  100% к средней заработной плате по области.

Достигнуто  103,9% (+ 3,9 пп.)
	2017 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года*
	5211,9
	3315,7
	
	

	Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации

	1
	Закон Кировской области от 09.12.2013 №352-ЗО «Об областном бюджете на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов»
	Выделение средств  на оплату труда
	Увеличение средней заработной платы педагогических работников в пределах выделенных средств.

Целевое значение, установленное на 2014 год  100% к средней заработной плате  в сфере общего образования. 

Достигнуто 96,5%

Отклонение (-3,5 пп.)
	2017 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года*
	1610,205
	1157,432
	
	

	Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	8. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации

	1
	Закон Кировской области от 09.12.2013 №352-ЗО «Об областном бюджете на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов»
	Выделение средств  на оплату труда
	Увеличение средней заработной платы педагогических работников в пределах выделенных средств. Целевое значение, установленное на 2014 год   -   80% .  
Достигнуто 93,2% 
(+13,2 пп.)
	2017 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года*
	391
	234,1
	-
	

	2
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Установление промежуточных плановых значений показателя  на 2014, 2015, 2016, 2017 годы
	Плановые значения показателя  на 2014, 2015, 2016, 2017 годы установлены
	
	
	
	
	
	
	

	Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597


	9.Отношение  средней  заработной платы  работников учреждений культуры к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	
	Распоряжение Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»


	ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры»


	Увеличение средней заработной платы 

Целевое значение, установленное  на 2014 год  по региональной дорожной  карте  -  64,9%. 

Достигнуто 63,8 % 

Отклонение от регионального показателя (- 1, 1пп.)
	2018 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года *
	1209,6* 


	795,6*


	-414,0
	  Средняя заработная плата всех работников учреждений культуры без совместителей за 1 квартал составила 120936 рублей, или 63,3% от прогнозируемой заработной платы по региону.

   Средняя заработная плата работников учреждений культуры, относящихся к основному персоналу,  составила 134958 рублей, или 68,3% от прогнозируемой заработной платы по региону.  

Вместе с этим, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р  значение показателя по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по региону на 2014 год в размере 59%, которое по итогам 9 месяцев 2014 года достигнуто по работникам, относящимся к основному персоналу. 

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	10. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)  к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	1

2


	распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 40 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты") «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Кировской области»;

постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	достижение уровня средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 200% от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации
	Увеличение средней заработной платы 

Целевое значение, установленное региональной «дорожной картой» на 2014 год  -  160,8%.

Достигнуто 173,7 % 

(+ 12,9 пп.) 
	2018 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года*
	1753,4
	1753,4
	0
	указан фонд начисленной заработной платы работников  списочного состава по областным государственным учреждениям здравоохранения, в том числе с учетом средств Фонда ОМС

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	11. Отношение средней заработной платы  социальных работников к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	1.1
	Постановление 

Правительства Кировской области от 26.02.2013  №197/96 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кировской области» на 2013 - 2018 годы»

 (в ред. от 21.05.2014 №263/347)
	Привлечение   средств от мероприятий по оптимизации и    средств от приносящей доход деятельности
	Увеличение средней заработной платы 

Целевое значение, установленное на 2014 год  -  58%.

Достигнуто 61,4% 

(+ 3,4 пп.)
	2018 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года*
	71,2
	71,2
	
	-

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	12. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)

 к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	1

2
	распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 40 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Кировской области»;

постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	достижение уровня средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до уровня средней заработной платы по субъекту Российской Федерации
	Увеличение средней заработной платы 

Целевое значение, установленное по региональной «дорожной карте»  на 2014 год   -  51%.

Достигнуто  51 % 


	2018 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года*
	645,6
	645,6
	0
	указан фонд начисленной заработной платы работников  списочного состава по областным государственным учреждениям здравоохранения, в том числе с учетом средств Фонда ОМС

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	13. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)  к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	1

2
	распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 40 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Кировской области»;

постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы
	достижение уровня средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до средней заработной платы по субъекту Российской Федерации
	Увеличение средней заработной платы 

Целевое значение, установленное по региональной «дорожной  карте»  на 2014 год  -  83,9%.

Достигнуто   91,9% 

(+ 8 пп.) 
	2018 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года*
	2747,2
	2747,2
	0
	указан фонд начисленной заработной платы работников  списочного состава по областным государственным учреждениям здравоохранения, в том числе с учетом средств Фонда ОМС

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	14. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год

	
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» на 2013 - 2020 годы»
	Государственная программа Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области»    Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, в том числе в моногородах 
	Планируется оборудовать (оснастить) 151 рабочее место для трудоустройства инвалидов. 

Фактически за 9 месяцев 2014 года оборудовано  132 рабочих места.
	31.12.2014 года
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	15,199
	9,614
	5,585
	Средств федерального бюджета запланировано

14,439 млн. руб.



	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	15. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года
*В соответствии с Распоряжением Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» и на основании согласования с Минкультуры России соответствующего «Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» утверждены формулировка и значения регионального показателя: «Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях области, процентов по отношению к 2012 году». 



	1.
	Распоряжение Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»


	ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры»


	Установленный показатель на 2014 год

7,0% 


	2018 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	Средства выделяются из бюджетов муниципальных образований
	средства выделяются из бюджетов муниципальных образований
	
	В соответствии с данными отчетов по «дорожным картам» за 9 месяцев 2014 г., предоставленных  муниципальными образованиями и областными государственными музеями, данный показатель составил 5 %  по отношению к 2012 году. Таким образом, выполнение планового показателя на год (7%) за истекший период 2014 года составило 71%.


	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	16. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

	1.
	Распоряжение Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»
	ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры»


	Установленный показатель на 2014 год  

              4,5% 

Достигнуто 6,9 % 

(+2,4 п.п)
	2018 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	0,520 
	0,488
	0,032
	Данное значение показателя обусловлено тем, что основное количество творческих мероприятий для детей (конкурсы, отчетные концерты, выставки и т.д.) проходит во 2 учебном полугодии (1,2 квартал).  Отклонение связано с экономией средств (от оплаты услуг по договорам, приобретение призов и др.) 



	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 598

	17. Смертность от болезней системы кровообращения

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	оказание высокотехноло-гичной меди-цинской помощи по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия»
	снижение смертности от болезней системы кровообращения
	2018 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	56,5
	56,5
	
	-

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 598

	18. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	Обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями противоопухолевыми лекарственными средствами в рамках оказания амбулаторно-поликлинической помощи
	снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)
	2018 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	51,4
	51,4
	
	-

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 598

	19. Смертность от туберкулеза

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом;

совершенствование структуры фтизиатрической службы;

обеспечение медикаментами областных учреждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь
	снижение смертности от туберкулеза
	2018 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	229,9
	229,9
	
	-

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 598

	20. Смертность от дорожно-транспортных происшествий

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	организация и оснащение травматологических центров I, II, III уровней;

обеспечение функционирования Территориального центра медицины катастроф
	снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
	2018 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	144,6
	144,6
	
	-

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 598

	21. Младенческая смертность

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	совершенствование аудиологического и неонатального скринингов, пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка
	снижение младенческой смертности, в первую очередь за счет снижения ее в регионах с высоким уровнем данного показателя
	2018 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	4,7
	4,7
	
	-

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 599

	22. Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Установление промежуточных плановых значений показателя  на  2014, 2015, 2016, 2017 годы
	Плановые значения показателя  на  2014, 2015, 2016, 2017 годы установлены
	2018 год
	2014 год 
	
	
	
	
	Мониторинг по показателю осуществляется по итогам года

	2
	Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595 
	Государственной программой Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы, предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, оснащению зданий и объектов муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
	Создание новых мест: план  на 2014 год  -
1992 места

План 2014 года – 97,7%

За 9 месяцев введено 564 мест в рамках МРСДО, 3 места дополнительно. Всего введено 567 мест
	2014 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	1 115,5
	221,051
	
	

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 599

	23. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы

	
	Утвержден 27.02.2014 и.о. Председателя Правительства области С.В. Щерчковым
	Комплекс мер по увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов
	Установленный показатель  на 2014 год 37 %
	2015 год
	2014 год
	
	-
	-
	-
	Мониторинг по показателю осуществляется по итогам года

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 599

	24. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста

	
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Установление промежуточных плановых значений показателя  на 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы
	Установленный показатель  на 2014 год 

89,2 %


	2018 год
	2014 год
	
	
	
	
	Мониторинг по показателю осуществляется по итогам года

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 599

	25. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций

	
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012

№ 189/845
	Государственная программа Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» на 2013 - 2020 годы" подпрограмма «Доступная среда» 
	Установленный показатель  на  2020 год  -  25 % 
	2020 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	4 500,0
	0,0
	- 4 500,0
	Реализация мероприятия за счет средств федерального и областного бюджета запланирована в 2014-2015 году

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 600

	26. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2012 № 187/809 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013 – 2020 годы»
	Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модернизация , строительство, приобретение технологического оборудования, выполнение проектных работ)
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры осуществлялась в 20 МО по 20 мероприятиям
	2014 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	194,55
	169,3
	-25,25
	Реализация мероприятия запланировано в течение 2014 года

	2
	Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2012 № 187/809 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013 – 2020 годы»
	Приобретение результатов деятельности частного партнёра в рамках исполнения соглашения о государственно-частном партнёрстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	проектирование и строительство 4 котельных 
	2014 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года 
	166,4
	166,4
	0
	Мероприятия выполнены

	3
	Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2012 № 187/809 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013 – 2020 годы»
	Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение затрат (части затрат) российским или иностранным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, объединениям юридических лиц, осуществляющим деятельность на основании соглашения о государственно-частном партнерстве для выполнения работ по проектированию и строительству объектов теплоснабжения Кировской области, в части уплаты процентов по привлекаемым частным партнёром кредитным ресурсам
	проектирование и строительство 4 котельных
	2014 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	59,399
	59,399
	
	Мероприятия выполнены

	4
	Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2012 № 187/809 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013 – 2020 годы»
	Предоставление субсидий бюджету муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области на строительство канализационных очистных сооружений и второй нитки канализационного коллектора протяженностью 3,6 км в г. Орлове
	строительство канализационных очистных сооружений и второй нитки канализационного коллектора протяженностью 3,6 км в г. Орлове
	2014 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	59,421
	6,9
	-52,521
	Реализация мероприятия запланировано в течение 2014 года

	5
	Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2012 № 187/809 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013 – 2020 годы»
	Предоставление субсидий бюджету муниципального образования «Город Киров» на реализацию инвестиционного проекта «Внеплощадочные системы водоснабжения г.Киров»
	Строительство системы водоснабжения г.Киров
	2014 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	650,0
	210,0
	-440,0
	Реализация мероприятия запланировано в течение 2014 года

	6
	Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2012 № 187/809 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013 – 2020 годы»
	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
	Капитальный ремонт многоквартирных домов
	2014 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	119,84
	0
	-119,84
	Реализация мероприятия запланировано в течение 2014 года

	7
	Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2012 № 187/809 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013 – 2020 годы»
	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
	Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
	2014 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	95,368
	0
	-95,368
	Реализация мероприятия запланировано в течение 2014 года

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 600

	27. Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи

	
	Закон   Кировской  области  от  27.03.2007  № 96-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» (с изм. от 09.12.2013 № 362-ЗО)


	Предоставление молодым семьям  социальной поддержки в форме социальной выплаты на оплату части оставшегося долга по ипотечному жилищному кредиту


	Улучшение жилищных условий 816 семей.
	31.12.2014
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	100 

млн. рублей
	100 млн. рублей
	0
	

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 600

	28. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса

	
	-
	-
	К 2018 году увеличение не менее чем на 20%
	2018 год
	2014 год
	-
	-
	-
	
	Мониторинг по показателю осуществляется по итогам года

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 600

	29. Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия.

	
	-
	-
	К 2018 году  60%
	2018 год
	2014 год
	-
	-
	-
	
	Мониторинг по показателю осуществляется по итогам года

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601

	30. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации  качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

	
	Постановление Правительства Кировской области
от 10.12.2012 № 185/734
«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг
	Методологическое обеспечение проведения социологического исследования для оценки уровня достижения показателя
	2014 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	1,93
	0,97
	0,96
	Проведение социологического исследования в соответствии с утвержденной методикой запланировано на 3-4 кварталы 2014 года

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601

	31. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг

	1
	Постановление Правительства Кировской области
от 10.12.2012 

 № 185/734
«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Организация и предоставление государственных  и муниципальных услуг в МФЦ
	Количество обращений заявителей для оказания государственных (муниципальных) услуг в МФЦ  в течение года должно составить не менее 
219 000 обращений
	2014 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	76,23
	32,82
	43,41
	Количество обращений заявителей для оказания государственных (муниципальных) услуг в МФЦ  в течение 1 полугодия  составило 73668обращений

	2
	Постановление Правительства Кировской области
от 10.12.2012  № 185/734
«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
	Реализация мероприятий по открытию 15 офисов МФЦ
	2014 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	56,95
	30,63
	26,32
	02.09.2014 года открыт центр "Мои Документы" в Октябрьском районе г.Кирове с функционалом 30 окон приема и выдачи документов, открытие 14 центров "Мои Документы" запланировано на ноябрь-декабрь 2014 года

	3
	Постановление Правительства Кировской области
от 10.12.2012  № 185/734
«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Создание безбарьерной среды и повышение доступности услуг для инвалидов, маломобильных групп населения в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
	Проведение мероприятий по обустройству и приспособлению многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг  путем ремонта помещений и дооборудования техническими средствами адаптации.
	2014 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	1,47
	0,1
	1,37
	Осуществлены работы по установке поручней и пандусов в помещении ТО МФЦ в Орловском районе и Октябрьском районе г.Кирова.Проводятся конкурсные процедуры на устройство поручней и пандусов в ТО г.Луза и Нововятском районе. Кассовые расходы за счет средств областного бюджета будут произведены в 4 квартале 2014 года.

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601

	32. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

	1
	Постановление Правительства Кировской области
от 10.12.2012  № 185/734
«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Обеспечение функционирования государственных информационных систем Кировской области, доступа к ним с использованием ИКТ при предоставлении государственных и муниципальных услуг
	увеличение доли 
обращений по государственным (муниципальным) услугам через портал государственных услуг к общему количеству обращений за государственными услугами до 12%
	2014 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	14,30
	3,46
	10,84
	Работы по реализации данного мероприятия осуществляются по установленному графику

	2
	Постановление Правительства Кировской области
от 10.12.2012  № 185/734
«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Развитие центра управления защищенной сетью электронного правительства Кировской области для обеспечения обмена информацией в процессе  межведомственного взаимодействия
	количество  отказов при эксплуатации инфраструктуры электронного правительства в Кировской области в месяц в расчете на один подключенный орган исполнительной  власти – не более 1 единицы
	2014
	2014
	9 месяцев 2014 года
	1,9
	1,27
	0,63
	Интернет обслуживание офисов МФЦ

	3
	Постановление Правительства Кировской области
от 10.12.2012  № 185/734
«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Выполнение работ по обеспечению возможности предоставления государственных и муниципальных услуг Кировской области в электронной форме с использованием региональной инфраструктуры электронного правительства Кировской области
	увеличение доли государственных (муниципальных) услуг, переведенных в электронный вид, от общего количества услуг до 39,1%
	2014 год 
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	7,93
	7,52
	0,41
	Работы по реализации данного мероприятия осуществляются по установленному графику

	4
	Постановление Правительства Кировской области
от 10.12.2012  № 185/734
«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Обеспечение доступа к государственным (муниципальным) услугам в электронном виде с помощью УЭК
	выдача   600 УЭК
	2014 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	9,07
	2,38
	6,69
	

	5
	Постановление Правительства Кировской области
от 10.12.2012 № 185/734
«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Организация обучения населения компьютерной грамотности
	Обучено граждан   40000 человек
	2014
	2014
	9 месяцев 2014 года
	2,61
	1,46
	1,15
	

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601

	33. Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности 

	
	внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг органов исполнительной власти Кировской области
	распоряжение Председателя Правительства Кировской области от 28.11.2012 № 157 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях со-вершенствования системы государственного управления» 
	 57 административных регламента предоставления государственных услуг ОИВ Кировской области предусматривают показатель снижения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной услуги  (67,9%)
	2014 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	0
	0
	0
	 Реализация мероприятия не требует финансирования

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601

	34. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг

	
	внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг органов исполнительной власти Кировской области
	распоряжение Председателя Правительства Кировской области от 28.11.2012 № 157 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
	131 административных регламентов предоставления государственных услуг ОИВ Кировской области предусматривают максимальный срок ожидания  в очереди при обращении заявителя для получения государственной услуги не более 15 минут (99%)
	2014 год
	2014 год
	9 месяцев 2014 года
	0
	0
	0
	 Реализация мероприятия не требует финансирования

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 606

	35. Суммарный коэффициент рождаемости

	
	
	
	
	2014 год
	
	
	
	
	
	Мониторинг по показателю осуществляется по итогам года

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 606

	36. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

	
	
	
	
	2014 год
	
	
	
	
	
	Мониторинг по показателю осуществляется по итогам года

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 606

	37. Численность женщин, проходящих профессиональное обучение и получающих дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения, в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

	1.
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736
	Государственная программа Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области»   
	Планируется организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 155 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
	2014  год
	По состоянию на 01.10.2014
	9 мес. 2014 
	1,229
	1,013
	0,216
	Средства областного бюджета.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	


* информация представлена по данным Росстата.   (Размер средней з/п по области по данным Росстата  на 01.10.2014 – 20 447,0 рублей)
Примечания:

1. По графе «Наименование показателя» указываются название и номер показателя, аналогичные установленным в перечне показателей мониторинга хода исполнения  поручений,  содержащихся в  указах  Президента  Российской  Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 - № 606.

2. По графе «Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)» указываются реквизиты документа, содержащего мероприятие, (нормативный правовой акт, поручение руководителя органа исполнительной власти области и др).

3. По графе «Наименование мероприятия» указывается мероприятие (государственная программа области или иной документ), направленное на достижение показателя из перечня показателей мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от  07 мая 2012 года  № 596 -  № 606.

4. По графе «Результат исполнения мероприятия» указывается информация об исполнении мероприятия.

5. По графе «Дата исполнения мероприятия (план)» указывается запланированная дата исполнения мероприятия.

6. По графе «Дата исполнения мероприятия (факт)» указывается фактическая дата исполнения мероприятия.

7. По графе «Финансирование, предусмотренное бюджетом области, млн. руб.» указываются плановое и фактическое значения финансирования по каждому мероприятию, а также рассчитывается отклонение фактического значения от планового показателя финансирования мероприятий. В случае, если финансирование мероприятий не предусмотрено, графы 7, 8, 9 и 10 не заполняются.

8. По графе «Примечание» указывается причина отклонения фактического значения показателя от планового финансирования, а в случае выполнения мероприятий без финансирования дается соответствующее пояснение.

______________
