УТВЕРЖДЕНО
решением комиссии по 
мониторингу достижения показателей  социально-экономического  развития субъектов РФ, установленных Указами Президента Российской Федерации  от 07.05.2102 № 596,597,598,599,600,601,602,606
от 21.02.2013 прот. № 8457-05-03л
План основных мероприятий

по реализации Указа Президента Российской Федерации

от 07.05.2012 № 597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственный исполнитель 
	Перечень необходимых нормативно правовых актов
	Срок 

исполнения
	Объёмы финансирования, тыс. руб.

	п.2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

	1.
	а.) обеспечить до 1 августа 2012 года разработку нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению заработной платы работникам культуры;

	1.1
	Подготовка и принятие распоряжения Правительства Кировской области о мерах по повышению заработной платы работников учреждений культуры.
	Департамент культуры Кировской области
	Подготовка проекта распоряжения правительства области
	2012
	Финансирование не требуется

	1.2
	Обеспечение выполнения распоряжения Правительства области от 14.09.2012 № 284 «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры» 

	Департамент культуры Кировской области
	Приказ департамента культуры Кировской области «О мерах по выполнению распоряжения Правительства области от 14.09.2012 № 284» 


	выполнено
	Финансирование не требуется

	1.3
	Разработка перечня должностей работников областных государственных учреждений культуры, относящихся к основному персоналу, в целях поэтапного повышения заработной платы
	Департамент культуры Кировской области
	Приказ департамента культуры области по утверждению перечня должностей работников областных государственных учреждений культуры, относящихся к основному персоналу
	2012
	Финансирование не требуется

	1.4
	Разработка системы показателей оценки эффективности деятельности руководителей и основного персонала учреждений
	Департамент культуры Кировской области
	Приказ департамента культуры по утверждению системы показателей оценки эффективности деятельности руководителей и основного персонала учреждений
	2012
	Финансирование не требуется

	2.
	б.)  разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер по расширению практики обмена выставками между музеями Российской Федерации, по работе музеев в вечернее и ночное время и обеспечить их реализацию.

	21
	Продление часов посещения государственных областных музеев до 21.00 по четвергам за счёт сокращения времени посещения в утренние часы
	Департамент культуры Кировской области
	Приказы по государственным областным музеям
	С июля 2012
	Финансирование не требуется

	2.2
	Организация акции «Ночь в музее» в музеях области
	Департамент культуры Кировской области
	Ведомственная целевая программа «Деятельность областных государственных музеев в 2012-2014 годах»
	Ежегодно

18 мая
	В пределах объема, предусмотренного Законом Кировской области об областном бюджете 

	2.3
	Организация выставочного проекта Государственного исторического музея на экспозиционных площадях  КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых
	Департамент культуры Кировской области
	Ведомственная целевая программа «Деятельность областных государственных музеев в 2012-2014 годах»
	2013 год
	В пределах объема, предусмотренного Законом Кировской области об областном бюджете 

	2.4
	Организация и проведение 

VII Международного музыкального фестиваля «Вятская весна - 2013»
	Департамент культуры Кировской области
	Ведомственная целевая программа «Организация и поддержка деятельности областных концертных организаций»
	2013 год
	В пределах объема, предусмотренного Законом Кировской области об областном бюджете 

	2.5
	Организация и проведение Всероссийского конкурса художественного слова «Моя Россия»
	Департамент культуры Кировской области
	Ведомственная целевая программа «Организация и поддержка народного творчества»
	2013 год
	В пределах объема, предусмотренного Законом Кировской области об областном бюджете 

	2.6
	Организация и проведение Межрегионального фестиваля национальных культур «Жар – птица»
	Департамент культуры Кировской области
	Ведомственная целевая программа «Организация и поддержка народного творчества»
	2013 год
	В пределах объема, предусмотренного Законом Кировской области об областном бюджете 

	2.7
	Организация выставочного проекта Государственного Эрмитажа на экспозиционных площадях  КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»
	Департамент культуры Кировской области
	Ведомственная целевая программа «Деятельность областных государственных музеев в 2012-2014 годах»
	2014 год
	В пределах объема, предусмотренного Законом Кировской области об областном бюджете 

	2.8
	Организация и проведение Всероссийского фестиваля-конкурса актерской песни «Шар голубой», посвященного Б.П. Чиркову
	Департамент культуры Кировской области
	Ведомственная целевая программа «Организация и поддержка народного творчества»
	2014 год
	В пределах объема, предусмотренного Законом Кировской области об областном бюджете 

	2.9
	Организация и проведение межрегиональной выставки современной рукотворной игрушки
	Департамент культуры Кировской области
	Ведомственная целевая программа «Организация и поддержка народного творчества»
	2014 год
	В пределах объема, предусмотренного Законом Кировской области об областном бюджете 

	3.
	в.) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образования, включая совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку специализированных программ профессионального обучения инвалидов с учётом особенностей их психофизического развития индивидуальных возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов, на создание условий для повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащённых)для них рабочих местах.

	3.1
	Включение в  «Государственную программу Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» (далее – Государственная программа) мероприятий по содействию занятости инвалидов
	Управление государственной службы занятости населения Кировской области
	Постановление Правительства области от 10.12.2012 № 185/736 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области»

	выполнено
	-

	3.2
	Разработка и утверждение  постановления Правительства Кировской области «Об установлении минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов»


	Управление государственной службы занятости населения Кировской области
	Постановления Правительства области от 15.01.2013 № 191/7 «Об установлении минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов»


	выполнено
	-

	3.3
	Разработка и утверждение «Порядка

предоставления и расходования средств на финансирование мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2013 году»

	Управление государственной службы занятости населения Кировской области
	Постановление Правительства области «Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств на финансирование мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2013 году» (на утверждении у Губернатора Кировской области)
	выполнено
	-

	3.4
	Организация  трудоустройства  инвалидов в рамках мероприятий содействия занятости населения Государственной программы 

(не менее  400 чел. ежегодно)


	Управление государственной службы занятости населения Кировской области
	Государственная статистическая отчетность
	В течение 2013 -2015 гг

ежеквартально
	В пределах объема, предусмотренного Законом Кировской области об областном бюджете 

	3.5
	Реализация дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (2013 год – 146 рабочих мест)
	Управление государственной службы занятости населения Кировской области
	Отчет в Минтруд России
	В течение 2013 -2015 гг

ежемесячно
	В пределах объема, предусмотренного Законом Кировской области об областном бюджете 

	3.6
	Осуществление контроля за работодателями по установлению минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов организациями, расположенными на территории Кировской области.
	Управление государственной службы занятости населения Кировской области
	Акты контроля
	В течение 2013-2015 гг, согласно графику
	В рамках текущего финансирования обеспечения исполнения полномочий

	3.7
	Осуществление контроля за работодателями по приему на работу инвалидов в пределах установленной квоты
	Управление государственной службы занятости населения Кировской области
	Акты контроля
	В течение 2013-2015 гг, согласно графику, согласованному с Прокуратурой Кировской области
	В рамках текущего финансирования обеспечения исполнения полномочий

	3.8
	Реализация мероприятий по профессиональному обучению, переподготовке инвалидов из числа безработных граждан в рамках мероприятий содействия занятости населения Государственной программы      (не менее  210 чел. ежегодно)
	Управление государственной службы занятости населения Кировской области
	Ведомственный отчет
	В течение 2013-2015 гг
	В пределах объема, предусмотренного Законом Кировской области об областном бюджете 

	3.9
	Проведение профоринтационного социологического исследования «Мониторинг потребностей незанятых инвалидов трудоспособного возраста в трудоустройстве и профессиональном обучении»


	Управление государственной службы занятости населения Кировской области
	Отчет
	3 квартал 2013 года
	В пределах объема, предусмотренного Законом Кировской области об областном бюджете 

	3.10
	Разработка комплекса мер по повышению доступности профессионального образования, создание комфортных условий для организации учебного процесса лиц с ограниченными возможностями.
	Департамент образования Кировской области
	Разработка программ «Доступная среда» руководителями подведомственных учреждений профессионального образования
	01.11.2012 
	-

	п.3. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предусмотреть при формировании соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов бюджетные ассигнования на реализацию мер, предусмотренных настоящим Указом.

	1
	Увеличение расходов областного бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы
	Департамент образования Кировской области, департамент культуры Кировской области, департамент здравоохранения Кировской области, департамент социального развития Кировской области, департамент финансов Кировской области 
	Закон Кировской области от 05.12.2012 № 226-ЗО «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»

Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/886 «О распределении и предоставлении субсидий местным бюджетам»

Правовые  акты органов исполнительной власти области по оплате труда работников областных государственных учреждений
	Декабрь 2012 года

Декабрь 2012 года

2012-2013 годы


	В пределах объема, предусмотренного Законом Кировской области об областном бюджете 
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