Приложение № 3

к распоряжению Правительства

Кировской области

от 01.08.2014 № 218

Типовая форма

публичной отчетности органов исполнительной власти Кировской области по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 – № 606, в Кировской области 

(по итогам 1 квартала 2018 года)

	№ п/п
	Реквизиты
документа
(НПА,
поручения и т.д.)
	Наименование мероприятия
	Результат исполнения мероприятия
	Дата
исполнения
мероприятия
(план)
	Дата
исполнения мероприятия
(факт)
	Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	Отчетная дата
(период)
	плановое
	фактическое
	отклонение
	

	

	Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 596

	1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 
№ 189/829 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата» на 2013 - 2020 годы»
	Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций в экономику Кировской области» (далее – подпрограмма)
	- предоставлены льготы по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет;

- осуществляется реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в моногородах;
- осуществляется мониторинг требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе;

- проводится работа по реализации «Дорожной карты» по внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга;

- осуществляется внедрение лучших практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях области;

- проводится работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере развития инвестиционной деятельности  и др.
	2018 год
	2017 год
	1 квартал 2018 года
	0

	3,3*
	0
	*денежные средства отражены в соответствии с графиком финансирования соглашений о софинансировании с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов»



	4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 08.07.2013 № 206 «О проведении ежеквартального мониторинга ведущих предприятий области»
	Проведение ежеквартального мониторинга финансово-хозяйственной деятельности ведущих предприятий Кировской области
	Ежеквартально проводится мониторинг финансово-хозяйственной деятельности ведущих предприятий Кировской области
	2018 год
	2017 год
	1 квартал 2018 года
	-
	-
	-
	Финансирование в рамках распоряжения не предусмотрено

	Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597

	5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 22.12.2015 № 75/849 «О мерах по выполнению Закона Кировской области от 08.12.2015 № 598-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»
	Повышение заработной платы в рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	рост заработной платы в 2018 году относительно уровня 2011 года составит 140-150%
	2018 год
	2018 год
	 1 квартал 2018 года
	-
	-
	-
	

	6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 
№ 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»


	Повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций
	Увеличение средней заработной платы педагогических работников в пределах выделенных средств.

Целевое значение, установленное на 2018 год, 100,0% к средней заработной плате по области.

За 1 квартал 2018 года достигнуто 104,7% (+4,7 пп)
	2018 год
	2018 год
	1 квартал 2018
	3 928,15
	982,03
	
	Плановое значения показателя достигнуто 

	7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций


	Увеличение средней заработной платы педагогических работников в пределах выделенных средств.

Целевое значение, установленное на 2018 год – 100% к средней заработной плате  в сфере общего образования.
За 1 квартал 2018 года достигнуто 101,7%  (+1,7 пп).
	2018 год
	2018 год
	 1 квартал 2018
	2 192,9
	548,2
	0,0
	Плановое значения показателя достигнуто 

	8. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Повышение оплаты труда педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций 


	Увеличение средней заработной платы педагогических работников в пределах выделенных средств.

Целевое значение, установленное на 2018 год, 100,0% к средней заработной плате по области.

За 1 квартал 2018 года достигнуто 100,8% (+0,8 пп)
	2018 год
	2018 год
	1 квартал 2018
	464,4
	116,1
	
	Плановое значения показателя достигнуто

	9.Отношение  средней  заработной платы  работников учреждений культуры к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»
	ПЛАН мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры»


	Увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры.

Целевое значение, установленное на 2018 год, 100% к средней заработной по области.

По итогам 1 квартала 2018 года достигнуто 101,1% (+1,1 пп)
	2018 год
	2018 год
	1 квартал 2018
	1 570,7
	400,3
	
	По состоянию на 01.04.2018 года средняя заработная плата работников учреждений культуры без совместителей составила 23 147,5 рублей или 101,16% от средней заработной платы по данным статистики, запланированной на 2018 год – 22 881 рубль

	10. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)  к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	1


	распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 40 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты") «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Кировской области»;

постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	достижение уровня средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 200% от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации
	Увеличение средней заработной платы

	2018 год
	2018 год
	1 квартал 2018
	300,3
	72,5
	0,0
	Плановое значение показателя достигнуто

	11. Отношение средней заработной платы  социальных работников к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	1
	Постановление 

Правительства Кировской области от 26.02.2013 №197/96 (в ред. от 15.09.2015 №60/594)
	Отношение средней заработной платы  социальных работников к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации
	Увеличение средней заработной платы социальных работников.

 
	2018
	2018 год
	1 квартал 2018 года
	219,9
	54,99
	
	Плановое значение показателя достигнуто

	12. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к  средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	1
	распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 40 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Кировской области»;

постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	Достижение уровня средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до уровня средней заработной платы по субъекту Российской Федерации
	Увеличение средней заработной платы. 


	2018 год
	2018 год
	1 квартал  2018
	484,4
	121,1
	
	Плановое значение показателя достигнуто

	13. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по  субъекту Российской Федерации

	1
	распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 40 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Кировской области»;

постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы
	достижение уровня средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до средней заработной платы по субъекту Российской Федерации
	Увеличение средней заработной платы. 


	2018 год
	2018 год
	1 квартал 2018
	604,8
	151,2
	
	Плановое значение показателя достигнуто

	14. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736 
	Государственная программа Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области»   
	Оборудовано (оснащено) 151 рабочее место для трудоустройства инвалидов 
	31.12.2015
	31.12.2015
	2015
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736 
	Государственная программа Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области»   
	
	01.01.2016
	31.12.2016
	2016 
	0,0
	0,0
	0,0
	

	15. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года
*В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» и на основании согласования с Минкультуры России соответствующего «Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» утверждены формулировка и значения регионального показателя: «Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях области, процентов по отношению к 2012 году».

	1.
	Распоряжение Правительства Кировской области от 26.02.2013 
№ 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»


	ПЛАН мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»


	В разделе 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие  их достижение,  введен соответствующий показатель.

Также, муниципальными образованиями Кировской области при согласовании с департаментом культуры Кировской области в 2013 году приняты Планы мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры» 
	2018 год
	2018 год
	2017 год
	Информации нет, т.к. средства выделяются из бюджетов муниципальных образований
	
	В соответствии с данными отчетов по «дорожным картам» за 3 месяца 2018 года, предоставленных  муниципальными образованиями и областными государственными музеями, данный показатель составил 10 %  по отношению к 2012 году. Таким образом, выполнение планового показателя на год (11%) за 3 месяца 2018 года составило 90%. 



	16. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

	1.
	Распоряжение Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»
	ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры»


	В разделе 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие  их достижение, введен соответствующий показатель.

Также муниципальными образованиями Кировской области при согласовании с департаментом культуры Кировской области в 2013 году  приняты Планы мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры»
	2018 год
	2018 год
	1 квартал 2018
	Информации нет, т.к. средства выделяются из бюджетов муниципальных образований и в рамках текущего финансирования деятельности областных учреждений.
	
	Фактическое значение показателя за 1 квартал 2018 года составило 5,9 % (плановое значение на год 8%).

 Таким образом, выполнение планового показателя на 2018 год (7%) составило 73,7%. Данное значение показателя обусловлено тем, что абсолютное большинство творческих мероприятий с участием детей (конкурсы, фестивали, выставки и т.д.) проходят в муниципальных образованиях с массовым привлечением детей.

	* -  объем финансовых средств, предусмотренных  в бюджете Кировской области

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 598

	17. Смертность от болезней системы кровообращения

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	оказание высокотехноло-гичной меди-цинской помощи по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия»,  дополнительное льготное  лекарственное  обеспечении жителей Кировской области, страдающих отдельными заболеваниями системы кровообращения
	снижение смертности от болезней системы кровообращения
	2018 год
	2018 год
	1 квартал 2018
	23,5
	0,6
	
	

	18. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями противоопухолевыми лекарственными средствами в рамках оказания амбулаторно-поликлинической помощи
	снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)
	2018 год
	2018 год
	1 квартал 2018
	0,0
	0,0
	
	

	19. Смертность от туберкулеза

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом;

совершенствование структуры фтизиатрической службы;

обеспечение медикаментами областных учреждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь
	снижение смертности от туберкулеза
	2018 год
	2018 год
	1 квартал 2018
	450,7
	98,7
	0,0
	

	20. Смертность от дорожно-транспортных происшествий

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	организация и оснащение травматологических центров I, II, III уровней;

обеспечение функционирования Территориального центра медицины катастроф
	снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
	2018 год
	2018 год
	1 квартал 2018
	3,8
	1,2
	0,0
	

	21. Младенческая смертность

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	совершенствование аудиологического и неонатального скринингов, пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка
	снижение младенческой смертности, в первую очередь за счет снижения ее в регионах с высоким уровнем данного показателя
	2018 год
	2018 год
	1 квартал 2018
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 599

	22. Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

	1
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
	100% детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в предоставлении дошкольного образования и поставленных на учет по получению соответствующей услуги, предоставлена возможность получения дошкольного образования к концу 2015 года.

 В 1 квартале 2018 года обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в предоставлении дошкольного образования, составила 98,64% (по данным электронной очереди).
	2018 год
	2018 год
	1 квартал

2018
	
	
	
	С целью решения проблемы дефицита мест в г. Кирове планируется строительство 6 детских садов по 260 мест каждый: по 2 детских сада в микрорайонах Чистые Пруды и Нововятск, по 1 детскому саду в микрорайонах Озерки – 2 и Урванцево.   

За счет перепрофилирования помещений в 5 действующих детских садах будет создано 103 места (5 групп).

За счет  средств Резервного фонда Президента РФ в 2018 году будет проведена реконструкция здания школы под дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 225» пос. Сидоровка г. Кирова на 75 мест

	23. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы

	
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Реализация Комплекса мер по увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы 
	Установленный показатель  на 2018 год 49%


	2018 год
	2018 год
	1 квартал 2018
	
	
	
	Мониторинг по данному показателю осуществляется по итогам года.

	24. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста

	
	Распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»
	Расширение потенциала системы дополнительного образования
	Установленный показатель  на 2018 год 90,3%.

По итогам 1 квартала 2018 значение показателя составило 91,8%.


	2018 год
	2018 год
	1 квартал 2018
	90,3
	91,8
	+1,5
	Плановое значение показателя достигнуто

	25. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций

	
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012

№ 189/845 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области»  на 2013-2020 годы
	Доля учреждений среднего профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений среднего профессионального образования (процентов)
	Установленный показатель на 2020 год - 25%.

Плановое значение показателя на 2017 год составляет 24,3%
	2020 год
	2018 год
	1 квартал 2018
	
	
	
	Мониторинг по данному показателю осуществляется по итогам года

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 600

	26. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

	27. Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса

	
	Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы «Обеспечением доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	Реализация программы «Жилье для российской семьи»
	К 2018 году увеличение не менее чем на 20%

Ввод жилья экономического класса не менее 55 тыс. кв. метров.
	2017 год
	2017год
	2017 год
	-
	-
	-
	Мероприятие выполняется. 

03.07.2014 заключено Соглашение между Правительством Кировской области, Минстроем России и ОАО АИЖК об обеспечении строительства жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» объектами инженерно-технического обеспечения. Проведен отбор земельных участков, проектов и застройщиков для участия в программе. Отобрано 1 проект (Верхние черемушки), остальные проекты из программы исключены (протокол комиссии от 18.05.2017). На 01.01.2018 введено в эксплуатацию 8,9 тыс. кв. метров жилья.

	29. Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия.

	
	-
	-
	К 2018 году 60%
	2018 год
	2017 год
	2017 год
	
	
	
	

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601

	30. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации  качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

	
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734«Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг
	Методологическое обеспечение проведения социологического исследования для оценки уровня достижения показателя
	2018 год
	2018 год
	1 квартал 2018
	-
	-
	0
	Финансирование не предусмотрено.

В 2018 году удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в ИАС «Мониторинг качества государственных услуг» и АИС МФЦ КО.

Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг - 4,93 в соответствии с данными ИАС МКГУ

	31. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Организация и предоставление государственных  и муниципальных услуг в МФЦ
	Количество обращений заявителей для оказания государственных (муниципальных) услуг в МФЦ в течение года должно составить не менее 1 154 923 единицы
	2015 год
	2018 год
	1 квартал 2018
	202,5
	48,6
	
	Количество обращений заявителей для оказания государственных (муниципальных) услуг – 

 385 649 единиц.

	32. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

	1
	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
	Организация обучения населения компьютерной грамотности
	Обучение граждан  - 13500 человек
	2018 год
	2018 год
	1 квартал 2018
	-
	-
	-
	Количество обученных компьютерной грамотности  – 1 572 человека

	33. Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

	
	Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг органов исполнительной власти Кировской области
	Распоряжение Председателя Правительства Кировской области от 28.11.2012 № 157 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
	101 административный регламент предоставления государственных услуг ОИВ Кировской области предусматривает показатель снижения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной услуги
	2015 год
	2017 год
	1 квартал 2018
	0
	0
	0
	Реализация мероприятия не требует финансирования

	34. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг

	
	Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг органов исполнительной власти Кировской области
	Распоряжение Председателя Правительства Кировской области от 28.11.2012 № 157 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
	Во всех  административных регламентах предоставления государственных услуг ОИВ Кировской области предусматривают максимальный срок ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственной услуги не более 15 минут 
	2015 год
	2018 год
	1 квартал 2018
	0
	0
	0
	Реализация мероприятия не требует финансирования

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 606

	35. Суммарный коэффициент рождаемости

	
	
	
	
	2017 год
	2017 год
	2017 год
	
	
	
	Мониторинг по показателю осуществляется по итогам года 

	36. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

	
	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»
	Развитие системы здравоохранения
	Совершенствование оказания медицинской помощи
	2018 год
	2018 год
	1 квартал 2018
	6480,4
	1887,6
	0,00
	

	37. Численность женщин, проходящих профессиональное обучение и получающих дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения, в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

	
	Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"; постановление Правительства Кировской области от 13.12.2011  № 132/677 "Об утверждении порядков по организации и финансированию мероприятий по содействию занятости населения"; постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736  "Об утверждении государственной программы Кировской области "Содействие занятости населения Кировской области" на 2013 – 2020  годы"
	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 30 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
	01.012.

2018

	31.03.2018
	 1 квартал 2018
	0,230
	0,035
	0,195
	


Примечания:

1. По графе «Наименование показателя» указываются название и номер показателя, аналогичные установленным в перечне показателей мониторинга хода исполнения  поручений,  содержащихся в  указах  Президента  Российской  Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 - № 606.

2. По графе «Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)» указываются реквизиты документа, содержащего мероприятие, (нормативный правовой акт, поручение руководителя органа исполнительной власти области и др).

3. По графе «Наименование мероприятия» указывается мероприятие (государственная программа области или иной документ), направленное на достижение показателя из перечня показателей мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от  07 мая 2012 года  № 596- № 606.

4. По графе «Результат исполнения мероприятия» указывается информация об исполнении мероприятия.

5. По графе «Дата исполнения мероприятия (план)» указывается запланированная дата исполнения мероприятия.

6. По графе «Дата исполнения мероприятия (факт)» указывается фактическая дата исполнения мероприятия.

7. По графе «Финансирование, предусмотренное бюджетом области, млн. руб.» указываются плановое и фактическое значения финансирования по каждому мероприятию, а также рассчитывается отклонение фактического значения от планового показателя финансирования мероприятий. В случае, если финансирование мероприятий не предусмотрено, графы 7, 8, 9 и 10 не заполняются.

8. По графе «Примечание» указывается причина отклонения фактического значения показателя от планового финансирования, а в случае выполнения мероприятий без финансирования дается соответствующее пояснение.

______________

