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Приложение № 2

к распоряжению Правительства 

Кировской области

от 01.08.2014 № 218
Типовая форма 
публичной отчетности органов исполнительной власти  Кировской области  о ходе достижения показателей, 
содержащихся в указах Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 г. № 596 - № 606, в Кировской области 

(по итогам 1 полугодия 2018 года)
	№ п/п
	№ Указа Президен-та  РФ
	Наименование 

показателя
	Единица измерения
	Ответственный
исполнитель /
соисполнитель в
субъекте
Российской
Федерации
	Отчетная дата
(период) значения
показателя
(N)
	Значение показателя
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	целевое
	плановое
	фактическое
	отклонение
	

	1.1
	№ 596
	Прирост высокопроизводительных рабочих мест
	%
	Министерство 
промышленной 

политики

 Кировской области
	2013 год
	-
	-
	12,1
	-
	Данные Росстата


	1.2
	
	
	
	
	2014 год
	-
	0,7
	-2,3
	-3 п.п.
	Данные Росстата

	1.3
	
	
	
	
	2015 год
	-
	1
	-15,7
	-16,7 п.п.
	Данные Росстата

	1.4
	
	
	
	
	2016 год
	-
	0,5
	-1,5
	-2 п.п.
	Данные Росстата

	1.5
	
	
	
	
	2017 год
	-
	0,9
	3,5
	-2,6 п.п.
	Данные Росстат

	1.6
	
	
	
	
	2018 год
	
	
	
	
	Показатель ежегодный, мониторинг осуществляется по итогам года

	1.7
	
	
	
	
	2019 год
	
	
	
	
	

	1.8
	
	
	
	
	2020 год
	
	
	
	
	

	1.1.1
	№ 596
	Прирост высокопроизводительных рабочих мест
	Тыс. единиц
	Министерство 

промышленной 

политики

 Кировской области
	2014 год
	
	1,4 
	-4,4 
	-5,8 п.п.
	Данные Росстата

	1.1.2
	
	
	
	
	2015 год
	-
	1
	-29,5
	-30,5 п.п.
	Данные Росстата

	1.1.3
	
	
	
	
	2016 год
	-
	0,8
	-2,4
	-3,2 п.п.
	Данные Росстата

	1.1.4
	
	
	
	
	2017 год
	
	1,5
	5,5
	-4,5 п.п.
	Данные Росстата

	1.1.5
	
	
	
	
	2018 год
	
	
	
	
	

	1.1.6
	
	
	
	
	2019 год
	
	
	
	
	

	1.1.7
	
	
	
	
	2020 год
	
	
	
	
	

	2.1
	№ 596
	Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
	%
	Министерство экономического развития Кировской области
	2013 год
	25% 

2015 году
	23,7
	24,9
	1,2 п.п.
	

	2.2
	
	
	
	
	2014 год
	25% к 2015 году
	23,6
	23,6
	0
	

	2.3
	
	
	
	
	2015 год
	25%
	25
	20,2
	-4,8 п.п.
	

	2.4
	
	
	
	
	2016 год
	
	18
	19,6
	+1,6
	

	2.5
	
	
	
	
	2017 год
	
	18
	-
	-
	Данные по объему ВРП по итогам 2017 года будут представлены в марте 2019 года

	2.6
	
	
	
	
	2018 год
	116%
	16
	
	
	

	3.1
	№ 596
	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года.

Справочно: доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте относительно уровня 2011 года
	%

к уровню 2011 года
	Министерство 

промышленной 

политики

 Кировской области 
	2013 год
	-
	129,9
	96,6
	-33,3 п.п.
	Данные Росстата

	3.2
	
	
	
	
	2014 год
	-
	133,1
	97,9
	-35,2 п.п.
	Данные Росстата

	3.3
	
	
	
	
	2015 год
	-
	134,5
	100,7
	-33,8 п.п.
	Данные Росстата

	3.4
	
	
	
	
	2016 год
	-
	135,4
	96,2
	-39,2 п.п.
	Данные Росстат

	3.5
	
	
	
	
	2017 год
	-
	-
	
	
	Данные по итогам 2017 года будут представлены в марте 2019 года в соответствии с графиком предоставления данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р

	3.6
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-
	
	
	

	4.1
	№ 596
	Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года
	%
	Министерство

экономического развития Кировской области
	2013 год
	-
	112,6
	113,2
	0,6 п.п.
	

	4.2
	
	
	
	
	2014 год
	-
	118,1
	119,9
	1,8 п.п
	

	4.3
	
	
	
	
	2015 год
	-
	103,4
	100,3
	-3,1 п.п.
	

	4.4
	
	
	
	
	2016 год
	-
	109
	109,8
	0,8
	

	4.5
	
	
	
	
	2017 год
	-
	109
	
	
	Данные по объему ВРП по итогам 2017 года будут представлены в марте 2019 года

	4.6
	
	
	
	
	2018 год
	111,8% 

2018 г. к 2011 г.
	110
	
	
	

	5.1
	№ 597
	Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года
	%
	Министерство

экономического развития Кировской области
	2013 год
	-
	114,3
	117,0
	2,7 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	5.2
	
	
	
	
	2014 год
	-
	117,4
	117,7 
	0,3 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	5.3
	
	
	
	
	2015 год
	-
	105,6
	108,5
	2,9 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	5.4
	
	
	
	
	2016 год
	-
	106,3
	108,4
	2,1 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	5.5
	
	
	
	
	2017 год
	-
	109
	111,3
	2,3
	

	5.6
	
	
	
	
	2018 год
	110,7% 2018 г. к 2011 г.
	110
	
	
	

	6.1
	№ 597 
	Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
	%
	Министерство

образования Кировской области
	2013 год
	96,9
	100
	97,3
	-2,7 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	6.2
	
	
	
	
	2014 год
	100
	100
	102
	2 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	6.3
	
	
	
	
	2015 год
	100
	100
	99,2
	-0,8 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	6.4
	
	
	
	
	2016 год
	100
	101
	104,8
	3,8 п.п
	На основании результатов Федерального статистического наблюдения за 2016 год среднемесячный доход от трудовой деятельности сложился на уровне 20 813 рублей, что  ниже планового значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности (21 600,8 рублей), установленного "дорожной картой" на 2016 год.

	
	
	
	
	
	2017 год
	100%
	100,2
	101,5
	+1,5 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто

	6.5
	
	
	
	
	2018 год
	100%
	100
	121,3
	+21,3
	Перевыполнение планового значения показателя обусловлено начислением отпускных

	7.1
	№ 597
	Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации
	%
	Министерство

образования Кировской области
	2013 год
	94,9
	100
	98,4%
	-1,6 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	7.2
	
	
	
	
	2014 год
	100
	100
	97,3
	-2,7 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	7.3
	
	
	
	
	2015 год
	100
	100
	98,1
	-1,9 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	7.4
	
	
	
	
	2016 год
	100
	100
	96,2-
	-3,8 п.п.
	На основании предварительных результатов Федерального статистического наблюдения за 2016 год средняя заработная плата в общем образовании сложилась на уровне 19 069 рублей, что  выше планового значения средней заработной платы в общем образовании (18 682 рублей), установленного "дорожной картой" на 2016 год. Плановое значение показателя достигнуто с учетом 5% отклонения

	
	
	
	
	
	2017 год
	100
	100
	98,3
	-1,7 п.п
	На основании результатов Федерального статистического наблюдения за 2017 год средняя заработная плата в общем образовании сложилась на уровне 19 987,7 рублей, что выше планового значения средней заработной платы в общем образовании (19 069 рублей), установленного «дорожной картой» на 2017 год. Плановое значение показателя достигнуто с учетом 5% отклонения

	7.5
	
	
	
	
	2018 год
	100
	100
	100,7
	+0,7 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (определено отношением к средней заработной плате в сфере общего образования в Кировской области по итогам 1 квартала 2018 года согласно данным Росстата)

	8.1
	№ 597
	Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
	%
	Министерство

образования Кировской области
	2013 год
	83,9
	75
	93,9
	18,9 п.п.
	Превышено плановое значение показателя 

	8.2
	
	
	
	
	2014 год
	80
	90
	93,9
	3,9 п.п
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	8.3
	
	
	
	
	2015 год
	85
	88,
	99,
	11 п.п.
	Превышено плановое значение показателя

	8.4
	
	
	
	
	2016 год
	90
	91,1
	100,5
	6,5 п.п.
	На основании результатов Федерального статистического наблюдения за 2016 год среднемесячный доход от трудовой деятельности сложился на уровне 20 837 рублей, что  ниже планового значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности (21 600,8 рублей), установленного "дорожной картой" на 2016 год.

	
	
	
	
	
	2017 год
	100
	96,1
	99,8
	+3,7 п.п
	Плановое значение показателя достигнуто

	8.5
	
	
	
	
	2018 год
	100
	100
	122
	+22 п.п.
	Перевыполнение планового значения показателя обусловлено начислением отпускных

	Вне нумерации
	№ 761
	Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений

дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации
	%
	Министерство

образования Кировской области
	2013 год
	75
	75
	91,8
	16,8 п.п.
	Превышено плановое значение показателя

	
	
	
	
	
	2014 год
	80
	88,8
	89,6
	0,8 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	
	
	
	
	
	2015 год
	85
	85
	88,3*
	3,3 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	
	
	
	
	
	2016 год
	-
	88,3
	91,2
	2,9 п.п.
	На основании результатов Федерального статистического наблюдения за 2016 год средняя заработная плата педагогических работников сложилась на уровне 20 295 рублей, что  выше планового значения средней заработной платы (19 619 рублей), установленного "дорожной картой" на 2016 год. Плановое значение показателя достигнуто с учетом 5% отклонения

	
	
	
	
	
	2017 год
	100
	95,0
	95,0
	0,0 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто

	
	
	
	
	
	2018 год
	100
	100,0
	108,4
	+8,4 п.п.
	Превышено плановое значение показателя (определено отношением к средней заработной плате учителей по Кировской области по итогам 1 квартала 2018 года согласно данным Росстата). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено начислением отпускных

	9.1
	№ 597
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
	%
	Министерство культуры Кировской области, органы местного самоуправления
	2013 год
	53%
	56,1
	53
	-3,1 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	9.2
	
	
	
	
	2014 год
	59%
	64,9
	64,7
	- 0,2 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	9.3
	
	
	
	
	2015 год
	65  
	67,1 
	74,6 
	7,5 п.п.
	Превышено плановое значение показателя 

	9.4
	
	
	
	
	2016 год
	74
	73,7
	73,9
	0,2 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	9.5
	
	
	
	
	2017 год
	85
	90
	88,5
	-1,5
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	9.6
	
	
	
	
	2018 год
	100
	100
	104,4
	+4,4
	Плановое значение показателя достигнуто

	10.1
	№ 597
	Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
	%
	Министерство

здравоохранения Кировской области
	2013 год
	129,7
	173,6
	174,1
	0,5 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	10.2
	
	
	
	
	2014 год
	130,7
	160,
	170,1
	9,3 п.п.
	Превышено плановое значение показателя

	10.3
	
	
	
	
	2015 год
	137
	163,2
	180,5
	17,7 п.п.
	Превышено плановое значение показателя

	10.4
	
	
	
	
	2016 год
	159,6
	185
	191,6
	6,6 п.п.
	Превышено плановое значение показателя

	10.5
	
	
	
	
	2017 год
	180
	187
	206,4*
	6 п.п.
	Информация представлена по оперативным данным

	10.6
	
	
	
	
	2018 год
	200
	200
	213,0
	+13 п.п.
	Информация представлена по оперативным данным

	11.1
	№ 597 
	Соотношение средней заработной платы социальных работников областных государственных учреждений со средней    заработной платой в Кировской области
	%
	Министерство

социального развития Кировской области
	2013 год
	47,5%
	47,5
	48,7
	1,2 п.п.
	Рост фактического значения показателя обеспечен за счет привлечения средств от мероприятий по оптимизации и средств от приносящей доход деятельности

	11.2
	
	
	
	
	2014 год
	58
	58
	60,2
	2,2 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	11.3
	
	
	
	
	2015 год
	57,8
	57,8
	59,2
	1,4 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	11.4
	
	
	
	
	2016 год
	79
	63,6
	62,9
	-0,7 п.п.
	По данным Росстата за 2016 год фактический показатель к плановому достигнут (с учетом допустимого 5% отклонения) 

	11.5
	
	
	
	
	2017 год
	89,5
	80
	79,6
	-0,4 п.п.
	По данным Росстата за 2017 год фактический показатель к плановому достигнут (с учетом допустимого 5% отклонения)

	
	
	
	
	
	2018 год
	100
	100
	100,2
	+0,2
	Информация представлена по оперативным данным

	12.1
	№597
	Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
	%
	Министерство

здравоохранения Кировской области
	2013 год
	50,1
	51,3%;


	49,2
	-2,1 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения) 

	12.2
	
	
	
	
	2014 год
	51
	51
	50,4
	-0,6 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	12.3
	
	
	
	
	2015 год
	52,4
	52,4
	56,8
	4,4 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	12.4
	
	
	
	
	2016 год
	70,5
	57,5
	59,4
	1,9 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	12.5
	
	
	
	
	2017 год
	80
	80
	83,1*
	+3,1 п.п 
	Информация представлена по оперативным данным

	12.6
	
	
	
	
	2018 год
	100
	100
	101,4
	+1,4 п.п.
	Информация представлена по оперативным данным

	13.1
	№597
	Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
	%
	Министерство

здравоохранения Кировской области
	2013 год
	75,6
	89,8
	93,1
	 3,3 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	13.2
	
	
	
	
	2014 год
	76,2
	83,9
	89,9
	6,0 п.п.
	Превышено плановое значение показателя

	13.3
	
	
	
	
	2015 год
	79,3
	83,9
	93,9
	10 п.п.
	Превышено плановое значение показателя

	13.4
	
	
	
	
	2016 год
	86,3
	94
	96,6
	2,6 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто (с учетом допустимого 5% отклонения)

	13.5
	
	
	
	
	2017 год
	90,0
	94
	102,7*
	8,7 п.п.
	Информация представлена по оперативным данным

	13.6
	
	
	
	
	2018 год
	100
	100
	107,9
	+7,9
	Информация представлена по оперативным данным

	14.1
	№ 597
	Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
	единиц
	Управление государственной службы занятости населения Кировской области
	2013 год
	146
	146
	147
	1
	Экономия средств

	14.2
	
	
	
	
	2014 год
	151
	151
	159
	8
	Экономия средств

	14.3
	
	
	
	
	2015 год
	151
	151
	151
	0
	- 

	14.4
	
	
	
	
	2016 год
	0
	0
	0
	0
	Период реализации мероприятия 2013-2015 годы

	15.1
	№ 597
	Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года
	%
	Министерство

культуры Кировской области
	2013 год
	11% к 2018 году
	6,0
	11,8
	5,8 п.п.
	В соответствии с данными федеральной статистической отчетности в 2011 году данный показатель составил 703 выставочных проекта. На основании этого в «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденный распоряжением Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38, был введен  показатель: «Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях области, процентов по отношению к 2012 году», значения которого были  согласованы с Минкультуры России

	15.2
	
	
	
	
	2014 год
	11% к 2018 году
	7
	7,5
	0,5 п.п.
	В соответствии с отчетами по «дорожным картам» за 2014 год, предоставленными муниципальными образованиями и областными государственными музеями, данный показатель составил 7,5%

	15.3
	
	
	
	
	2015 год
	11% к 2018 году
	8
	8
	-
	плановое значение показателя достигнуто 

	15.4
	
	
	
	
	2016 год
	11% к 2018 году
	9
	9
	-
	плановое значение показателя достигнуто 

	15.5
	
	
	
	
	2017 год
	11% к 2018 году
	10
	10
	-
	плановое значение показателя достигнуто

	15.6
	
	
	
	
	2018 год
	11% к 2018 году
	11
	10
	-1
	В соответствии с оперативными данными, представленными муниципальными образованиями и областными государственными музеями

	16.1
	№ 597
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
	%
	Министерство

культуры Кировской области
	2013 год
	8%

2018 год
	4
	5,8
	1,8 п.п.
	

	16.2
	
	
	
	
	2014 год
	8%

2018 год
	4,5
	7,8%
	 3,3 п.п.
	Значение показателя обусловлено высокой творческой активностью детей и количеством творческих мероприятий для детей в муниципальных образованиях Кировской области

	16.3
	
	
	
	
	2015 год 
	8% 

2018 год
	5 
	8,4
	3,4 п.п.
	Значение показателя обусловлено тем, что абсолютное большинство творческих мероприятий с участием детей (конкурсы, фестивали, выставки, отчетные концерты и т.д.) проходят в. муниципальных образованиях с массовым привлечением детей

	16.4
	
	
	
	
	2016 год
	8% 

2018 год
	6
	8,9
	2,9 п.п.
	Значение показателя обусловлено тем, что абсолютное большинство творческих мероприятий с участием детей (конкурсы, фестивали, выставки, отчетные концерты и т.д.) проходят в муниципальных образованиях с массовым привлечением детей.

	16.5
	
	
	
	
	2017 год
	8% 

2018 год
	7
	7,9
	0,9
	Перевыполнение планового значения показателя обусловлено тем, что абсолютное большинство творческих мероприятий с участием детей (конкурсы, фестивали, выставки, отчетные концерты и т д) проходят в муниципальных образованиях с массовым привлечением детей

	
	
	
	
	
	2018 год
	8% 

2018 год
	8
	7,6
	-0,4
	Мониторинг осуществляется по итогам года

	17.1
	№ 598
	Смертность от болезней системы кровообращения*
	на 100 тыс. населения
	Министерство

здравоохранения Кировской области
	2013 год
	721,7
	888,2
	897,2
	-1,0%
	

	17.2
	
	
	
	
	2014 год
	706,6
	771,9
	771,9
	0,0%
	

	17.3
	
	
	
	
	2015 год
	691,7
	807,5
	815,6
	-1,0%
	

	17.4
	
	
	
	
	2016 год
	677,2
	807,1
	722,4
	10,5%
	

	17.5
	
	
	
	
	2017 год
	663
	806,7
	763,9
	5,3%
	

	17.6
	
	
	
	
	2018 год
	649,4
	805,9
	767,6
	4,8%
	

	18.1
	№ 598
	Смертность от новообразований  (в том числе злокачественных)*
	на 100 тыс. населения
	Министерство

здравоохранения Кировской области
	2013 год
	201,2
	211,3
	212,1
	-0,4%
	Плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что возросла выявляемость патологии, в том числе за счет оптимизации материально-технической базы учреждений здравоохранения (оснащение оборудованием), в связи с чем расширились диагностические возможности медицинских организаций

	18.2
	
	
	
	
	2014 год
	199,4
	211,0
	229,4
	-8,7%
	

	18.3
	
	
	
	
	2015 год
	197,8
	210,7
	222,7
	-5,7%
	

	18.4
	
	
	
	
	2016 год
	196,1
	210,5
	234,7
	-11,5%
	

	18.5
	
	
	
	
	2017 год
	194,4
	210,3
	233,2
	-10,9%
	

	18.6
	
	
	
	
	2018 год
	192,8
	210,3
	237,8
	-13,1%
	

	19.1
	№ 598
	Смертность от туберкулеза*  
	на 100 тыс. населения
	Министерство

здравоохранения Кировской области
	2013 год
	13,5
	6,2
	5,8
	6,5%
	

	19.2
	
	
	
	
	2014 год
	11,9
	6,3
	6,3
	0,0%
	

	19.3
	
	
	
	
	2015 год
	11,9
	5,7
	5,7
	0,0%
	

	19.4
	
	
	
	
	2016 год
	11,8
	5,7
	4,2
	26,3%
	

	19.5
	
	
	
	
	2017 год
	11,8
	5,6
	3,6
	35,7%
	

	19.6
	
	
	
	
	2018 год
	11,8
	5,6
	3,2
	42,9%
	

	20.1
	№ 598
	Смертность от дорожно-транспортных происшествий*
	на 100 тыс. населения
	Министерство

здравоохранения Кировской области
	2013 год
	12,6
	16,7
	16,5
	1,2%
	Плановое значение показателя не достигнуто по следующим причинам:

более 80% дорог в области не соответствуют нормативным требованиям;

кадровый дефицит отделений СМП – укомплектованность врачами в 2013 году составила 64%;

изношенность парка автомобилей СМП – 77,5% автомобилей СМП имеют срок эксплуатации более 5 лет;

85% выездов до места ДТП с временем ожидания  до 20 мин в 88,1% случаев медицинская помощь оказана в пределах «золотого часа»;

в структуре патологии преобладают тяжелые сочетанные травмы

	20.2
	
	
	
	
	2014 год
	13,5
	16,2
	16,2
	0,0%
	

	20.3
	
	
	
	
	2015 год
	12,9
	13,8
	14,6
	-5,8%
	

	20.4
	
	
	
	
	2016 год
	12,1
	13,7
	12,7
	7,3%
	

	20.5
	
	
	
	
	2017 год
	11,2
	13,5
	8,4
	37,8%
	

	20.6
	
	
	
	
	2018 год
	10,6
	13
	10,9
	16,2%
	

	21.1
	№ 598
	Младенческая смертность**
	случаев на 1000 родившихся живыми
	Министерство

здравоохранения Кировской области
	2013
	8,2
	6,4
	5,8
	9,4%
	

	21.2
	
	
	
	
	2014 год
	8,1
	7,1
	4,3
	39,4%
	

	21.3
	
	
	
	
	2015 год
	8,0
	5,8
	4,2
	27,6
	

	21.4
	
	
	
	
	2016 год
	7,8
	4,5
	5
	-11,1%
	

	21.5
	
	
	
	
	2017 год
	7,5
	4,3
	3,9
	9,3%
	

	21.6
	
	
	
	
	2018 год
	7,5
	4,9
	4,6
	6,1%
	

	22.1
	№ 599
	Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
	%
	Министерство

образования Кировской области
	2013 год
	99,6
	99,6


	99,4
	-0,2 п.п.
	

	22.2
	
	
	
	
	2014 год
	97,7
	97,7
	97,8
	0,1 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто

	22.3
	
	
	
	
	2015 год
	100
	100
	100
	
	Плановое значение показателя достигнуто

	22.4
	
	
	
	
	2016 год
	100
	100
	100
	
	Плановое значение показателя достигнуто

	
	
	
	
	
	2017 год
	100
	100
	98,57
	-1,43 п.п.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, составляет 100% в 44 муниципальных образованиях. 

В г. Кирове значение показателя составляет 97,04 %, что обусловлено увеличением рождаемости и миграцией сельского населения в областной центр. 

С целью решения проблемы дефицита мест администрацией г. Кирова планируется строительство 2 детских садов на 260 мест каждый за счет средств инвесторов в микрорайонах Озерки – 2 и Чистые Пруды в рамках комплексного развития территории в 2018 – 2019 годах.     

За счет средств Резервного фонда Президента РФ в 2018 году будет проведена реконструкция здания школы под дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 225» пос. Сидоровка г. Кирова на 75 мест

	22.5
	
	
	
	
	2018 год
	100
	100
	100
	
	Плановое значение показателя достигнуто

	23.1
	№ 599
	Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы
	%
	Министерство

образования Кировской области
	2013 год
	37
	-
	-
	-
	Комплекс мер по увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку  в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов, утвержденный и.о. Председателя Правительства области  С.В. Щерчковым 27.02.2014, реализуется с 2014 года

	23.2
	
	
	
	
	2014 год
	37
	37
	39
	2 п.п.
	Комплекс мер по увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку  в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов, утвержденный 27.02.2014 и.о. Председателя Правительства области С.В. Щерчковым, реализуется с 2014 года

	23.3
	
	
	
	
	2015 год
	39
	39
	39
	-
	Плановое значение показателя достигнуто

	23.4
	
	
	
	
	2016 год
	41
	41
	41.2
	0,2 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто

	
	
	
	
	
	2017 год
	45
	45
	12,9
	-32,1
	Мониторинг данного показателя осуществляется Росстатом. Приказами Росстата от 09.03.2017 № 165, от 05.05.2017 № 316 утверждены новые формы ФСН и методика расчета

	23.5
	
	
	
	
	2018 год
	49
	49
	
	
	Мониторинг данного показателя осуществляется по итогам года

	24.1
	№ 599
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
	%
	Министерство

образования Кировской области
	2013
	76,2
	76,2
	76,2
	0
	

	24.2
	
	
	
	
	2014 год
	89,1
	89,1
	90,1
	1 п.п.
	Превышено плановое значение показателя

	24.3
	
	
	
	
	2015 год
	89,4
	89,4
	90,1
	0,7 п.п.
	

	24.5
	
	
	
	
	2016 год
	89,5
	89,5
	90,2
	0,7 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто

	
	
	
	
	
	2017 год
	89,7
	90
	90,3
	0,3 пп
	Плановое значение показателя достигнуто

	24.6
	
	
	
	
	2018 год
	89,8
	90
	90,3
	0,3 п.п
	Плановое значение показателя достигнуто

	25.1
	№ 599
	Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций
	%
	Министерство

образования Кировской области
	2013 год
	23
	2
	2
	-
	Позднее поступление средств федерального бюджета в область (23.11.2014) проведение торгов (аукционов) и заключение государственных контрактов (договоров) было осуществлено в конце декабря 2014 года. По результатам проведенных в конце 2014 года торгов (аукционов) сложилась экономия в размере 420 139,8 тыс. рублей. Поздние сроки сложившейся экономии не позволили в 2014 году объявить торги (аукционы) и заключить контракты (договора) на всю сумму экономии. В случае возврата в 2015 году неиспользованного остатка 2014 года значение показателя составит 23,7%, в 9-ти профессиональных образовательных организациях будут созданы условия для совместного обучения инвалидов

	25.2
	
	
	
	
	2014 год
	25% к 2020 году
	23,7
	16
	- 7,7 п.п.
	

	25.3
	
	
	
	
	2015 год
	25% к 2020 году
	23,7
	24,3
	0,6 п.п.
	

	25.4
	
	
	
	
	2016 год
	25% к 2020 году
	24,3
	24,3
	0,0 п.п.
	

	
	
	
	
	
	2017 год
	25% к 2020 году
	25
	24,3
	0,0 п.п.
	Плановое значение показателя достигнуто

	25.5
	
	
	
	
	2018 год
	25% к 2020 году
	25
	
	
	Мониторинг данного показателя осуществляется по концу года

	26.1
	№ 600
	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	%
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
	2013 год
	30% 

в 2017 год
	22,6
	23,0
	0,4 п.п.
	

	26.2
	
	
	
	
	2014 год
	3% 

в 2017 году
	23
	31,1
	8,1 п.п.
	

	26.3
	
	
	
	
	2015 год
	30% 

в 2017 году
	25
	25
	-
	

	26.4
	
	
	
	
	2016 год
	30% 

в 2017 году
	
	
	
	В расчет показателя до 2016 года бралась статистическая информация по разделу "инвестиции". С 2016 года данная информация отсутствует.

Приказом Минстроя России от 20.02.2016 № 103/пр утверждены методические рекомендации по расчету доли собственных, заемных и бюджетных средств  в общем объеме капитальных вложений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Согласно данным методическим рекомендациям для расчета используются показатели инвестиционных программ. За 2016 год организациями в инвестиционных программах заемные средства не предусматривались. Отчетные данные по источникам инвестиционных программ за 2016 год будут предоставлены после 28.08.2017

	26.5
	
	
	
	
	2017 год
	30%
	0
	0
	
	

	27.1
	№ 600
	Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи
	лет
	Министерство строительства 

Кировской области
	2013 год
	не более 15
	3,6
	3,5
	-0,1 
	

	27.2
	
	
	
	
	2014 год
	не более 15
	3,2
	3,2
	-
	

	27.3
	
	
	
	
	2015 год
	не более 15
	3,1
	3,1
	-
	

	27.4
	
	
	
	
	2016 год
	не более 15
	3,0
	3,0
	-
	

	27.5
	
	
	
	
	2017 год
	не более 15
	3,0
	2,8
	-0,2
	

	27.6
	
	
	
	
	2018 год
	не более 15
	3,0
	
	
	

	28.1
	№ 600
	Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья экономического класса
	рублей
	Министерство строительства

 Кировской области
	2013 год
	-

снижение на 20%
	30000
	30000
	0
	

	28.2
	
	
	
	
	2014 год
	
	30000
	30000
	0
	

	28.3
	
	
	
	
	2015 год
	
	35000
	35000
	
	

	28.4
	
	
	
	
	2016 год
	
	35000
	29474
	5526
	В рамках программы ЖРС

	28.5
	
	
	
	
	2017 год
	
	35000
	29049
	5951
	В рамках программы ЖРС

	28.6
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-
	-
	
	

	29.1
	№ 600
	Объем ввода жилья по стандартам экономкласса
	млн. кв. метров
	Министерство строительства 

Кировской области
	2013 год
	-
	0,176
	0,196
	0,02
	

	29.2
	
	
	
	
	2014 год
	-
	0,2
	0,2
	-
	

	29.3
	
	
	
	
	2015 год
	-
	0,38
	0,22
	-0,16
	

	29.4
	
	
	
	
	2016 год
	-
	0,29
	0,29
	
	

	29.5
	
	
	
	
	2017 год
	-
	0,3
	0,4
	+0,1
	

	29.6
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-
	-
	-
	

	30.1
	№ 601
	Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
	%
	Министерство

информационных технологий и связи Кировской области
	2013 год
	90
	60
	75,8
	+15,8п.п.
	 

	30.2
	
	
	
	
	2014 год
	90
	90
	81,8
	- 8,2 п.п.
	

	30.3
	
	
	
	
	2015 год
	90
	90
	90,08
	+0,8 п.п.
	

	30.4
	
	
	
	
	2016 год
	90
	90
	98,4
	+8,4 п.п.
	

	30.5
	
	
	
	
	2017 год
	90
	90
	98,6
	+8,6 п.п.
	

	30.6
	
	
	
	
	2018 год
	90
	90
	98,8
	+8,8 п.п.
	

	31.1
	№ 601
	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг
	%
	Министерство

информационных технологий и связи Кировской области
	2013 год
	90
	16,7
	16,7
	0
	 

	31.2
	
	
	
	
	2014 год
	90
	90
	52,84
	-37,16 п.п.
	 

	31.3
	
	
	
	
	2015 год
	90
	90
	95,71
	+5,71 п.п.
	

	31.4
	
	
	
	
	2016 год
	90
	90
	93,4
	+3,4 п.п.
	

	31.5
	
	
	
	
	2017 год
	90
	90
	93,4
	+3,4 п.п.
	

	31.6
	
	
	
	
	2018 год
	90
	90
	94,8
	+4,8 п.п.
	

	32.1
	№ 601
	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
	%
	Министерство

информационных технологий и связи Кировской области
	2013 год
	70% к 01.01.2019
	10
	16,2
	+6,2п.п.
	 

	32.2
	
	
	
	
	2014 год
	70% к 01.01.2019
	30
	29,4
	-0,6 пп
	

	32.3
	
	
	
	
	2015 год
	70% к 01.01.2019
	40
	40,39
	+0,39 п.п.
	

	32.4
	
	
	
	
	2016 год
	70% к 01.01.2019
	50
	47,8
	-2,2 п.п.
	

	32.5
	
	
	
	
	 2017 год
	70% к 01.01.2019
	60
	56,0
	-4 п.п.
	

	
	
	
	
	
	2018 год
	70% к 01.01.2019
	70
	60,25
	-9,75 п.п.
	

	33.1
	№ 601
	Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
	%
	Министерство

информационных технологий и связи, органы исполнительной власти Кировской области, органы местного самоуправления
	2013 год
	2
	Х
	57 административных регламентов
	
	Достижение показателя оценивается по количеству административных регламентов, предусматривающих количество взаимодействий представителей бизнес-сообщества с должностными лицами при получении одной услуги не более 2

	33.2
	
	
	
	
	2014 год
	2
	Х
	57 административных регламентов
	0
	Достижение показателя оценивается по количеству административных регламентов, предусматривающих количество взаимодействий представителей бизнес-сообщества с должностными лицами при получении одной услуги не более 2

	33.3
	
	
	
	
	2015 год
	2
	Х
	87 административных регламентов предусматривают  количество взаимодействий представителей 

бизнес-сообщества с должностными лицами при получении одной услуги не более 2
	
	Достижение показателя оценивается по количеству административных регламентов, предусматривающих количество взаимодействий представителей бизнес-сообщества с должностными лицами при получении одной услуги не более 2

	33.4
	
	
	
	
	2016 год
	2
	Х
	101 административный регламент предусматривает количество взаимодействий представителей бизнес-сообщест-ва с должностными лицами при получении одной услуги не более 2
	
	Достижение показателя оценивается по количеству административных регламентов, предусматривающих количество взаимодействий представителей бизнес-сообщества с должностными лицами при получении одной услуги не более 2

	33.5
	
	
	
	
	2017 год
	2
	Х
	101 административный регламент предусматривает количество взаимодействий представителей бизнес-сообщества с должностными лицами при получении одной услуги не более 2
	
	Достижение показателя оценивается по количеству административных регламентов, предусматривающих количество взаимодействий представителей бизнес-сообщества с должностными лицами при получении одной услуги не более 2

	33.6
	
	
	
	
	2018 год
	2
	Х
	101 административный регламент предусматривает количество взаимодействий представителей бизнес-сообщества с должностными лицами при получении одной услуги не более 2
	
	Достижение показателя оценивается по количеству административных регламентов, предусматривающих количество взаимодействий представителей бизнес-сообщества с должностными лицами при получении одной услуги не более 2

	34.1
	№ 601


	Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг
	минуты
	Министерство

информационных технологий и связи, органы исполнительной власти Кировской области, органы местного самоуправления
	2013 год
	15
	Х
	123 административных регламента
	
	Достижение показателя оценивается по количеству административных регламентов, предусматривающих время ожидания в очереди при подаче запроса на получение государственной услуги и получении результата не более 15 минут

	34.2
	
	
	
	
	2014 год
	15
	Х
	131 административных регламента
	0
	Достижение показателя оценивается по количеству административных регламентов, предусматривающих время ожидания в очереди при подаче запроса на получение государственной услуги и получении результата не более 15 минут

	34.4
	
	
	
	
	2015 год
	15
	Х
	131админстративных регламента, предусматривающих время ожидания в очереди при подаче запроса на получение государственной услуги и получении результата не более 15 минут 
	
	Достижение показателя оценивается по количеству административных регламентов, предусматривающих время ожидания в очереди при подаче запроса на получение государственной услуги и получении результата не более 15 минут

	34.5
	
	
	
	
	2016 год
	15
	Х
	187 административных регламента, предусматривающих время ожидания в очереди при подаче запроса на получение государственной услуги и получении результата не более 15 минут
	
	Достижение показателя оценивается по количеству административных регламентов, предусматривающих время ожидания в очереди при подаче запроса на получение государственной услуги и получении результата не более 15 минут

	34.6
	
	
	
	
	2017 
	15
	Х
	187 административных регламента, предусматривающих время ожидания в очереди при подаче запроса на получение государственной услуги и получении результата не более 15 минут
	
	Достижение показателя оценивается по количеству административных регламентов, предусматривающих время ожидания в очереди при подаче запроса на получение государственной услуги и получении результата не более 15 минут

	
	
	
	
	
	2018 год
	15
	Х
	187 административных регламента, предусматривающих время ожидания в очереди при подаче запроса на получение государственной услуги и получении результата не более 15 минут
	
	Достижение показателя оценивается по количеству административных регламентов, предусматривающих время ожидания в очереди при подаче запроса на получение государственной услуги и получении результата не более 15 минут

	35.1
	№ 606
	Суммарный коэффициент рождаемости**
	родившихся на 1 женщину
	Министерство социального развития Кировской области,

министерство

здравоохранения Кировской области


	2013 год
	-
	-
	-
	-
	

	35.2
	
	
	
	
	2014 год
	-
	-
	
	-
	

	35.3
	
	
	
	
	2015 год
	1,753
	1,712
	1,913
	+11,7%
	

	35.4
	
	
	
	
	2016 год
	1,753
	1,970
	1,943
	-1,37%
	

	
	
	
	
	
	2017 год
	1,753
	1,691
	1,696*
	+0,30-
	*Предварительные данные за 2017 год, опубликованные на сайте Росстат по состоянию на 15.03.2018. Окончательные данные будут опубликованы 15.08.2018 

	35.5
	
	
	
	
	2018 год
	1,753
	1,803
	-
	-
	Мониторинг осуществляется по итогам года

	36.1
	№ 606
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении**
	лет
	Министерство

здравоохранения Кировской области
	2013
	70,8
	70,5
	70,26
	-0,3
	

	36.2
	
	
	
	
	2014
	71,41
	70,5
	70,59
	0,1
	

	36.3
	
	
	
	
	2015
	72,02
	71,8
	71,1
	-1,0
	

	36.4
	
	
	
	
	2016
	72,64
	71,9
	71,9
	0,0
	

	36.5
	
	
	
	
	2017
	73,27
	73,4
	73,4
	0,0
	

	
	
	
	
	
	2018
	74
	73
	73
	0,0
	

	37.2
	№ 606
	Численность женщин, проходящих профессиональное обучение и получающих дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения, в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
	единиц
	управление государственной службы занятости населения Кировской области
	2014  год
	155
	155
	164
	9 
	

	37.3
	
	
	
	
	2015 год
	170
	170
	170
	-
	

	37.4
	
	
	
	
	2016 год
	165
	165
	165
	-
	

	37.5
	
	
	
	
	2017 год
	35
	35
	35
	-
	

	
	
	
	
	
	2018 год
	38
	38
	38
	
	


*Достижение показателя по повышению заработной платы работников с 01.10.2017.
