ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации плана мероприятий в рамках Года семьи в первом полугодии 2008 года

	№

п/п
	мероприятие
	срок

проведения
	ответственные
	ход исполнения

	1. 
	Поздравления, чествования


	
	
	

	1.1
	Торжественное  поздравление пары, первой регистрирующей брак в 2008 году 
	январь
	управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Кировской области

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов


	Во всех  муниципальных районах и городских округах в январе было организовано торжественное поздравление пар, первыми регистрирующих брак в 2008 году, а так же родителей первого родившегося в наступившем году ребенка. 



	1.2
	Торжественное поздравление родителей первого родившегося в 2008 году ребенка
	январь
	департамент здравоохранения Кировской области,

управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Кировской области

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов


	

	1.3
	Торжественные мероприятия для семей,  отмечающих "золотую свадьбу" и "бриллиантовую  свадьбу"
	в течении года
	управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Кировской области

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов


	Во всех  муниципальных районах и городских округах в январе было организовано торжественное поздравление пар, первыми в 2008 году отмечавших "золотую свадьбу" и "бриллиантовую  свадьбу".

Департаментом социального развития Кировской области  организованы чествования семейных династий, семейных пар, отмечающих серебряные и золотые свадьбы из числа граждан, находящихся на обслуживании учреждений социальной защиты (Февраль - 216 человек, апрель – 260 чел.).                                                                 



	1.4
	Учреждение и изготовление знака «Семейная слава», награждение которым осуществить в конце 2008 года
	до 1 сентября 2008 года
	департамент культуры и искусства Кировской области,

хозяйственное управление администрации Правительства области
	Подготовлен проект постановления Правительства области, утверждающий Положение о знаке и его описание, а так же распоряжение Губернатора об использовании герба области

	1.5
	Награждение знаком «Семейная слава» на торжественном мероприятии, посвященном завершению Года семьи (в соответствии с Положением о знаке)
	4 квартал
	органы исполнительной власти области
	

	1.6
	Проведение в учреждениях, оказывающих услуги семьям чествования профессиональных династий  (здравоохранение, образование, социальная работа, культура, спорт и т.д.)
	в течении года
	департамент здравоохранения Кировской области,

департамент социального развития,

департамент  образования Кировской области,

департамент культуры и искусства Кировской области,

областные учреждения соответствующих отраслей
	В процессе праздничных мероприятий в честь Дня медицинского работника 14 июня в лечебно-профилактических учреждениях осуществлено чествование трудовых династий.

	1.7
	Реализация проекта «Музыкальные династии Вятки»
	Октябрь-декабрь
	департамент культуры и искусства Кировской области, Кировская областная филармония
	12 апреля в Кировской областной филармонии состоялся концерт «Музыкальные педагогические династии Вятки». 500 человек

	2. 
	Праздники и фестивали


	
	
	

	2.1.
	Обеспечение участия во всероссийском телемарафоне "Я горжусь своей семьей"  представителей трудовых, творческих, спортивных и других династий области.  
	январь


	департамент информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области,

филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» (по согласованию), 

департамент культуры и искусства Кировской области

Федерация профсоюзных организаций Кировской области,

департамент  образования Кировской области,

управление по физической культуре, спорту Кировской области


	Сведений о подготовке Всероссийского телемарафона на поступало

	2.2
	VIII детский фольклорный праздник «Святки на Вятке»
	январь
	департамент культуры и искусства Кировской области, Кировский областной Дом народного творчества
	Январь. Успешно проведен VIII детский фольклорный праздник «Святки на Вятке». 

Цель: концертно-развлекательное мероприятие для представителей разных поколений.

Участниками стали 748 человек в основном люди пожилого и среднего возраста с внуками, а также инвалиды, по  приглашению департамента социального развития.                   

	2.3
	Праздник - слет семейных династий «Профессия моей семьи»
	апрель
	департамент культуры и искусства Кировской области, Кировская областная юношеская библиотека


	25 апреля Кировская областная юношеская библиотека - Праздник-слет семейных династий «Профессия моей семьи» (50 человек)

	2.4
	Областная акция  «Вместе мы сила»
	март - апрель
	управление по делам молодежи Кировской области, детские и молодежные общественные организации


	30-31 марта проведена областная акция «Вместе мы сила». Охватывала Уржумский,  Нолинский, Куменский районы. Цель акции: 1) знакомство с творчеством детских и молодежных творческих коллективов с применением форм работы, предусматривающих участие зрителей; 2) организация юридических консультаций для воспитанников интернатов, родителей детей – инвалидов. Категории участников: дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в т.ч проживающие в интернатах, дети – инвалиды и их родители, всего – более 1500 чел. Участвовало 30 волонтеров – участников творческих коллективов. Консультации по правовым вопросам проводил Плюснин Михаил Валерьевич – юрист детской общественной организации «Вече».

В ходе акции вручены игрушки 11 дошкольным учреждениям, подарки 80 детям – инвалидам, 20 многодетных семей получили постельное белье, одежду, обувь. 

Организаторы: Управление по делам молодежи, ассоциация «Круглый стол», Кировское отделение  Российского детского фонда, Вятская областная детская общественная организация «Вече» Кировская общественная организация «Перспектива»,



	2.5
	Областной фестиваль «Вятская семья» (Концерт и выставка «Семейные династии Вятки», гала-концерт лучших семейных творческих коллективов г. Кирова и области, областной праздник «Золотая вятская семья» и др.)


	25 февраля
	департамент культуры и искусства Кировской области, областные государственные учреждения культуры и искусства
	Областной фестиваль «Вятская семья». Цели и задачи фестиваля:

- проведение масштабной, массовой акции, направленной на укрепление авторитета института семьи (в различных аспектах) и широкую огласку позитивной деятельности по этому направлению среди жителей области;

- формирование в сознании населения отношения к семье как хранительнице человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактору стабильности и развития, физического и психологического здоровья, источнику уважения, солидарности и привязанности.

    Фестиваль «Вятская семья» проходил по нескольким номинациям: «Здоровая семья», «Спортивная семья», «Большая семья», «Молодая семья», «Семейная династия», «Творческая семья» и др.


В качестве отборочных мероприятий проведены фестивали на уровне районов области.


Проведение районных этапов фестиваля сопровождалось концертами, запланированными в ходе избирательной кампании.
Итоговым мероприятием стал гала-концерт областного фестиваля «Вятская семья», в котором приняли участие лучшие в номинациях.

В целом в фестивале участвовало  более 300 семей. В заключительном концерте 25 февраля участвовало 32 семьи. 



	2.6
	Проведение межрайонного фестиваля клубов молодых семей в г. Котельниче

(в рамках международного Дня семьи)
	15 май
	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов

управление по делам молодежи Кировской области


	    Новой формой работы управления по делам молодёжи с общественными объединениями молодых семей в рамках реализации программы «Демографическое развитие Кировской области» на 2008-2010 г.г. стал областной фестиваль клубов молодых семей, который состоялся в мае в г. Котельниче. Среди участников фестиваля было 8 семей, представляющих клубы молодых семей городов и районов Кировской области. 
Фестиваль стал площадкой обмена опытом работы между клубами молодых семей, установления и расширения связей органов по делам молодёжи, учреждений муниципальных образований, реализующих молодёжную семейную политику.

	2.7.
	Проведение мероприятий, посвященных международному Дню семьи
	15 мая
	департамент информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области 

органы исполнительной власти области,

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов


	На телеканале «Звезда проведен 1,5 часовой прямой эфир с участием Губернатора области Н.И.Шаклеина и руководителей областных органов исполнительной власти.

15 мая Кировский социально-культурный центр «Семья» - областной праздник «Золотая вятская семья» В празднике приняли участие 15 семей, зрителей на мероприятии – 400 человек.

См. пункт 2.6.

	2.8
	IV Всероссийский фестиваль современной рукотворной игрушки
	июнь
	департамент культуры и искусства Кировской области, Кировский областной Дом народного творчества


	11-13 июня Кировский областной Дом народного творчества IV Всероссийский фестиваль современной рукотворной игрушки. Цель фестиваля -  развитие межрегионального сотрудничества по  возрождению и сохранению  народной культуры, приобщение детей к изучению истории народной игрушки родного края.

В фестивале приняли участие более 100 мастеров декоративно-прикладного искусства из 25 регионов России

	2.9
	Обеспечение участия представителей области в V Всероссийском кинофестивале короткометражных фильмов "Семья России"


	11-15 мая   
	департамент культуры и искусства Кировской области
	11-15 мая г. Кострома - Участие в V Всероссийском кинофестивале короткометражных фильмов «Семья России». В фестивале номинировалось 2 фильма видеостудий «Финист» (г. Киров) и «Юность-ТV» (г. Киров). 

     Фильм «Трудное сочинение» детской киностудии «Юность-ТV» (руководитель Владимир Овчинников) в номинации «отцы и дети» занял первое место.



	2.10
	Проведение областного фестиваля  - конкурса детского творчества «Солнечный круг» и областного праздника «Золотая вятская  семья» 

(в рамках международного Дня семьи)
	Октябрь

15 мая
	департамент культуры и искусства Кировской области,

областное государственное учреждение «Кировский социально-культурный центр «Семья»


	15 мая Кировский социально-культурный центр «Семья» - областной праздник «Золотая вятская семья» В празднике приняли участие 15 семей, зрителей на мероприятии – 400 человек.

Областной фестиваль-конкурс детского творчества «Солнечный круг» состоится в октябре текущего года.



	2.11
	Проведение прямого эфира, с участием представителей областных органов исполнительной власти, посвященного Международному дню семьи 
	15 мая
	департамент информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области 

органы исполнительной власти области


	Телепередача состоялась 15 мая  с участием Губернатора области Н.И.Шаклеина и руководителей органов исполнительной власти области на телеканале «Звезда»

	2.12
	Обеспечение участия представителей области во Всероссийской семейной фольклорной ассамблее


	ноябрь
	департамент культуры и искусства Кировской области
	


	2.13
	Организация фестиваля-конкурса «Ее величество Семья» (по отдельному плану)


	3 – 4 кварталы
	управление по делам молодежи,

департамент социального развития Кировской области

департамент  образования Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов


	Мероприятие готовится

	2.14
	Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»


	октябрь
	департамент культуры и искусства Кировской области, департамент  образования Кировской области,

управление по физической культуре, спорту Кировской области, 

Кировский социально - культурный центр «Семья»


	"Папа, мама, я - спортивная семья" - Проведены предварительные отборочные соревнования с участием 460 человек: 

февраль - п. Даровской, п. Мураши

март - п. Санчурск, п. Уни, п. Фаленки, г. Яранск, г. Кирс

май - п. Кильмезь

июнь - г. Белая Холуница, 

п. Кикнур.

Областной праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» состоится в октябре.



	2.15
	Подготовка  участия представителей области на Всероссийские соревнования среди семей                     

по спортивному ориентированию                      

по спортивно–оздоровитель-ному туризму  

"Папа, мама, я - спортивная семья"            

"Всей семьей - на старт" 

(для семей военнослужащих)    

"День спортивной семьи" (для многодетных   семей и семей с детьми - инвалидами)            
	Февраль

июнь

сентябрь –

октябрь

ноябрь

ноябрь
	управление по физической культуре, спорту Кировской области
	Финал всероссийских соревнований состоится в г. Пенза 17-22 сентября. О подготовке см. п. 2.14.

Соревнования семей по спортивному ориентированию проведены в рамках Всероссийских массовых соревнований «Российский азимут»  18 мая. Участвовало 96 человек.

Соревнования семейных команд во Всероссийском массовом старте «Лыжня России 2008» проведены 10 февраля с участием 175 человек.



	2.16
	Подготовка  участия представителей области в автопробеге семейных экипажей, посвященном  Году семьи (со стартом в г. Владивостоке)


	май - ноябрь
	управление по физической культуре, спорту Кировской области, управление по делам молодежи Кировской области,

управление транспорта и связи  департамента промышленности Кировской области
	Приглашения не было.

	2.17
	Конкурс на лучшую семейную спортивную площадку 
	июнь –

ноябрь
	управление по физической культуре, спорту Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
	Мероприятие готовится.

	2.18
	Содействие развитию семейного отдыха и семейного туризма, формирование семейных  туристических троп и семейных туристических  маршрутов                                                                                                                  

     "Семейный отдых на родных просторах"                       

     "Семейные встречи в жемчужинах родного края"  
	20-22 июня
	управление по физической культуре, спорту Кировской области
	В окрестностях села Адышево Кирово-Чепецкого района проведены семейные туристические эстафеты  финала областного турслета  «Дорогами истории» посвященный Году семьи с участием  65 человек.

	2.19
	Проведение областного праздника приёмных семей
	октябрь
	государственное областное учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи, департамент образования, 

правления Кировского отделения Российского детского фонда

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
	

	2.20
	Проведение мероприятий, посвященных  Дню матери
	ноябрь
	департамент социального развития Кировской области,

департамент  образования Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
	

	2.21
	Литературный семейный праздник, посвященный Дню матери
	ноябрь
	департамент культуры и искусства Кировской области, Кировская областная библиотека для слепых
	

	2.22
	Организация совместных мероприятий «Дети – родители» в образовательных учреждениях


	в течение года
	образовательные учреждения
	29 апреля, Дворец творчества детей  и молодежи  - совместные занятия детей и родителей в этнохудожественной школе женских рукоделий «Узорочье». Участвовало более 250 семей.

	2.23
	Торжественный вечер в честь завершения фестиваля «Ее величество Семья» и Года семьи
	ноябрь
	управление по делам молодежи Кировской области,

департамент социального развития Кировской области,

департамент  образования Кировской области,

департамент культуры и искусства Кировской области
	

	
	Проведено дополнительно:
	
	
	

	
	Организация праздника «День защиты  детей» 
	1 июня
	департамент  образования Кировской области,

Москва:  Российский  детский фонд,

Ассоциация  женщин-предпринимателей России, 

Кировское  отделение  Российского детского фонда, детские  дома, школы-интернаты Кировской  области
	800 воспитанников интернатных учреждений участвовали  в праздничных  мероприятиях в областном центре   «Всем детям светит солнце».

В 10 детских домах школах-интернатах прошли районные  праздники приемных, опекунских семей.

В Москве в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, приняли участие  65 воспитанников детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Данные мероприятия ввели детей в социум, позволили пообщаться с детьми и взрослыми вне стен учреждений, дали новые знания и впечатления.



	
	 Выпускной вечер  для  детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения  родителей, воспитывающихся в учреждениях  для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения  родителей.
	17 июня
	департамент  образования Кировской области,

областная филармония
	В выпускном вечере приняли участие 300 выпускников 2008 года 9-х и 11 классов из 22-х образовательных  учреждений, из них 56 получили  полное общее  образование и готовятся поступать в высшие и средние специальные  учебные заведения. Также в мероприятии приняли  участие 65 педагогов, работающих с данными детьми.

	3. 
	Выставки
	
	
	

	3.1
	Выставочный проект «Женщины Вятки – краса и гордость России»
	апрель
	департамент культуры и искусства Кировской области, Кировский областной краеведческий музей


	10 апреля по 31 мая - Музейно-выставочный центр «Диорама» - филиал Кировского областного краеведческого музея. Выставочный проект «Женщины Вятки – краса и гордость России», на которой были представлены материалы об известных женщинах вятского края. (4000 посетителей за апрель, 4060 посетителей за май)

	3.2
	Выставка «Семейный альбом» (представление декоративно-прикладного творчества участников конкурса «Ее величество Семья»)
	октябрь
	департамент культуры и искусства Кировской области, Кировский областной краеведческий музей
	

	3.3
	Выставка «Семейные предания» (семейные традиции на примере архивов известных фамилий и типичных семей Вятской губернии - Кировской области)
	4 квартал
	департамент культуры и искусства Кировской области, Кировский областной краеведческий музей

управление по делам архивов Кировской области
	

	3.4
	Выставка художественных и творческих работ детей «Отчий дом»
	ноябрь
	департамент культуры и искусства Кировской области, Кировская областная детская библиотека им А.С. Грина
	Март-выставка художественных и творческих работ «Отчий дом» в Кировской областной детской библиотеке им. А.С.Грина.

	3.5
	Организация цикла книжных выставок:

«Домашние праздники»;

«Брак. Семья. Закон»;

«Семейная политика в современной России»;

«Семейная педагогика и домашнее воспитание»;

«Новая педагогическая литература» и др.


	в течение года
	департамент культуры и искусства Кировской области, Кировская областная научная библиотека имени А.И. Герцена
	8 апреля. Центр семейного чтения Кировской областной научной библиотеки им. А.И.Герцена -  Книжная выставка «Проблемы молодой семьи», 50 человек

С 1 по 30 апреля, Кировская областная юношеская библиотека - Книжная выставка «Защита прав ребенка в семье», 850 чел.

С 17 по 30 апреля Кировская областная юношеская библиотека - Книжная выставка «Мы растем вместе с книгой», 1300 чел.

15 мая – открытие выставок Кировская областная научная библиотека им А.И.Герцена - Организация книжных выставок «Жизнь замечательных семей», «Семья – это сказочный дом»

Библиотеками области проведено более 10 тематических выставок.



	3.6
	Воскресные семейные встречи в музее
	весь период
	департамент культуры и искусства Кировской области, Кировский областной художественный музей имени В.М.и А.М.Васнецо-вых 
	5, 12, 19, 26 апреля. Кировский областной художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых -  Воскресные семейные встречи в музее. 40 чел.

	3.7
	Организация выставки

«Свадебный вальс»
	май
	управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Кировской области,

Вятская торгово - промышленная палата


	III специализированная выставка товаров и услуг для подготовки и проведения свадебных торжеств «Свадебный вальс» проведена в областном выставочном центре «Вятка-ЭКСПО» 15-17 мая 2008 года. 

	3.8
	Проведение тематических мероприятий "Отец. Отчество. Отечество".
	май
	департамент культуры и искусства Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
	15 мая, Кировская областная детская библиотека им. А.С.Грина - открытие тематической выставки «Отец. Отчество. Отечество». 1735 

посетителей за май.



	4. 
	Поддержка семей, детей и подростков, а также отдельных категорий граждан


	
	
	

	4.1
	Благотворительная акция «Неделя добра»
	апрель
	Кировская областная общественная организация «Союз женщин», органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

правления Кировского отделения Российского детского фонда
	В ходе этого мероприятия, которое прошло во всех районах области было собрано 230 тыс. руб. для оказания помощи малообеспеченным семьям и для проведения операций для детей из этих семей. Было собрано около 300 книг художественной литературы, которые переданы в сельские библиотеки. Произведен сбор вещей для погорельцев и малообеспеченных семей.

	4.2
	Организация детской оздоровительной компании в санаторных оздоровительных лагерях, загородных стационарных детских оздоровительных лагерях и в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
	июнь - август
	департамент социального развития Кировской области 

департамент  образования Кировской области

Кировское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации


	1. В лагерях различного типа в первую смену отдохнуло 70 тыс. детей.

2 В период весенних каникул 8 учреждений социального обслуживания организовали работу оздоровительных лагерей для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Охват -  531 чел.



	4.3
	Проведение этапа «Маленькая мама» областной межведомственной операции «Подросток»  (организация межведомственной помощи несовершеннолетним матерям)


	Май - октябрь
	комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кировской области,

департамент здравоохранения Кировской области,

департамент социального развития,

УВД  по Кировской области,

правления Кировского отделения Российского детского фонда

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
	Издано распоряжение Правительства области от 22.04.2008 № 167 «О проведении межведомственной операции «Подросток» на территории Кировской области в 2008 году.

Этап «Маленькая мама» начался 19.05. 2008  и будет проходить до 09.10.2008. Итоги будут подведены 20.10.2008



	4.4
	Открытие областного санатория для детей с родителями в Кирово– Чепецком районе
	2 квартал
	департамент здравоохранения Кировской области


	22 апреля. Открытие санатория для детей с родителями «Солнечный» в с. Перекоп Кирово–Чепецкого района

	4.5
	Организация отдыха подростков и молодежи, семейного отдыха через систему профильных лагерей и смен
	июнь-август
	управление по делам молодежи Кировской области, руководители профильных смен
	В июне в профильных лагерях отдохнуло 1147 человек.

	4.6
	Акция «Детям улицы – тепло семьи»
	в течении года
	Кировская областная общественная организация «Союз женщин»,

женсоветы муниципальных образований
	Членами областной общественной организации «Союз женщин», женсоветами муниципальных образований проведены рейды с посещением неблагополучных семей в 21 районе области. Оказана психологическая помощь 7 детям. Возвращены в семьи двое ребят, раннее покинувших семьи. Проведены беседы о воспитании детей с родителями 12 семей. Благодаря информации членов женсоветов дополнительно поставлено на учет в органах милиции 18 неблагополучных семей.

	4.7
	Акция «Милосердие» по оказанию помощи малообеспеченным пожилым людям, посвященная Дню пожилых людей
	сентябрь - октябрь
	Кировская областная общественная организация «Союз женщин»,

департамент социального развития Кировской области


	В апреле в учреждениях социального обслуживания населения проведены следующие мероприятия:

- праздничные мероприятия – 1420 чел.

- заседания семейных клубов – 433 чел.

- конкурсы и выставки – 586 чел.

- семинары и круглые столы со специалистами по работе с семьей и детьми – 239 чел.

	4.8
	Проведение в школах первого урока, посвященного Году семьи в Российской  Федерации
	1 сентября   
	департамент образования Кировской области
	

	4.9
	Обеспечение участия представителей области во всероссийском собрании родителей учащихся сельских школ (Интернет - конференция)    
	сентябрь
	департамент образования Кировской области


	

	4.10
	«Семейный консультационный автобус» -  поездки специалистов (психологов, врачей, юристов» по районам Кировской области 


	весь период
	департамент здравоохранения Кировской области,

департамент образования Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов


	В феврале марте состоялись поездки врачей детской областной больницы в Белохолуницкий, Советский, Омутнинский, Опаринский районы.

В апреле «Семейный консультационный автобус» совершал поездки с участием врачей следующих специальностей: кардиоревматолог, гастроэнтеролог, отоларинголог, детский психиатр, невролог, эндокринолог и др. осуществлял работу в следующих районных центрах:

3 апреля – Верхошижемье (176 консультаций)

21-22 апреля – Уржум (250 консультаций);

24 апреля – Нема (200 консультаций);

22-23 мая – Яранск (20 консультаций);

19-20 июня – Кикнур (220 консультаций);

25 мая – Зуевка (187 консультаций)



	4.11
	Организация работы «телефонов доверия» по вопросам  разрешения кризисных ситуаций в семье в  случаях семейных конфликтов и насилия, а  также проблем в воспитании детей


	
	департамент социального развития Кировской области,

департамент образования Кировской области
	Организация работы «телефона доверия» Кировским центром социальной помощи семье и детям,  Юрьянским Комплексным центром социального обслуживания населения, Кирово-Чепецким центром социальной помощи семье и детям. В январе-марте консультации получили 1140 человек.

Апрель – 3278 консультаций.

	
	Дополнительно проведено
	
	
	

	
	
	
	
	I квартал - материальная помощь семьям с детьми органами социальной защиты:

помощь оказана 1887 гражданам, в т.ч. 233 получили помощь в виде денег, 1600 – вещами, 54- обеспечены бесплатным питанием.

II квартал. Оказание помощи семьям с детьми в апреле:

- материальная помощь – 278 чел.

- консультационная помощь – 711 чел.

- бесплатное питание – 30 чел.

- помощь вещами – 1873 чел.

	5. 
	Конкурсы 


	
	
	

	5.1
	Проведение областного конкурса клубов молодых семей
	январь-

апрель
	управление по делам молодежи Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
	28 мая г. Котельнич – Областной фестиваль клубов молодых семей. Участвовало 50 чел. (Киров, Котельнич, Арбаж, Б.Холуница, Даровской, Котельничский р-н, Оричи, Санчурск, Свеча.)

	5.2
	Обеспечение участия представителей области во Всероссийском фестивале клубов молодых семей     

     
	       май  
	управление по делам молодежи Кировской области
	Участие делегации области во Всероссийском фестивале клубов молодых семей – 8 чел. (семейный клуб «гармония» Слободского района). Результат-диплом лауреата V Всероссийского фестиваля клубов молодых семей за гармонию детско-родительских отношений.

	5.3
	Проведение областного конкурса «Молодежное подворье»
	январь-октябрь
	управление по делам молодежи Кировской области


	Конкурс объявлен в  январе т.г. На первом этапе конкурс пройдет  в муниципальных образованиях. В январе состоится заключительный этап и подведение итогов по трем номинациям:

«Золотая грядка»;

«Мой дом»;

«Наши друзья – кормильцы».

	5.4
	Обеспечение участия представителей области проведение Всероссийского сочинения "Я и моя  семья - вместе в будущее", "История моей семьи"          
	апрель
	департамент образования Кировской области
	Сведений о проведении Всероссийского мероприятия не поступало

	5.5
	 Областной конкурс творческих работ  педагогов и сочинений  обучающихся «Моя семья…А что это такое?»
	март
	негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества Кировской области, государственные областные учреждения начального профессионального образования


	Март - областной конкурс творческих работ педагогов и учащихся «Моя семья…А что это такое?».

Цель: Привлечение внимания педагогической общественности к важности роли семьи в воспитательном процессе.

Задачи:

 - поднятие престижа семейного воспитания и ориентация подростка на семейные ценности,

 - поддержка творческой активности молодежи, формирование культуры общения через изучение традиций семьи.

Участники: учащиеся и преподаватели учреждений начального профессионального обучения.

     В конкурсе приняли участие 54 обучающихся и 22 педагога из 21 образовательного учреждения начального и среднего профессионального воспитания. Победителями конкурса среди обучающихся признаны: Пантюхин Анатолий (ПУ №17 г. Слободской),  Грицай Анастасия (ПУ №12 г. Кирова), Лыскова Анастасия (ПЛ №18 г. Кирова),  Глушкова Анастасия (ПУ №37 пгт Свеча), Мильчакова Ананстасия (ПУ №3 г. Кирова), Касаткин Павел (ПУ №43 г. Кирова), Смирнова Марина (ПУ №39 г. Советска); среди педагогов: Ковязин А.А. (ПЛ №2 г. Кирова), Окулова С.П. (ПУ №5                       г. Кирова), Клековкина С.Ю. (ПУ №4), Панкратова Т.М. (Савальский политехнический техникум), Ульянова М.А. (ПЛ №18), Медведкова С.В. (ПУ №29), Минчакова Е.В. (ПУ №16), Дубенецкий В.П., Дубенецкая Н.Г. (ПУ №16).



	5.6
	Областной конкурс «Женщина года»
	март
	Кировская областная общественная организация «Союз женщин»


	Областной конкурс «Женщина года» проведен в феврале. Участвовало 140 человек. 
Победителями стали: 

Номинация «МУЗА МИЛОСЕРДИЯ»

1. Зверева Татьяна Аркадьевна – учитель коррекционной школы-интерната пгт Пижанка 

Номинация «УСПЕХ в ОБРАЗОВАНИИ»

2. Караваева Ирина Игоревна – учитель русского языка и литературы  общеобразовательной средней школы Тужинского района

Номинация «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»

3. Ворожцова Нина Павловна – заместитель председателя профкома, председатель женсовета ОАО «ВМП» «Авитек»

Номинация «УСПЕХ в СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

4. Ванеева Нина Ивановна – оператор машинного доения СПК колхоза «Искра» Котельнического р-на

Номинация «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОСТИ»

5. Шатунова Галина Анатольевна – директор Поломского Дома культуры Кирово-Чепецкого района

Номинация «УСПЕХ в ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ»

6.  Носова Ольга Васильевна – директор магазина-ателье «Меховой дворик» г.Слободской

Номинация «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

7. Мельчакова Зоя Анатольевна – зав. сектором Лальской детской библиотеки Лузского р-на.

Номинация «ДОСТИЖЕНИЯ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ»

8. Чумакова Мария Александровна – приемная семья 9 чел. Нововятский р-н

Номинация «СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ»

9. Байбородина Ольга Степановна – директор КОГУ СО «Ленинский комплексный центр социального обслуживания населения» ,Ленинский р-н, г.Кирова.

Номинация «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»

10. Тунгусова Татьяна Вениаминовна – зав. отд. общественно-политической жизни и социальных проблем Редакция газеты «Опаринская искра»

Номинация «ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА»

 11. Туева Ольга Ивановна – судья участка № 36 Подосиновского р-на (номинирована от Комиссии по помилованию за деятельность в работе комиссии)

Номинация «УСПЕХ В ЗДОРОВЬЕ»

12. Теплых Лидия Александровна – главный врач «Макарьевской участковой больницы» Котельничсского р-на

Специальные призы вручены:

13.Тропиной Надежде Алексеевне – инвалиду, с. Борок, Подосиновского р-на в номинации «Преодоление».

14.Бузаковой Галине Петровне – многодетной маме, в номинации «Муза милосердия».

15. Туевой Елене Станиславовне – многодетной маме, в номинации «Достижения в воспитании детей».

16. Шаклеиной Светлане Николаевне – инвалиду, в номинации «Преодоление».


	5.7
	Обеспечение участия  представителей области во Всероссийском конкурсе детского  творчества  "Моя семья" (номинации: фотография, рисунок,   эссе, прикладное народное творчество, поэзия)


	     февраль –

июнь
	департамент образования Кировской области,

департамент культуры и искусства Кировской области


	В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе детского творчества «Моя семья» в апреле 2008г. состоялся региональный этап конкурса. Его цель – утверждение роли  и значимости семьи в обществе, духовно-нравственное воспитание средствами художественного творчества. Конкурс проводился по номинациям: «Эссе», «Рассказ», «Сказка», «Стихи». В региональном этапе участвовало 63 детские работы, из которых 15 признаны победителями и направлены на всероссийский этап конкурса.

В соответствии с Положением о Всероссийской творческой семейной ассамблее замещающих семей, утвержденным заместителем руководителя Федерального агентства по образованию Е.Я.Бутко, в марте 2008 года состоялся региональный этап. Для участия в конкурсе муниципальными образованиями были поданы заявки об участии шести приемных семей. Решением Оргкомитета регионального этапа  Всероссийской творческой семейной ассамблеи замещающих семей (приказ департамента образования от 27.03.2008 № 5-262 «Об утверждении состава Оргкомитета») победителем регионального этапа стала приемная семья Софроновых Владимира Ивановича и Татьяны Александровны, воспитывающая 6 приемных детей, проживающая в г. Кирове. По условиям Положения об ассамблее департаментом образования подготовлены и направлены в Оргкомитет Всероссийской творческой семейной ассамблеи заявка на участие приемной семьи Софроновых на федеральном уровне, а также весь необходимый пакет документов.  Финал ассамблеи состоится в сентябре 2008 года. 

 В соответствии с Положением Всероссийского конкурса творческих работ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Моя семья», утвержденным заместителем руководителя Рособразования А.А.Казеновым, в апреле 2008 года состоялся региональный этап конкурса. Конкурс проводится по 4 номинациям: «Эссе», «Рассказ», «Сказка», «Стихи». Для участия в конкурсе муниципальными образованиями в Оргкомитет регионального этапа были направлены творческие работы 29 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Решением Оргкомитета регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Моя семья» (приказ департамента образования от 27.03.2008 № 5-262 «Об утверждении состава Оргкомитета») победителями регионального этапа по условиям конкурса стали 13 детей (1, 2, 3 места по каждой номинации). З место в номинации «Рассказ» заняли двое детей. Согласно условиям Положения о конкурсе творческие работы победителей, занявших 1 место в каждой номинации, с пакетом необходимых документов департаментом образования направлены в Оргкомитет Всероссийского конкурса для участия на федеральном уровне. Все победители регионального этапа конкурса «Моя семья» награждены подарками, подготовленными совместно с Детским фондом, а победители, занявшие 1 место в номинациях, и памятным дипломом департамента образования. Финал конкурса  состоится в сентябре 2008 года.

	5.8
	Проведение областного конкурса социальных проектов по профилактике негативных явлений в подростковой, молодежной среде


	сентябрь
	управление по делам молодежи Кировской области


	В марте проведен областной конкурс социальных проектов по профилактике негативных явлений в подростковой, молодежной среде.

Цель: создание условий для реализации социально значимых проектов и программ в сфере профилактики негативных явлений подростково-молодежной среде.

Участвовало 16 проектов, 3 из которых признаны победителями:

- проект «Передвижной музей социальных патологий» - Кировская общественная организация «Перспектива»,

- проект «Действуй ради жизни» -муниципальное учреждение «Объединение подростковых и молодежных клубов «Перекресток»,

- проект «Городок под липами» - управление культуры, по делам молодежи и спорта администрации Богородского района, молодежный парламент Богородского района.                                 

В мае проведен конкурс вариативных программ в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи.



	5.9
	Проведение конкурсов профессионального мастерства  работников лечебно – профилактических учреждений


	декабрь
	департамент здравоохранения Кировской области
	

	5.10
	Обеспечение участия в конкурсе санаторно-курортных организаций в рамках Всероссийского форума "Здравница-2008" по обеспечению семейного отдыха и лечения


	май
	департамент здравоохранения Кировской области,

Кировское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)


	Санаторий «Вятские увалы» получил золотую медаль в номинации «Лучшая специализированная здравница» 

	5.11
	Смотры-конкурсы учреждений социального обслуживания семьи и детей, образовательных и досуговых учреждений, семейных клубов на лучшую работу с семьей по месту жительства


	В течении года
	департамент социального развития Кировской области,

департамент образования Кировской области,

департамент культуры и искусства Кировской области

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
	Объявлен конкурс среди учреждений социального обслуживания населения на лучшую организацию работы с семьями с 15 марта по 15 октября.

	6
	Образовательные 

программы


	
	
	

	6.1
	Организация работы открытого семейного университета
	январь - июнь
	Кировская областная общественная организация «Союз женщин»
	В университете проведено 6 занятий, посвященных проблемам сохранения здоровья и семейным отношениям. Занятия проводятся  на базе ОДНТ. 

В июне проведено заключительное занятие. В сентябре занятия будут продолжены в рамках нового учебного года.

	6.2
	Семинары-практикумы «Инновационные технологии работы с молодой семьей» с участием руководителей клубов молодых семей на базе Слободского и Санчурского районов 
	февраль
	управление по делам молодежи Кировской области

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов


	Март - областной семинар – практикум «Инновационные технологии работы с молодой семьей в Санчурском районе». 

Цель: знакомство с опытом  работы с приемными семьями в Санчурском районе.

Участники: заместители глав администраций районов, специалисты администраций по вопросам опеки и попечительства, а так же по работе с молодежью из 10 районов области. Гостями семинара стали 28 родителей приемных семей Санчурского района.

Основной эффект был получен в результате обмена опытом работы.



	6.3
	Проведение в муниципальных районах и городских округах семинаров для населения по вопросам здорового образа жизни, рационального питания, сохранения репродуктивного здоровья, гигиены детей и т.д.


	весь период
	департамент здравоохранения Кировской области,

администрации муниципальных районов и городских 

округов


	Проведены в муниципальных районах и городских округах семинары для населения по вопросам здорового образа жизни, рационального питания, сохранения репродуктивного здоровья, гигиены детей и т.д.:

2 и 22 апреля Оричевский район – Семинар Университета третьего возраста «Сохранение здоровья семьи, рациональное питание» (50 чел.);

3 апреля – МУЗ «Кировская городская поликлиника №1» - семинар «Профилактика алкоголизма и наркомании у женщин и подростков» (80 чел.);

10 апреля «Кировский медицинский колледж» - областная научно-практическая конференция для медсестер муниципальных учреждений здравоохранения по организации школ для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (60 чел.)

21-23 апреля  - областной семинар родителей детей инвалидов КОО ВОИ по теме «Организация занятий в домашних условиях и учреждениях с детьми с ограниченными возможностями здоровья». 31 чел.

Состоялись консультационные выезды врачей центральных районных больниц на фельдшерско  - аккушерские пункты и в участковые больницы:

Нагорская ЦРБ – принято 245 человек.

Нолинская ЦРБ – принято 39 человек.

Котельничская ЦРБ -  принято 7 человек.

Врачи ЦРБ проводили профилактические беседы с учащимися общеобразовательных школ в Омутнинском, Кикнурском, Пижанском, Советском, Даровском районах.

В районных газетах публиковали материалы по вопросам сохранения и укрепления здоровья врачи центральных районных больниц следующих муниципальных образований: Малмыжский, Нагорский, Нолинский,Советский, Кикнурский,Даровской,Орловский районы, город Кирово-Чепецк.

Всего опубликовано 12 статей, проведено 4 радиобеседы.

Специалистами Кировской областной детской клинической больницы проведены конференции, семинары, круглые столы по вопросам «Грудное вскармливание», «Здоровье женщины села», «XXI век против СПИДа», «Забота о молодой семье», «Профилактика вензаболеваний» в Советском, Омутнинском, Богородском районах и г.Кирово-Чепецке. Число участников мероприятий – 345 чел.

Специалистами Кировской областной детской клинической больницы проведены индивидуальные консультации и занятия в «школах здоровья» по темам:

«Здоровое питание», «Профилактика инфекционных заболеваний», «Профилактика травматизма»,

«Грудное вскармливание», «Физкультура и спорт в детском возрасте», «Уход за новорожденными и детьми раннего возраста», «Роль общения в формировании личности подростка»,

«Молодёжь в борьбе против СПИДа»,

«Алкоголь – опасный враг здоровья»,

«Наркомания и токсикомания среди детей и подростков»,

«Планирование семьи Подготовка к беременности»,

«Здоровье молодой женщины – залог здорового будущего».

Участвовало 5455 человек.

	6.4
	Организация родительского всеобуча по проблемам воспитания и социализации подростков


	весь период
	государственные образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования


	Всеобуч организован органами образования муниципальных образований и педагогическими коллективами муниципальных учреждений образования.

	6.5
	Организация работы постоянно действующего «Клуба молодоженов» на базе Дворца бракосочетания г.Кирова
	весь период
	управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Кировской области
	Клуб действует при Дворце бракосочетаний г.Кирова

	6.6
	Обеспечение областных библиотек изданиями по здоровому образу жизни и по работе с семьей
	весь период
	департамент культуры и искусства Кировской области,

Кировская областная ордена Почета универсальная  научная библиотека им. А.И.Герцена
	В Кировской областной научной библиотеке им. А.И.Герцена приобретена литература по проблемам семьи, здоровому образу жизни, социологии и психологии семейных отношений, молодежным проблемам на сумму 25,0 тыс.руб.

	6.7
	Публикация  информационно -справочных материалов по мерам правовой, социальной и психологической  поддержки молодых семей


	весь период
	управление по делам молодежи Кировской области
	Распространение сборников методических материалов:

-  «Мы – вместе» (из опыта работы школы д. Люй Санчурского района по комплексному сопровождению приемной семьи), 

- «Сила семьи Слободского района» (материалы опорной площадки по работе с семьей управления по делам молодежи)

- «Воспитание ребенка в приемной семье» материалы семинара «Инновационные технологии работы с молодой семьей»,

- «Клуб материнской культуры» (из опыта психологического сопровождения беременных женщин и молодых матерей)



	7
	Информационное сопровождение *


	
	
	

	7.1
	Организация и проведение пресс-конференций в пресс-центре Правительства области по демографической тематике вопросам работы с семьей 
	ежеквартально
	департамент информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области 

органы исполнительной власти области
	Ежеквартально проводились пресс-конференции по тематике связанной с демографическим развитием Кировской области.


	7.2
	Организация областного конкурса электронных и печатных средств массовой  информации

«Молодая семья возродит Россию»


	весь период
	департамент информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области
	Конкурс объявлен. В рамках конкурса выходят программы, печатные материалы. Сроки подведения итогов ноябрь-декабрь.

	7.3
	Создание и сопровождение на официальном сайте Правительства Кировской области страницы, освещающей реализацию мероприятий в рамках Года семьи
	весь период
	департамент информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области 

органы исполнительной власти области


	Создана и актуализируется страница не сайте Правительства области.      

В феврале осуществлено размещение Плана мероприятий Года семьи на сайте пресс-службы Администрации Президента Российской Федерации                     



	7.4
	Формирование государственного заказа на создание и трансляцию в эфире телекомпаний социальных роликов, пропагандирующих укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно – нравственных традиций семейных отношений 


	весь период
	департамент информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области 

органы исполнительной власти области


	Созданные ролики транслировались в эфире телекомпаний ГТРК «Вятка», «Рен-ТВ», «43 регион», «9 канал», «33 канал».

	7.5
	Формирование государственного заказа на создание и трансляцию (ежеквартально) в эфире Кировского областного радио цикла передач по демографической тематике


	ежеквартально
	департамент информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области 

органы исполнительной власти области


	Созданные передачи транслировались на ГТРК «Вятка».

	7.6
	Формирование государственного заказа на создание и трансляцию (ежеквартально) в  эфире телекомпаний цикла передач, посвященных демографической тематике и мероприятиям Года семьи 
	ежеквартально
	департамент информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области 

органы исполнительной власти области


	На ГТРК «Вятка» созданы ТВ-передачи цикла «Семья» с последующей трансляцией на ТК «РИК» и на ТК «Россия» 

	7.7
	Создание рубрики в областных и районных печатных  СМИ «О семье, о женщинах, о детях» 

Публикация информационных материалов
	весь период
	департамент информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области 

органы исполнительной власти области


	Рубрики созданы в районных газетах, в областных газетах. 

Количество публикаций за первое полугодие 2008 года:
Областные газеты – 66;

Районные газеты – 709.

	7.8
	Формирование государственного заказа на публикацию один раз в квартал в федеральных печатных изданиях материалов, посвященных реализации Программы по улучшению демографической ситуации в Кировской области


	ежеквартально
	департамент информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области 

органы исполнительной власти области
	Осуществлены ежеквартальные публикации в «Российской газете».

	7.9
	Размещение трех информационных материалов в квартал на федеральной и региональной ленте Российских информационных агентств отражающих реализацию в регионе областной целевой программы по улучшению демографической ситуации и мероприятий в рамках Года семьи
	ежеквартально
	департамент информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области 

органы исполнительной власти области
	Ежеквартально размещаются информационные материалы на «Риа-новости».

	7.10
	Специальная рубрика  о позитивном  опыте вятских семей в газете «Молодежный проспект на Вятке» «Счастливы вместе»
	весь период
	управление по делам молодежи Кировской области, АНО «Молодежный информационный центр»
	В каждом номере областной молодёжной газеты «Молодёжный проспект на Вятке» публикуются материалы о позитивном опыте вятских семей.

	7.11
	Фотоконкурс в газете «Молодежный проспект на Вятке «Молодая семья ХХI века»
	весь период
	управление по делам молодежи Кировской области, АНО «Молодежный информационный центр»


	Конкурс  объявлен. Итоги будут подводиться при завершении фестиваля «Ее величество Семья».

	7.12
	Размещение информации для молодых семей, о молодых семьях на специализированной странице «Молодая семья» сайта www.molpol43.ru
	весь период
	управление по делам молодежи Кировской области, АНО «Молодежный информационный центр»
	На сайте молодёжной политики www.molpol43.ru создана специализированная страница «Молодая семья».  



	7.13
	Выпуск пособия «Семье успешной быть».
	июнь
	Аппарат заместителя председателя правительсва области А.А.Галицких.

Кировский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования
	Книга  Е.Н.Сметанина «Семье успешной быть» вышла из печати в июне 2008 г.

	7.14
	Изготовление календарей с символикой Года семьи  
	январь
	департамент культуры и искусства Кировской области,

хозяйственное управление администрации Правительства области
	Исполнено в январе 2008г..


Управление  реализацией мероприятий

1.Аппаратом А.А.Галицких установлена система ежеквартальной отчетности администраций муниципальных районов и городских округов о проводимых мероприятиях в муниципальных мероприятиях.  Установлена система ежемесячной отчетности областных органов исполнительной власти.

2. В апреле проведено совещание главных редакторов районных газет с основным вопросом «О роли печатных СМИ в информационном обеспечении мероприятий Года семьи».

3. 10 апреля 2008г. состоялось совещание заместителей глав администраций муниципальных районов и городских округов по социальным вопросам  «Работа муниципальных образований по реализации мероприятий Года семьи».

4. 15-21 июня состоялись курсы повышения квалификации руководителей сельских культурно-досуговых учреждений области. Одна из основных тем курсов – «Работа культурно-досуговых учреждений с семьей». Теоретические и практические занятия по семейному отдыху прошли на базе Кировского областного Дома народного творчества и Кировского социально-культурного центра «Семья».

5. В первом полугодии 2008 года в рамках года семьи в муниципальных районах и городских округах проведено 950 различного рода районных (городских) мероприятий – праздников, фестивалей, поздравлений, чествований и т.д., в которых приняло участие более 236 тысяч человек.  

    Проведено 3219 мероприятий обучающего и консультирующего характера, нацеленных на распространение педагогических знаний, пропаганду семейных традиций и ценностей.

    Множество мероприятий проведено в сельских поселениях, организаторами которых стали учреждения культуры, здравоохранения, образования. 


