Аналитическая информация
о реализации ВЦП «Молодежь Кировской области» на 2009-2011 годы 
в 2010 году

ВЦП «Молодежь Кировской области» на 2009-2011 годы (далее – ВЦП «Молодежь») утверждена приказом управления по делам молодежи Кировской области от 28.08.2008 № 201 (с изменениями, внесенными приказом управления по делам молодежи от 14.09.2009 № 251).
Выполнение плановых показателей реализации ВЦП «Молодежь»

	Количественные индикаторы
	План 
на 2010 г.
	Факт 

по итогам 2010 г.
	Отклонения

+/-

	Охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации Программы
	77000
	150965
	+73965

	Охват подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность структур, реализующих молодежную политику
	60000
	60000
	0

	Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации Программы
	360
	364
	+4


Выполнение плановых показателей
ГУ «Областной дворец молодежи

В структуре расходов программы ВЦП «Молодежь» предусмотрены текущие расходы для государственного учреждения «Областной дворец молодежи» в размере 6072,9 тыс. руб. (план – 6082,0 тыс. руб.). Экономия средств произошла за счет экономии отплаты за водоснабжение (3,7 тыс. руб.), расходов по проездным билетам (3,7 тыс. руб.).

	Количественные индикаторы
	План 
на 2010 г.
	Факт 

по итогам 2010 г.
	Отклонения

+/-

	Количество акций среди молодежи в поддержку здорового образа жизни, а также направленных на повышение участия молодежи в общественных делах
	37
	40
	+3

	Количество участников акций
	3700
	3742
	+42

	Количество культурно-массовых и досуговых мероприятий, ориентирующих молодежь на повышение уровня культуры и образования
	208
	240
	+32

	Количество подростков и молодежи, принимавших участие в мероприятиях
	38000
	38000
	0

	Количество человек, которым оказана информационная, правовая, методическая помощь 
	7300
	7305
	+5


Анализ отклонений: увеличение плановых показателей связано с проведением в 2010 году Международного года молодежи, объявленного в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №64/134 и реализацией проекта «Вовлечение молодежи в социальную практику» Основных направлений деятельности Правительства РФ на период до 2012 года, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1663-р.

Фактическое исполнение ВЦП «Молодежь» к годовым бюджетным ассигнованиям составило 99,9 %. В рамках реализации программы предоставлено 138 бюджетные услуги (111,3% к плану).

Основные количественные и качественные показатели результативности реализации направлений молодежной политики, предусмотренных ВЦП «Молодежь
1. Поддержка талантливой молодежи.


В 2010 году 6 молодых людей получили премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» по итогам конкурсов, проведенных в рамках реализации ВЦП «Молодежь». 

В течение 2010 года в рамках программных мероприятий молодежь Кировской области получила возможность участия в мероприятиях по межрегиональному и международному сотрудничеству с целью общения, обмена опытом, идеями, обучения, презентации себя и своих проектов на площадках 29 регионов РФ и 10 стран (Азербайджан, Белорусия, Бельгия, Италия, Казахстан, Латвия, Португалия, Франция, Швеция, Украина).
В Кировской области наряду с областным учреждением ГУ «Областной дворец молодежи», в 2010 году создано еще одно учреждение сферы молодежной политики - ОГУ «Центр международного сотрудничества». Новое областное государственное учреждение будет заниматься реализацией международных программ и проектов по трудоустройству, занятости, образованию, досугу и общественной деятельности молодежи; развитием сотрудничества в области организации международных волонтерских молодежных лагерей; организацией международных обменов работающей молодежи.

86 представителей молодежи Кировской области приняли участие в тематических сменах Всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер-2010» по направлениям: «Международная смена», «Арт-парад», «Зворыкинский проект» (техническое творчество и инновации), «Информационный поток», «Молодежное предпринимательство», «Технология добра» (волонтерство) и «Лидерство».
По результатам образовательной программы в рамках смены «Зворыкинский проект», организованной "Группой компаний ОНЭКСИМ", Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно технической сфере, "Инновационным бюро Эксперт" все участники получили дипломы "Открытого университета инноваций". Большинство участников Кировской делегации провели экспертизу своих проектов в Роснано, РВК и других компаниях, содействующих развитию инноваций в Российской Федерации. Проект «Сигнализаторы напряжения» ГОУ ВПО «Вятский государственный университет» (авторы: Казаковцев Виктор, Братухин Алексей) вошел в 20-ку лучших инновационных проектов "Селигера - 2010".

Участники смены «Информационный поток» прошли образовательную программу, получили сертификаты, подтверждающие успешность защиты отчетных проектов по курсам «Инновационная журналистика» и «Технология эффективной карьеры в медиа».
Участники смены «Молодежное предпринимательство» получили сертификаты Московской международной школой бизнеса «МИРБИС», свидетельствующие о прохождении образовательной программы.
По итогам смены «Технология добра» (волонтерство) Кухарь Елена, волонтер плазмоцентра в г. Кирово-Чепецк стала лицом донорства России, получила Грант II степени от компании LG на реализацию своего проекта «Спорт. Здоровье. Донорство». 5 проектов участников смены вошли в сборник 80 лучших проектов смены. Проект «Молодежное информационное пространство г. Кирово-Чепецка «Медиа-город» Кирово-Чепецкого отделения ОО «Кировская областная организация Российского Союза Молодежи» и проект «Хочу строить будущее России» молодежного клуба «ЮКОНА» получили сертификаты на бесплатные хостинги и регистрацию доменов.


Представители ОАО «Лепсе» - участники смен Форума молодых машиностроителей, организованного Союзом машиностроителей России и госкорпорацией «Ростехнологии» в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер-2010» презентовали опыт работы с молодежью на предприятии и заняли 2-е место в корпоративном рейтинге среди 128 компаний – участниц по итогам Форума.

В 2010 года в Кировской области начал свою деятельность Совет молодых ученых и специалистов при Губернаторе Кировской области (утвержден Указом Губернатора Кировской области от 24.05.2010 года № 45). Одной из основных задач деятельности Совета является содействие в подготовке, отборе и популяризации достижений молодых ученых и специалистов Кировской области, представление их для участия в федеральных и региональных конкурсах, в том числе в конкурсе на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых.


С целью поддержки научного творчества молодежи в 2010 году состоялись: 
- Региональный этап Всероссийского конкурса молодежных инновационных проектов на вручение Национальной премии в области инноваций им. В.Зворыкина.

- Региональный молодежный инновационный конвент, где были представлены проекты участников конкурса молодежных инновационных проектов на вручение Национальной премии в области инноваций им. В. Зворыкина 2010 года, победителей регионального конкурса «Молодые рационализаторы и изобретатели»; учащихся учреждений дополнительного образования, участников Всероссийского Форума «Российским инновациям - российский капитал» (2010 года, г. Ижевск), «X Международного салона инноваций и инвестиций» (2010 года, г. Москва).

- Участие молодежи региона во Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2010». Один из 6 проектов получил медаль «Лауреат ВВЦ» (проект «Автономный колесный робот с возможностью мониторинга помещений» студента ГОУ ВПО «Вятский Государственный университет» Леванов М.А.).

- Мероприятия Регионального Координационного Центра Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» по Кировской области: участие во Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» в г. Москва; XIII Региональный Конгресс молодых исследователей «Шаг в будущее». По итогам Конгресса 24 работы рекомендованы для участия в Соревновании молодых исследователей «Шаг в будущее» в ПФО, издан сборник с 72 работами молодых исследователей.
- На конкурсной основе в течение 2010 года в рамках ВЦП «Молодежь» были поддержаны 3 проекта (программы) с участием молодежи области, направленные на поддержку научной активности молодежи.
С целью продвижения творчески одаренной молодежи в 2010 году в рамках программных мероприятий состоялись: молодежный литературный фестиваль, молодежный кинофестиваль, Всероссийский фестиваль игровых короткометражных фильмов «Встречи на Вятке», фестиваль команд КВН, участие команды КВН «Сборная Кировской области «Вятка» в Премьер-лиге КВН и международной фестивале «КИВИН» в г. Сочи.

2. Повышение правовой и политической культуры молодежи, развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде.

В 2010 году продолжена реализация проекта «Молодежное государство»: Молодежный парламент Кировской области (при Законодательном Собрании Кировской области, 34 депутата – представители всех категорий молодежи), Молодежное правительство Кировской области (при Правительстве Кировской области, 23 чел.), Молодежная избирательная комиссия (при Избирательной комиссии Кировской области, 14 человек). Реализация данного проекта - функционирование механизма региональной модели общественно-государственного партнерства. Как площадка взаимодействия государственной и общественной молодежной политики, «Молодежное государство», дает новому поколению Вятского края:

- возможность эффективной самореализации через позитивную деятельность;

- вовлечение в современные политические и социально-экономические процессы; 

- возможность полноценного социального партнерства с властью и бизнесом на всех стадиях реализации молодежных проектов.

Для органов государственной власти это:

- рекрутирование наиболее талантливых представителей в органы государственной власти и местного самоуправления;

- возможность объективного анализа ситуации в молодежной среде.

- поиск нестандартных подходов к решению социально-экономических проблем региона.
В течение 2010 года представителям Молодежного правительства Кировской области обеспечено участие во Всероссийском Съезде Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации. Представители Молодежного парламента Кировской области, Молодежной избирательной комиссии приняли участие в VII межрегиональном Форуме молодых парламентариев в г.Анапа.

За 2010 год Молодежным правительством Кировской области реализованы проекты: благотворительная акция «Будь здоров», приуроченная к Дню защиты детей 1 июня; «Цветная мечта» - благотворительная акция по сбору канцтоваров для детей сирот; межрайонный этап Первых областных «NEOлимпийские игры» среди студентов высших и средних учебных заведений. Представители Молодежного правительства участвовали в рабочей группе по разработке программы «Молодым отдельное жилье».

По инициативе Молодежного парламента внесены поправки в Закон Кировской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области», которые дают студентам право голосовать по месту временной регистрации - в общежитиях общеобразовательных учреждений. Кроме того, Государственной Думой РФ в первом чтении одобрена инициатива Молодежного парламента Кировской области по поводу внесения поправок в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». При непосредственном участии Молодежного парламента выполнен ремонт детского отделения Кумёнской районной больницы.

На базе ГУ «Областной дворец молодежи» в системе организовано взаимодействие с национальными общественными объединениями: Кировская областная общественная организация татар «Яшлек» «Молодость»), Кировское региональное отделение «Азербайджанское молодежное объединение России», «Союз армянской молодежи «НОЙ».
В рамках реализации международного проекта IBPP Киров-Франция «Усиление роли институтов гражданского общества в организации досуга детей и молодежи с разным социальным статусом» в г. Кирове состоялся Межрегиональный фестиваль–конкурс молодежных форм досуга. В фестивале–конкурсе, который проводился с целью выявления, популяризации инновационных форм молодежного досуга, пропаганды успешных практик и достижений в сфере организации детского и молодежного досуга, добровольчества, формирования толерантности подростков и молодежи в поликультурной среде приняли участие 56 команд из 5 субъектов РФ.

В рамках организации летнего отдыха, занятости и оздоровления подростков и молодежи финансовую поддержку в рамках ВЦП «Молодежь» получили 14 программ лагерей гражданско-патриотического воспитания молодежи для 788 чел.

3. Поддержка молодой семьи.

Клубам молодых семей из 18 муниципальных образований области в рамках программных мероприятий был оказан комплекс образовательных, медико-социальных, социально-правовых, психолого-педагогических, информационных, консультационных и т. д. услуг.
В 2010 году в областном фестивале-конкурсе «Её Величество – Семья» приняло участие 18 семей из 15 муниципальных образований области – победители районных этапов конкурса, представители 8 клубов молодых семей Кировской области. Всего около 500 человек. Объединяя семьи города и области, клубы молодых семей, фестиваль пропагандирует и утверждает семейный образ жизни, семейные ценности и традиции. Новацией XIII областного фестиваля-конкурса в связи с проведением в Российской Федерации «Года учителя» стали новые конкурсы: педагогическая династия, православная семья. 

Молодые семьи области стали победителями на II Всероссийском фестивале семейного творчества «Крепкая семья – крепкая Россия» в г. Нижний Новгород, обладателями специального диплома и приза VII Всероссийского фестиваля клубов молодых семей в г. Перми за лучшую социальную рекламу благополучных молодых семей.

4. Организация взаимодействия с детскими и молодежными общественными объединениями и др., организациями, развитие общественных инициатив в сфере молодежной политики, стимулирование молодежного самоуправления.

15 некоммерческих организаций региона (больше в 3 раза планируемого показателя) получили финансовую поддержку на реализацию своих проектов (программ), мероприятий, организацию поездок лидеров на обучающие семинары, конференции, фестивали за счет средств ВЦП «Молодежь».
В рамках программных мероприятий было обеспечено включение молодежи области в реализацию проекта «Вовлечение молодежи в социальную практику» Основных направлений деятельности Правительства РФ на период до 2012 года, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1663-р: состоялся региональный этап Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия», Открытый конкурс «Открытая дверь» по формированию молодежного кадрового резерва Губернатора Кировской области, создан «Ресурсный центр развития добровольчества в регионе», региональный сайт добровольцев www.dobro43.ru, начал свою деятельность Совет молодых ученых и специалистов при Губернаторе Кировской области.
Кировские добровольцы (волонтеры) стали призерами Всероссийского фестиваля-конкурса «Связь поколений», организованного комиссией по защите здоровья нации Молодежной Общественной Палаты Российской Федерации, стали 3-ми в финале Всероссийского конкурса лидеров детских общественных объединений «Команда XXI века», получили диплом в номинации «Деятельность добровольческих организаций» на Всероссийском конкурсе «Доброволец Года–2010». Опыт развития добровольчества в Кировской области был представлен на первой Международной конференции «Общественная дипломатия и молодежное добровольчество» в г. Женева. Региональный проект по развитию молодежного добровольчества по итогам конференции был включен в сборник проектов России. 

С целью презентации опыта добровольческой деятельности молодежи, распространения и пропаганды идей добровольчества, пропаганды позитивной социальной деятельности был проведен Межрегиональный фестиваль волонтеров «Равнение на добрые дела». В фестивале приняли участие 23 добровольческие команды из 5 регионов ПФО.

С течение года в регионе была организована третья областная акция «Хочу строить будущее России». Цель акции: развитие социальной активности молодежи, вовлечение ее в добровольческую деятельность. В акции приняли участие 60 добровольческих команд из 16 образовательных учреждений города Кирова и 22 районов Кировской области. Было проведено 237 социально полезных дел. Во всех мероприятиях акции было задействовано более 22000 человек. 

В апреле 2010 года в Кировской области была организована Добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра», целью которой являлось продвижение идеи добровольчества как важного ресурса для решения социальных проблем местного сообщества и повышение гражданской активности населения. Основные акценты ВНД-2010 года были сделаны на темах: «65-летие Победы в Великой Отечественной войне», «Год Учителя» и Молодежное добровольчество. Общее количество добровольцев, принявших участие в акциях – более 50000 человек. 700 организаций стали инициаторами и участниками добровольческих акций: школы, колледжи, вузы, центры социального обслуживания населения, детские дома, реабилитационные центры, библиотеки. Проведено 915 социально-значимых мероприятий. В результате проведения добровольческих акций получателями добровольческой помощи и услуг стали более 100 тысяч детей и взрослых.
Основными направлениями деятельности добровольцев в Кировской области в 2010 году стали: социальное патронирование пожилых людей, детских домов, экологическая деятельность, пропаганда здорового образа жизни, организация свободного времени детей и молодежи, добровольные молодежные дружины, донорство.

В целях вовлечения общественных объединений в решение социально-экономических задач Кировской области и поддержки молодежных инициатив в сфере молодежной политики в Кировской области 03.11.2010 года Губернатором Кировской области был подписан Указ «О проведении в 2010 году конкурса молодежных инициатив в сфере государственной молодежной политики в Кировской области». Общий фонд конкурса 5 миллионов рублей. 6 общественных организаций по итогам конкурса получили гранты на реализацию своих проектов. Проекты будут реализованы в течение 2011 года. 


5. Создание информационного пространства для молодежи.


В рамках реализации мероприятий ВЦП «Молодежь» осуществлялась деятельность официального сайта молодежной политики Кировской области www.molpol43.ru, выпуск областной газеты «Студ.ENTER».

Тираж областной газеты «Студ.ENTER» был увеличен с 4000 экз. до 8000 экз. 
В течение года на телеканале МТV выходила «Молодежная еженедельная телевизионная программа «V перспективе», в которой в системе освещались новости актуальные для жизни молодежи, продвигался образ успешого молодого жителя Кировской области.
В муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» создано новое, интерактивное, современное СМИ для молодежи – электронный молодежный городской Интернет-портала, способный в режиме «он-лайн» информировать молодежь о потенциальных возможностях развития, вовлекать в разные виды социальной практики.

В 2010 году был дан старт нового сезона «Студенческих новостей» с участием АНО «Областной киноклуб», телевизионных групп Вятского государственного гуманитарного университета, Вятского государственного университета, Вятской государственной сельскохозяйственной академии, был продолжен выпуск еженедельных телевизионных молодежных программ «Кислород» на телеканале «СТС 9 канал».


6. Организация работы с молодежью села.


В рамках программы ВЦП «Молодежь» проведено 2 областных заочных конкурса: «Молодежное подворье» (приняло участие 12 семьи из 11 муниципальных образований области), конкурс среди молодых работников сельскохозяйственного производства на звание «Лучший по профессии», «Лучший специалист области» по 11 номинациям (приняло участие 98 специалистов из 28 муниципальных образований области), 3 обучающих семинара по организации работы с молодежью, проживающей в сельской местности, областной слет сельской молодежи.

7. Организация работы с молодежью предприятий и организаций.

В рамках взаимодействия с Ассоциацией работающей молодежи Кировской области были проведены мероприятия для молодежи, работающей на предприятиях и организациях области, направленные на создание условий для самореализации в различных областях жизнедеятельности, на решение вопросов образования, работы, карьеры, социальной защиты и поддержки в условиях экономического кризиса. В программных мероприятиях приняли участие молодые работники 30 предприятий и организаций региона. 

Проведены 2-е областные спартакиада работающей молодежи по 10 видам спорта. В них приняли участие молодежные команды 12 предприятий области. 

Состоялись 3 игры Лиги интеллектуальных игр предприятий и организаций области, 2 фестиваля Лиги КВН промышленных предприятий области, 2 семинара с руководителями Советов молодежи (Советов молодых специалистов) с участием представителей 22 предприятий области, рабочие поездки представителей Ассоциации работающей молодежи Кировской области с целью обмена опытом работы в г. Набережные Челны, в г. Ижевск.

Проведен областной конкурс «Лучший по профессии» среди молодых специалистов и молодых рабочих по 9 специальностям. В нем приняли участие 69 представителей 12 предприятий области. 2 победителя конкурса получили премии по поддержке талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

Традиционно Кировская область в 2010 году стала межрегиональной переговорной площадкой между представителями государственной власти, бизнес-сообществ, администраций предприятий и учреждений, профсоюзных организаций, общественных формирований работающей молодежи. Межрегиональный форум работающей молодежи «Золотые кадры XXI века» принял делегации от 50 предприятий и организаций 8 регионов ПФО.
С целью развития движения интеллектуальных игр среди работающей молодежи в 2010 году впервые был организован лагерь Лиги интеллектуальных игр Вятки, в котором приняли участие представители 7 предприятий (организаций) области.

8. Профилактика асоциальных явлений, формирование здорового образа жизни.

В рамках программы частичное софинансирование получили 3 проекта – победители конкурса социальных проектов (программ) по профилактике правонарушений среди молодежи. В ходе реализации проектов–победителей конкурса получены следующие результаты:

- В течение 2010 года специалистами НО НОУ «Центр социально-психологической помощи детям, подросткам и молодежи» была оказана комплексная социально-психологическая помощь несовершеннолетним, впервые совершившим правонарушения и членам их семей в г. Кирове, для специалистов учреждений системы профилактики проведен региональный проблемный семинар «Семья с несовершеннолетними в социально опасном положении: новые возможности помощи и реабилитации».

- На базе Кировского областного государственного учреждения социального обслуживания населения «Уржумский комплексный центр социального обслуживания населения» работал клуб для семей, находящихся в социально-опасном положении. 

- В г. Сосновка Вятскополянского района на базе МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа была сформирована и обучена команда тьюторов для работы по популяризации спорта, здорового образа жизни среди разных социальных групп подростков и молодежи, сформированы футбольные команды по месту жительства, в учебных заведениях, благоустроены дворовые площадки, проведен футбольный турнир.

В рамках организации летнего отдыха, занятости и оздоровления подростков и молодежи финансовую поддержку в рамках ВЦП «Молодежь» получили 4 программы по организации отдыха проблемных детей и подростков с девиантным поведением.


В рамках реализации ВЦП «Молодежь» социальный проект «Передвижной музей социальных патологий», направленный на профилактику негативных явлений, снижение потребления наркотиков, алкоголя, табака среди молодежи, в течение 2010 года был представлен для подростков, состоящих на разных видах учета в 6 муниципальных образованиях области.


Впервые в 2010 году в рамках реализации ВЦП «Молодежь» были организованы мероприятия всероссийской акции «31 мая – день отказа от курения».


9. Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, молодежи, семейного отдыха.

В рамках выполнения Постановления Правительства Кировской области № 47/143 от 12.04.2010 управлением по делам молодёжи Кировской области был проведен областной конкурс проектов (программ) в сфере отдыха, оздоровления и занятости молодежи, семейного отдыха. Общий объём финансирования 34 программ – победителей конкурса составил 1944, 3 тыс. рублей. 
С целью оздоровления, профилактики асоциальных явлений и профориентации подростков в 2010 году управлением по делам молодёжи традиционно было организовано 11 профильных смен в загородных лагерях области. 
За летний период 2010 года реализованы разноообразные программы летней занятости: оборонно-спортивные и военно-патриотические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-краеведческие экспедиции, палаточные лагеря, водные маршруты, лагеря актива, добровольческие программы, программы семейного отдыха, лагеря православной культуры, лагерь КВН, экономический лагерь, туристические лагеря, лагерь для воспитанников клубов по месту жительства, лагерь юных журналистов, международные лагеря, образовательные лагеря. В них приняли участие 4216 человек (100%). Из них: детей, состоящих на разных видах учета – 152 чел., детей-сирот – 253 чел., детей-инвалидов – 89 чел., детей их малообеспеченных семей – 196 чел. Освоено 3376,7 тыс. руб. (100%).


10. Занятость молодежи и молодежное предпринимательство.

Управлением по делам молодежи в 2010 году большое внимание уделялось содействию предпринимательской деятельности молодежи как отдельному из направлений государственной молодежной политики:

- Проведен ежегодный конкурс между муниципальными образованиями области на получение статуса опорной площадки по развитию молодежного предпринимательства. В ходе работы опорной площадки «Старт» на территории Кирово-Чепецкого района Кировской области были апробированы новые формы работы по обучению молодежи предпринимательской деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий. 329 чел. стали участниками проекта.
- Впервые в области состоялся Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», по итогам которого была сформирована делегация для участия в смене «Молодежное предпринимательство» в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер».

- Для студентов, аспирантов, молодых ученых, начинающих предпринимателей Кировской области, планирующих начать собственное дело, был реализован образовательный проект «От идеи до бизнеса».
- Проведен межрегиональный летний загородный лагерь для старшеклассников «Вятский экономический лагерь».


11. Кадровое обеспечение молодежной политики.


В рамках программных мероприятий была организована инструктивно-методическая, образовательная деятельность для 55 специалистов по работе с молодежью 49 муниципальных образованиях Кировской области. В 2010 году акцент в работе со специалистами был сделан на вопросах профилактики экстремизма, профилактики алкоголизма, табакокурения в молодежной среде, вовлечения молодежи в социальную практику, реализации молодежных жилищных программ.
С целью повышения профессионального уровня молодежных лидеров и руководителей, работников сферы молодежной политики, формирования кадрового резерва органов управления молодежной политикой государственного и муниципального уровней был проведен областной конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных организаций и объединений «Лидер XXI века», профессиональных работников сферы молодежной политики. В конкурсе приняли участие 25 чел. из 14 муниципальных образований области. Все победители конкурса рекомендованы для включения в кадровый резерв государственных и муниципальных органов управления, 4 чел. по итогам конкурса получили премии по поддержке талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».

Второй раз в рамках ВЦП «Молодежь» проведен открытый конкурс «Открытая дверь» по формированию молодежного кадрового резерва Губернатора Кировской области. Задачи конкурса: изучение молодежного кадрового потенциала Кировской области, создание информационной базы данных о перспективных молодых кадрах в сфере управления, повышение эффективности использования творческого и профессионального потенциала молодежи Кировской области, повышение интереса перспективной и талантливой молодежи к государственной службе.

Члены молодежного кадрового резерва в течение года привлекались к реализации конкретных проектов, связанных с решением задач социально-экономического развития области. На сегодняшний день в молодежном кадровом резерве Губернатора Кировской области состоит 45 человек.

Оценка социально-экономической эффективности реализации ВЦП «Молодежь»
Программные мероприятия позволили создать условия для обеспечения реализации потребностей возрастной категории «молодежь» в информации, разнообразном и содержательном досуге, социальном развитии. 

Была создана система опорных площадок (4) по реализации основных направлений молодежной политики: поддержка научной активности молодежи, вовлечение молодежи в волонтерскую (добровольческую) деятельность, развитие информационного пространства для молодежи, развитие молодежного предпринимательства.

Основным принципом реализации программы являлся принцип государственно-общественного сотрудничества. Реализация программных мероприятий осуществлялась во взаимодействии со специалистами по делам молодежи муниципальных образований Кировской области, органами исполнительной власти, Молодежным государством Кировской области, Ассоциацией «Круглый стол» детских и молодежных общественных объединений Кировской области, НКО, Ассоциацией работающей молодежи Кировской области при активном участии самой молодежи. Количество молодежи, занятой в деятельности позитивных общественных объединений и организаций, молодежных консультативно-совещательных структур, молодежных общественных формирований на конец 2010 года составило 60000 чел., что на 1,3% больше по сравнению с 01.01.2010. 

В рамках реализации ВЦП «Молодежь» на территории области было проведено 7 межрегиональных, 1 всероссийское, 1 международное мероприятие. Участие молодежи региона в межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, организация мероприятий данного уровня на территории Кировской области позволила формировать положительный имидж Кировской области в Приволжском федеральном округе, тиражировать наиболее успешный опыт реализации молодежной политики Кировской области на уровне России и Европы.
В рамках реализации проектов (программ) – победителей конкурсов в сфере государственной молодежной политики в Кировской области созданы: 
«Центр психологической, дистанционной, анонимной, и конфиденциальной помощи молодым людям и их родителям «Он-лайн», «Информационно-методическая служба «Областной клуб молодых семей», «Ресурсный центр развития добровольчества в регионе», «Центр современного искусства «Прогресс», «Центр организации интеллектуального досуга молодежи Кировской области». 
В рамках реализации программы было проведено 25 конкурсов в сфере государственной молодежной политики в Кировской области, направленных на построение системы поиска и сопровождения талантливой и инициативной молодежи, на вовлечение молодых людей в социальную практику, связанную с улучшением качества жизни молодежи на территории Кировской области, на развитие и поддержку эффективных моделей и форм работы с молодежью по направлениям государственной молодежной политики в Кировской области.

По итогам конкурсов в сфере государственной молодежной политики в Кировской области софинансирование из средств областного бюджета получили 58 проектов (программ).

В 2010 году в результате реализации программных мероприятий системный характер приобрела деятельность по следующим основным направления реализации государственной молодежной политики в Кировской области: 

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития;

- государственная поддержка детских и молодежных общественных объединений;

- обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;

- интеграция молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;

- организация летнего отдыха, оздоровления и занятости молодежи, семейного отдыха;

- кадровое обеспечение молодежной политики.

В целом в результате реализации программы произошло увеличение объема, разнообразия, доступности и качества оказания услуг для молодежи со стороны органов государственной власти, местного самоуправления, что косвенно позволило снизить влияние финансового кризиса на молодежь области, минимизировав его последствия и предупредить возможный рост социальной напряженности.
В качестве факторов, негативно повлиявших на реализацию ВЦП «Молодежь» можно отметить: отсутствие на федеральном уровне законодательства в сфере государственной молодежной политики, недостаточный уровень развития в регионе инфраструктуры работы с молодежью, отсутствие необходимого числа учреждений молодежной политики, слабую активность органов молодежного самоуправления на уровне сельских и городских поселений.

Меры по повышению эффективности реализации 
ВЦП «Молодежь»

Для повышения эффективности реализации ВЦП «Молодежь» в 2011 году пересмотрены мероприятия, соответствующие программным задачам.

Особый акцент в программных мероприятиях сделан на поддержку научной, образовательной и инновационной деятельности молодых ученых и специалистов, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, развитие молодежного предпринимательства, вовлечение молодежи в социальную практику, поддержку молодежных инициатив, развитие информационного пространства для молодежи, профилактику асоциальных явлений в подростково-молодежной среде,.
В 2011 году будет продолжена работа по созданию экспозиционных залов музейно-выставочного архивно-поискового научно-исследовательского комплекса «Плацдарм» с целью совершенствования работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.

В связи с созданием нового учреждения сферы молодежной политики - ОГУ «Центр международного сотрудничества» - на новом качественном уровне в 2011 году будет осуществляться деятельность по реализации международных программ и проектов по образованию, досугу и общественной деятельности молодежи; развитию сотрудничества в области организации международных волонтерских молодежных лагерей; организации международных и межрегиональных обменов работающей молодежи.

В 2011 году в рамках реализации проекта «Вовлечение молодежи в социальную практику» с целью создания условий для эффективной деятельности добровольческих объединений в муниципальных образованиях будет создана региональная Ассоциации добровольческих объединений, будет работать региональный сайт добровольцев www.dobro43.ru.
В рамках реализации направления «Кадровое обеспечение молодежной политики» будет продолжено обучение специалистов по делам молодежи муниципальных образований области, представителей общественных организаций новым технологиям организации работы с молодежью.
В 2011 году Кировская область будет площадкой проведения международной научно-практической конференции «Молодежь – ресурс регионального развития».
